ANEXO I

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROGRAMAÇÃO ¦ METAS ESSENCIAIS

Apresentam-se abaixo elementos mínimos de programação esperados para o desenvolvimento e realização de ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte. No momento da elaboração do Plano de Trabalho, realizado em conjunto pela FMC e a OSC selecionada, as metas serão detalhadas e os elementos mínimos serão considerados essenciais na construção do planejamento das ações. O projeto será desenvolvido em 2024 e 2025.

1. Planejar, desenvolver, executar e acompanhar as atividades relacionadas com a continuidade do Projeto Arena da Cultura e do Projeto Integrarte, no período entre 2024 e 2025, nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Bastidores das Artes, Circo, Dança, Design Popular, Gestão e Produção Cultural, Música, Teatro e Patrimônio Cultural, além do Módulo Transversal, com o acompanhamento, a avaliação das atividades didático-pedagógicas e o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho, apontando, sempre que oportuno, sugestões de melhoria e de qualificação de ambos os projetos.

1.1. Elaborar calendário de reuniões ordinárias entre a OSC e a Comissão de Monitoramento e Avaliação para interlocução e acompanhamento do planejamento e execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, incluindo agendas para definição dos calendários letivos semestrais, dos percursos formativos a serem ofertados, das seleções de ementas por área artística e cultural, da composição do quadro de educadores a serem designados, assim como dos períodos de inscrição e divulgação a serem propostos.

1.2. Apresentar o planejamento detalhado do semestre letivo, incluindo o quantitativo de percursos formativos a serem ofertados por área artística e cultural, bem como o quantitativo de horas a ser destinado a cada percurso formativo, além das ementas propostas, do quadro de educadores a serem designados, assim como das estratégias de mobilização e dos períodos de inscrição e divulgação propostos.

1.3. Validar cada Grade de Programação elaborada antes da oferta pública, bem como o quadro de designação de profissionais por ação formativa, seja do Projeto Arena da Cultura como do Projeto Integrarte, junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMAC) e à Fundação Municipal de Cultura (FMC), por meio de Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais (DPDC-FMC).

1.4. Realizar, no mínimo, 6 ações formativas, por ano, do Projeto Arena da Cultura em cada um dos Centros Culturais Municipais, sem prejuízo às ações formativas que deverão ser realizadas no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no Centro de Referência das Juventudes, no Cine Santa Tereza, no Museu da Moda ou em outras unidades porventura selecionadas para receber atividades deste projeto Arena da Cultura.

1.5. Gerir o processo de inscrição e de divulgação da oferta de ações formativas em parceria com a CMAC, incluindo propostas de formulário de inscrição e plano de comunicação.

2. Planejar e realizar processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, assim como acompanhar o trabalho dos(as) profissionais selecionados para o desenvolvimento das ações formativas, em observação à política pública desenvolvida pela Fundação Municipal de Cultura e em consonância com o Plano Político Artístico Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

2.1. Planejar processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, incluindo apresentação e caracterização do certame, critérios de seleção, local e datas sugeridas para a realização, condições de participação e cronograma de execução.

2.2. Realizar processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, com divulgação pública dos resultados e da relação de profissionais selecionados(as).

2.3. Reunir periodicamente e acompanhar de maneira sistemática o trabalho dos(as) profissionais responsáveis por coordenar e ministrar as ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

2.4. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC profissionais específicos para Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural nas 10 (dez) áreas de atuação da ELA-Arena.

2.5. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC, no mínimo, 30 (trinta) Educadores de Referência, sem prejuízo às contratações de Educadores Complementares e profissionais autônomos convidados(as) para ministrar ações formativas nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

2.6. Submeter à apreciação prévia da CMAC currículo contendo informações acerca da formação e da trajetória profissional dos(as) profissionais a serem designados(as) para ministrar ações formativas específicas e em caráter excepcional, na condição de profissional autônomo(a) convidado(a), nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, bem como suas experiências no campo da ação formativa a ser ministrada;

2.7. Assegurar, sempre que orientado pela CMAC e em consonância com as disposições constantes do Plano Político Artístico Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, a presença de dois ou mais educadores a cada encontro ou aula para o desenvolvimento das ações formativas desenvolvidas nos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

3. Apoiar a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos, sempre que necessário, a serem realizadas junto aos profissionais de Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural, aos Educadores de Referência e Complementares e à Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria.

3.1. Apoiar a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos designando, pelo menos, um(a) representante da OSC para participação em cada encontro realizado.

4. Elaborar e submeter relatórios técnicos quantitativos mensais à CMAC para acompanhamento da execução das ações formativas desenvolvidas em cada um dos projetos, incluindo, para cada ação formativas realizada, registro dos inscritos e inscritas, lista de frequência e registro fotográfico que comprove a execução das ações formativas desenvolvidas;

4.1. Elaborar relatórios técnicos quantitativos mensais para acompanhamento e avaliação das ações formativas desenvolvidas.

4.2. Submeter os relatórios técnicos quantitativos mensais supracitados à CMAC até o décimo dia útil do mês subsequente à execução, salvo no último mês, cujo relatório técnico deverá ser enviado até o vigésimo dia, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela CMAC.

5. Elaborar e submeter à apreciação da CMAC o relatório técnico qualitativo semestral.

5.1. Elaborar relatório técnico qualitativo semestral para avaliação da realização das ações formativas desenvolvidas em cada um dos projetos.

5.2. Submeter o relatório técnico qualitativo semestral à CMAC até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao semestre de execução, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela FMC e pela CMAC.

6. Fornecer bilhetes de transporte social para alunos e alunas participantes de ações formativas do Projeto Arena da Cultura, em volume de investimento anual a ser estabelecido neste Termo de Referência e com critérios de distribuição a serem validados entre a OSC e a FMC.

6.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para distribuição dos bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura.

6.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) em 2024 e R$100.000,00 (cem mil reais) em 2025 para aquisição e posterior distribuição de bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura.

7. Fornecer os materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas sempre que necessário, em volume de investimento anual a ser estabelecido neste Termo de Referência e com critérios de distribuição a serem validados entre a OSC e a FMC.

7.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

7.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

8. Realizar, no mínimo, uma edição da Mostra Arena a cada ano.

8.1. Definir previamente, em parceria com a CMAC, o conceito da Mostra a ser realizada, assim como aspectos relacionados à curadoria, objetivos específicos, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização e despesas previstas.

8.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para realização da Mostra Arena, incluindo despesas com pré-produção, produção e pós-produção do evento, contemplando demandas de produção executiva, produção técnica, divulgação, registros fotográfico e audiovisual, cenografia, expografia, além de infraestrutura física, técnica e tecnológica para a execução das atividades que irão compor a programação.

9. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 14.380 horas, contemplando oficinas de curta e ou longa duração nas áreas de Artes Visuais (2.430 horas), Audiovisual (960 horas), Bastidores das Artes (920 horas), Gestão e Produção Cultural (920 horas), Circo, (1.500 horas), Dança (1.720 horas), Design Popular (920 horas), Música (2.100 horas), Patrimônio Cultural (920 horas) e Teatro (1.990 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados.

10. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 1.320 horas de Encontros de Brinquedos e Brincadeiras na área de Patrimônio Cultural. As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados.

11. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 5.230 horas de oficinas nas áreas de Artes Visuais (690 horas), Audiovisual (380 horas), Circo (500 horas), Dança (760 horas), Design Popular (700 horas), Música (720 horas), Patrimônio Cultural (730 horas) e Teatro (750 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados.

12. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 60 horas de palestras e seminários nas áreas de Artes Visuais (06 horas), Audiovisual (06 horas), Bastidores das Artes (06 horas), Circo (06 horas), Dança (06 horas), Design Popular (06 horas), Gestão e Produção Cultural (06), Música (06 horas), Patrimônio Cultural (06 horas) e Teatro (06 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados.

13. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 9.856 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (1.012 horas), Audiovisual (1.012 horas), Bastidores das Artes (880 horas), Circo (1.012 horas), Dança (1.012 horas), Design Popular (1.012 horas), Gestão e Produção Cultural (880 horas), Música (1.012 horas), Patrimônio Cultural (1.012 horas) e Teatro (462 horas).

14. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 2.112 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (264 horas), Audiovisual (264 horas), Circo (264 horas), Dança (264 horas), Design Popular (264 horas), Música (264 horas), Patrimônio Cultural (264 horas) e Teatro (264 horas).

15. Apresentar prestação de contas trimestralmente, na plataforma eletrônica, mediante relatório de execução do objeto referente ao desenvolvimento e realização do Projeto Arena da Cultura e do Projeto Integrarte, sem prejuízo a apresentação dos relatórios técnicos quantitativos mensais.

15.1. Apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto na plataforma eletrônica, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do dia seguinte ao término da vigência da parceria.

PARTE I – PLANEJAMENTO TÉCNICO

ITEM 1 – PLANEJAMENTO / DIRETRIZES DOS PROJETOS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO

Apresentar a descrição e o planejamento detalhado da proposta para o desenvolvimento e realização do Projeto Arena da Cultura e do Projeto Integrarte, ressaltando que o primeiro destina-se a cidadãos e cidadãs da cidade como um todo e o segundo a agentes públicos da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, incluindo agentes públicos da Secretaria Municipal de Educação, da Escola Aberta, da Escola Integrada, da Escola Regular do Município de Belo Horizonte, da Escola Municipal de Educação Infantil, bem como de estabelecimentos de ensino conveniados (creches) para atendimento à Educação Infantil.

Descrever como pretende estabelecer a articulação das ações junto aos equipamentos que receberão as ações formativas associadas ao Projeto Arena da Cultura, incluindo o Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC-FMC); o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP-FMC); a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-FMC); o Cine Santa Tereza (CST-FMC); o Museu da Moda (MUMO-FMC); o Centro de Referência das Juventudes (CRJ); e os 17 (dezessete) Centros Culturais, localizados nas nove regionais de Belo Horizonte: Centro Cultural Alto Vera Cruz, Centro Cultural Bairro das Indústrias, Centro Cultural Jardim Guanabara, Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira,  Centro Cultural Lindeia Regina, Centro Cultural Padre Eustáquio, Centro Cultural Pampulha, Centro Cultural Salgado Filho, Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural São Geraldo, Centro Cultural Urucuia, Centro Cultural Vila Fátima,  Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Vila Marçola, Centro Cultural Zilah Spósito e Centro Cultural Usina de Cultura.

Descrever como irá efetivar os elementos mínimos discriminados neste documento; alinhamento da proposta à Política, Plano, Programas e Ações, aos objetivos geral e específicos, além das diretrizes e disposições constantes do Plano Político Artístico Pedagógico da ELA-Arena; detalhes sobre o planejamento das reuniões preparatórias, das reuniões a serem realizadas junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como junto ao corpo docente designado; proposta de composição do quadro regular de profissionais, incluindo coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, educadores complementares, além de equipe administrativa; especificar informações sobre os processos seletivos a serem planejados e realizados visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares; e outras informações consideradas importantes pela OSC para a compreensão da proposta.

ITEM 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

O Plano de Comunicação, Mobilização e Divulgação das Inscrições deve apresentar uma estratégia de difusão ampla, baseada no planejamento da oferta das ações formativas de forma a potencializar a repercussão dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, buscando a mobilização dos públicos já atendidos pelos projetos, assim como a sensibilização de novos públicos.

É esperado um plano com ações inovadoras e criativas, ferramentas e linguagens de comunicação acessível, sempre em conformidade com as diretrizes da Assessoria de Comunicação – ASCOM FMC/SMC, que contemple ações direcionadas à diversidade dos públicos que a Escola Livre de Artes Arena da cultura atende.

A proposta deverá prever a utilização das identidades visuais e selos já existentes, a atualização e/ou criação de novas identidades visuais alinhadas às diretrizes institucionais, as quais deverão ser aprovadas pela DPDC/ASCOM/FMC/SMC/SUCOM; cobertura especial (fotográfica, videográfica e jornalística) da realização dos projetos; gestão de redes sociais oficiais; peças gráficas para as ações formativas regulares e também para a Mostra Arena, além de outras ferramentas.

ITEM 3 – PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO

O planejamento e a execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte abrangem um conjunto de etapas consideradas de extrema relevância para o desenvolvimento pleno dos projetos, incluindo reuniões com focos específicos, a exemplo das reuniões para definição do calendário letivo semestral, dos percursos formativos e ementas a serem ofertadas, dos locais que receberão as ações formativas, dos materiais de consumo a serem adquiridos ou sobre a concepção e pré-produção da Mostra Arena. Outras reuniões, por sua vez, dizem respeito a um cronograma regular, uma vez que tratam-se de encontros com enfoque no acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução dos projetos.  Desta forma, sugere-se, a seguir, estrutura simples de cronograma, cujo modelo pode ser adaptado pela OSC. É necessário que as etapas de trabalho estejam detalhadas pelo proponente de acordo com a proposta inscrita.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO para o desenvolvimento e realização dos projetos Arena da Cultura e Integrarte em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, sem prejuízo a outras etapas que possam ser consideradas oportunas e sugeridas pela OSC:

- Planejamento do Semestre Letivo, incluindo reuniões com a FMC, com a CMAC e outras articulações institucionais pertinentes, a exemplo da SMED no caso do Integrarte | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Elaboração das Grades de Programação para submissão e posterior validação da FMC contemplando as ações formativas a serem ofertadas e respectivas informações, como sinopses, períodos de realização, locais de realização, quantitativo de profissionais envolvidos por ação formativa, entre outras informações | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Definição do quadro de designações com a relação de todos as ações formativas e seus respectivos educadores designados | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Divulgação pública e gestão das inscrições | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Reuniões de alinhamento junto à equipe da FMC - e também SMED no caso do Integrarte - e profissionais da OSC para início da realização das ações de formação | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Execução das ações de formação nas unidades culturais | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

- Avaliação do semestre letivo e das ações de formação realizadas | Detalhamento das ações | Períodos de Execução

ITEM 4 - DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE:

A OSC deverá indicar o planejamento de composição da equipe da proposta, identificando nomes, funções de trabalho fundamentais para a plena e otimizada realização das ações inerente ao desenvolvimento e realização dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, com as respectivas atribuições de cada função, principalmente para aquelas associadas à coordenação geral, coordenação administrativa e financeira, coordenação pedagógica, coordenação de comunicação, entre outras. A proposta deverá conter um descritivo das principais atividades desenvolvidas pelos profissionais indicados para cada função, demonstrando experiência comprovada, por meio da apresentação de currículos e portfólios/comprovações de atuação de cada integrante indicado para cada função. A legibilidade das informações constantes dos currículos e portfólios são de inteira responsabilidade da OSC. A indicação da equipe não gerará obrigatoriedade de contratação dos nomes sugeridos, mas deverá ser mantido o padrão de qualificação dos profissionais indicados e alinhamento com a natureza de formação promovida pela Escola Livre de Artes Arena da Cultura, conforme suas quatro diretrizes e aspectos artístico-pedagógicos explicitados no Plano Político Artístico Pedagógico da ELA-Arena.

PARTE II – PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM 1 – METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO, APOIOS, PARCERIAS E POSSÍVEIS RECEITAS

Para além dos recursos oriundos do Tesouro Municipal discriminados neste Termo de Referência, é possível e desejável que a OSC vencedora capte recursos junto a entidades públicas ou privadas, por meio de patrocínios e outras formas legalmente aceitas, como leis de incentivos fiscais no âmbito federal (Lei Federal de Incentivo à Cultura) ou estadual (LEIC - Lei Estadual de Incentivo à Cultura) para expansão e potencialização das ações formativas. A OSC ficará responsável pela gestão e execução efetiva de contratos de patrocínio e demais instrumentos jurídicos, obrigando-se a prestar contas dos valores captados nas respectivas instituições e entidades e a cumprir os termos da legislação aplicável.

Também é desejável a articulação de parcerias para apoio e/ou permuta de produtos e serviços necessários às atividades; articulação com parceiros interessados em arcar com despesas de determinada programação. A OSC deverá detalhar como se dará a composição dos recursos a serem captados, indicando a estratégia de relacionamento e contrapartidas para posicionamento de marcas patrocinadoras, com vistas a aumentar o interesse de empresas em se associar ao evento. Deve-se prever também a elaboração do book de captação de recursos do projeto, com definição de cotas, valores e contrapartidas.

ITEM 2 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O Planejamento Financeiro deve conter estimativa de composição orçamentária para todos os itens que atendam plenamente ao desenvolvimento e realização dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, incluindo os descritivos, sem prejuízo a outros que a OSC considerar pertinente, referentes a:

EQUIPE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Descritivo de todos profissionais necessários, com quantitativo e indicação de valores, para cada função associada direta ou indiretamente à gestão administrativa e financeira da parceria, incluindo os profissionais responsáveis pela elaboração dos relatórios técnicos quantitativos e qualitativos, pelo acompanhamento didático da execução da parceria, entre outras frentes de atuação. O profissional pode ser parte do corpo funcional da OSC ou contratado por outros regimes. É importante observar a necessidade de comprovação da qualificação da equipe principal. No caso de profissionais celetistas, deve-se especificar os custos com décimo terceiro salário e férias regulamentares, entre outros que a OSC considerar pertinente.

REMUNERAÇÃO DOS(AS) PROFISSIONAIS DE COORDENAÇÃO DE ÁREAS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - A estimativa de custos deve contemplar as despesas com a contratação desses profissionais pelo período de vigência da parceria. No caso de profissionais celetistas, deve-se especificar os custos com décimo terceiro salário e férias regulamentares, entre outros que a OSC considerar pertinente.

REMUNERAÇÃO DOS(AS) EDUCADORES(AS) DE REFERÊNCIA - A estimativa de custos deve contemplar as despesas com a contratação desses profissionais pelo período de vigência da parceria. No caso de profissionais celetistas, deve-se especificar os custos com décimo terceiro salário e férias regulamentares, entre outros que a OSC considerar pertinente.

REMUNERAÇÃO DOS(AS) EDUCADORES(AS) COMPLEMENTARES - A estimativa de custos deve contemplar as despesas com a contratação desses profissionais pelo período de vigência da parceria. No caso de profissionais celetistas, deve-se especificar os custos com décimo terceiro salário e férias regulamentares, entre outros que a OSC considerar pertinente.

COMUNICAÇÃO - Estimativa de custos com o(a) profissional ou com a equipe de comunicação, assim como descritivo de itens previstos de comunicação, promoção, tecnologia da informação, atendimento/assessoria de imprensa, mobilização de público, com estimativa de valores para cada categoria, incluindo todos os elementos necessários para o posicionamento de comunicação dos projetos Arena da Cultura e Integrarte (gestor/coordenador, gestão de redes sociais, impressão de material gráfico, assessoria de imprensa, serviços de cobertura fotográfica e videográfica, instalações, ações para mobilização de público, book de captação, entre outros), conforme detalhamento do Item II da Parte I – Planejamento Técnico, deste Anexo I. No caso de profissionais celetistas, deve-se especificar os custos com décimo terceiro salário e férias regulamentares, entre outros que a OSC considerar pertinente.

DISCRIMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ASSOCIADAS À REALIZAÇÃO DA MOSTRA ARENA, À AQUISIÇÃO DE BILHETES DE TRANSPORTE SOCIAL E À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - A estimativa de custos deve observar os valores mínimos para investimento anual em cada uma dessas três ações discriminados neste Termo de Referência.

RECOLHIMENTOS E TAXAS - A exemplo de taxas de ECAD para a Mostra Arena, tarifas bancárias, impostos, taxas de licenciamento, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto desta parceria, entre outros que a OSC considerar pertinente.

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

Previsão de Receitas

. Preencher a planilha: subitem 10.1 do Anexo II.

. Repasse - serão destinados para a execução da parceria decorrente deste Chamamento Público os valores de R$10.009.724,00 (dez milhões, nove mil, setecentos e vinte e quatro reais), oriundos do Tesouro Municipal, conforme abaixo:

. Valores previstos para a execução no ano de 2024: R$3.858.776,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.066.057,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024.

. Valores previstos para a execução no ano de 2025: R$3.984.187,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.100.704,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2025.

Todos os recursos acima são oriundos do Tesouro Municipal.

Previsão de Despesas

. Preencher a planilha: subitem 10.2 do Anexo II.

Valor estimado

Informar na planilha, subitem 10.2 do Anexo II, o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à execução do objeto. Com o objetivo de proporcionar maior precisão à análise de exequibilidade financeira da proposta, a proposta deve ser apresentada conforme o estabelecido no Parágrafo 1º do Artigo 26º do Decreto Municipal 16.746/2017:

“§ 1º – A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso II-A do art. 22 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, deverá vir acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de outros:

I – Contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução.

II – Atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização.

III – Tabelas de preços de associações profissionais.

IV – Tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração pública municipal.

V – Pesquisa publicada em mídia especializada.

VI – Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso.

VII – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br.

VIII – Cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas.

Independentemente da forma escolhida, deverá haver no mínimo três referências de preços que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, salvo a impossibilidade de obtenção do número mínimo devidamente justificada. As contratações e aquisições previstas no plano de trabalho devem observar o preço médio praticado no mercado.

ANEXO II

PROPOSTA (Modelo)

Chamamento Público FMC Nº 006/2023

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

| - DADOS CADASTRAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proponente |  |  |  |
| Informar a razão social da organização |  |  |  |
| CNPJ |  | Data de abertura do CNPJ |  |
| Informar o número do CNPJ da organização |  | Informar a data de abertura do CNPJ (Formato dd/mm/aaaa) |  |
| Endereço |  |  |  |
| Informar o endereço em que a instituição está sediada |  |  |  |
| Bairro | Cidade |  | CEP |
| Informar o Bairro | Informar a cidade |  | Informar o CEP |
| Telefone | E-mail |  |  |
| Informar um telefone fixo | Informar o e-mail da instituição |  |  |
| Nome do representante legal |  |  |  |
| Informar o nome completo do representante legal da instituição |  |  |  |
| Endereço residencial do representante legal |  |  |  |
| Informar o endereço residencial do representante legal (Rua, nº - bairro – cidade – UF) |  |  |  |
| CPF | R.G. |  | Telefone(s) |
| Informar o CPF do representante legal | Informar o nº. do RG do representante legal |  | Informar o telefone do representante legal, com DDD |
| Período de Mandato da Diretoria |  |  |  |
| De ____/_____/_____ a _____/______/_______. |  |  |  |
| Município |  |  |  |
| Fundação Municipal de Cultura - FMC |  |  |  |

- NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Projetos Arena da Cultura e Integrarte.

- APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO

Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executadas, um breve histórico de ações realizadas (preferencialmente aquelas que possuem relação com o objeto da proposta apresentada), público atendido, região de atuação, dentre outras informações.

(Limite de 2 laudas) (A ser preenchido pela OSC)

- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Elaborar as razões de interesse na realização da parceria.

(A ser preenchido pela OSC)

- DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Reconhecida como uma das principais políticas continuadas de formação em artes e cultura em Minas Gerais e no país, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), vinculada à Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura, oferece a cada semestre um conjunto de ações formativas gratuitas à população em todas as regionais da cidade, priorizando a democratização e a universalização do acesso. Entre as ações formativas há cursos de longa duração, laboratórios de experimentação e criação, oficinas de curta duração, workshops, rodas de conversa, entre outros percursos formativos.

A ELA-Arena tem como projetos estruturantes o Arena da Cultura e o Integrarte. O primeiro, que dá nome à Escola Livre de Artes, possui 25 anos de existência e milhares de estudantes atendidos. O Arena da Cultura oferece uma média de quatro mil vagas anuais em mais de 180 ações formativas, distribuídas em diversos equipamentos públicos espalhados pela cidade. Realiza o atendimento a todas as faixas etárias, com recortes para crianças, jovens, adultos e idosos, ou para todas as idades, no caso dos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras. Cabe destacar que a reflexão e a prática sobre a Cultura da Infância perpassam a Escola e o projeto como um todo, com atividades formativas específicas sobre esse campo.

Já o segundo, criado em 2016, promove curso de formação em arte e cultura para profissionais da Educação Municipal, com o objetivo de fortalecer a condução de processos pedagógicos desenvolvidos cotidianamente junto aos alunos. É uma expressiva ação intersetorial realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e que contempla, diretamente, centenas de educadores e, indiretamente, mais de 10 mil estudantes da rede pública municipal. O Integrarte redimensiona as perspectivas da Escola graças à natureza transversal de sua metodologia, que reúne oito áreas artísticas em torno de um objetivo comum: criar relações entre os modos de fazer e pensar nos campos da arte e da educação, qualificando a prática de trabalho de profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, incluindo agentes públicos da Escola Aberta, da Escola Integrada, da Escola Regular do Município de Belo Horizonte, da Escola Municipal de Educação Infantil, assim como de estabelecimentos de ensino conveniados (creches) para atendimento à Educação Infantil.

O diálogo e participação social, as ações intersetoriais e o envolvimento de público intergeracional são práticas que podem ser destacadas desde a implementação do Programa Arena da Cultura, em 1998, até a criação da ELA-Arena em 2014. Expandindo e se fortalecendo, esta política de formação artística e cultural se fundamenta em princípios que permanecem a mais de duas décadas. Apesar de sua trajetória e do conhecimento acumulado, a ELA-Arena busca em seu cotidiano de trabalho aprimorar a metodologia artístico-pedagógica construída coletivamente, e leva em conta a diversidade de alunos e suas contribuições para o aprendizado, bem como a emancipação do sujeito por meio da arte e da cultura.

Esta política pública tem como objetivo assegurar o direito à formação artística e cultural para todos, em um processo construído em diálogo com a cidade, com abordagem própria, em constante atualização metodológica e organizacional a partir de demandas edificadas em diversos territórios de Belo Horizonte. É neste contexto que está apoiado o objetivo de assegurar em 2024 e em 2025 a continuidade dos atendimentos promovidos pelos projetos Arena da Cultura e Integrarte, sempre em consonância com as diretrizes e disposições constantes do Plano Político Artístico-Pedagógico (PPAP) da Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

- OBJETO DA PROPOSTA

Desenvolvimento e realização das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, em consonância com as diretrizes e disposições constantes do Plano Político Artístico-Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, por meio do planejamento e execução de diferentes percursos formativos nos 17 (dezessete) Centros Culturais Municipais, no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, no Cine Santa Tereza, no Museu da Moda, no Centro de Referência das Juventudes, no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade, entre outros espaços, no período de 2024 a 2025.

- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, o público estimado, a área de abrangência, os resultados esperados e a forma como se pretende alcançar os objetivos.

(A ser preenchido pela OSC)

| - FORMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Uma das partes do objeto da parceria a ser realizado por meio de ações, para atingir um resultado esperado. Deve conter a quantidade que será atingida com sua execução. | Resultados Esperados O resultado esperado a partir da execução integral da meta, a finalidade que se busca com a realização das ações. | Ações Tarefas concretas a serem realizadas para o atingimento da meta. Uma mesma meta pode exigir a realização de mais de uma ação. | Documentos para verificação O documento deve ser capaz de demonstrar que aquela ação foi devidamente executada. Ex. fotografias, lista de presença, planilha, banco de dados, certificados, etc. | Período de execução Prazo de início e término previsto para a execução da ação. Descrito em meses (ex. mês 1 ao mês 4). |
| 1.1. Elaborar calendário de reuniões ordinárias entre a OSC, a Comissão de Monitoramento e Avaliação e a FMC para interlocução e acompanhamento do planejamento e execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, incluindo agendas para definição dos calendários letivos semestrais, dos percursos formativos a serem ofertados, das seleções de ementas por área artística e cultural, da composição do quadro de educadores a serem designados, assim como dos períodos de inscrição e divulgação a serem propostos | Definição do calendário de reuniões junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação e à FMC para planejamento do calendário letivo semestral | - Elaborar proposta de calendário de reuniões ordinárias junto à CMAC e à FMC para planejamento do semestre letivo; - Submeter proposta de calendário de reuniões ordinárias à CMAC e à FMC e promover atualizações quando necessário e pactuado entre as partes | Documento com proposta de calendário de reuniões ordinárias para planejamento do semestre letivo | Meses 1, 6, 12 e 18 |
| 1.2. Apresentar o planejamento detalhado do semestre letivo, incluindo o quantitativo de percursos formativos a serem ofertados por área artística e cultural, bem como o quantitativo de horas a ser destinado a cada percurso formativo, além das ementas propostas, do quadro de educadores a serem designados, assim como indicativo das estratégias de mobilização e dos períodos de inscrição e divulgação propostos | Apresentação do planejamento detalhado do semestre letivo, contemplando, entre outros aspectos, períodos de execução, ações formativas a serem realizadas, ementas propostas e quadro de designação de profissionais | - Apresentar documento com o planejamento detalhado do semestre letivo | Documento com o planejamento detalhado do semestre letivo | Meses 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18 e 19 |
| 1.3. Elaborar e submeter à validação cada Grade de Programação elaborada antes da oferta pública, bem como o quadro de designação de profissionais por ação formativa, seja do Projeto Arena da Cultura como do Projeto Integrarte, junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação e à Fundação Municipal de Cultura, por meio de Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais | Definição das Grades de Programação semestral, bem como outras Grades de Programação dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, com quadro de designação de profissionais | - Elaborar as Grades de Programação - Elaborar quadro de designação de profissionais por ação formativa prevista - Submeter as Grades de Programação com o quadro de designação para validação da CMAC e da FMC | Planilhas referentes às Grades de Programação e planilhas referentes aos quadros de designação | Meses 1 a 24 |
| 1.4. Realizar, no mínimo, 6 ações formativas, por ano, do Projeto Arena da Cultura em cada um dos Centros Culturais Municipais, sem prejuízo às ações formativas que deverão ser realizadas no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no Centro de Referência das Juventudes, no Cine Santa Tereza, no Museu da Moda ou em outras unidades porventura selecionadas para receber atividades deste projeto Arena da Cultura | Definição das Grades de Programação semestral, bem como outras Grades de Programação do projeto Arena da Cultura, considerando o atendimento a essa previsão de ações mínimas nos Centros Culturais | - Elaborar as Grades de Programação com a previsão de ações mínimas previstas - Submeter as Grades de Programação com o quadro de designação para validação da CMAC e da FMC | Planilhas referentes às Grades de Programação | Meses 1 a 24 |
| 1.5. Gerir o processo de inscrição e de divulgação da oferta de ações formativas em parceria com a CMAC, incluindo propostas de formulário de inscrição e plano de comunicação | Gestão do processo de inscrição, incluindo planejamento, monitoramento e avaliação, e de divulgação das ofertas de ações formativas | - Definir e submeter à validação da CMAC e à FMC os formulários de inscrição com os respectivos suportes tecnológicos, além do plano de comunicação para divulgação da oferta de ações formativas à cidade | Formulários de inscrição em seus respectivos suportes tecnológicos e plano de comunicação | Meses 2 a 24 |
| 2.1. Planejar processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, incluindo apresentação e caracterização do certame, critérios de seleção, local e datas sugeridas para a realização, condições de participação e cronograma de execução | Planejamento de processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares | - Desenvolver proposta de processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, incluindo apresentação e caracterização do certame, critérios de seleção, local e datas sugeridas para a realização, condições de participação e cronograma de execução; | Documento com a proposta de processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares; | Meses 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18 e 19 |
| 2.2. Realizar processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, com divulgação pública dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as) | Realização de processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, com divulgação pública dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as) | - Realizar processo seletivo, incluindo divulgação pública dos resultados e da relação de profissionais selecionados(as); | Relatório técnico de realização do processo seletivo com informações detalhadas por área artística e cultural e publicação dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as); | Meses 2 a 24 |
| 2.3. Reunir periodicamente e acompanhar de maneira sistemática o trabalho dos(as) profissionais responsáveis por coordenar e ministrar as ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Estratégias para o acompanhamento sistemático dos trabalhos desenvolvidos pelos(as) profissionais designados | - Apresentar plano de acompanhamento e reuniões da OSC com o quadro de profissionais designados | Documento com o plano de acompanhamento e reuniões ordinárias | Meses 2 a 24 |
| 2.4. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC profissionais específicos para Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural nas 10 (dez) áreas de atuação da ELA-Arena | Quadro regular/fixo da OSC com profissionais para as 10 (dez) Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultura | - Apresentar relação de profissionais para as Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultura que compõem ou irão compor o quadro regular/fixo | Planilha com relação dos respectivos profissionais | Meses 2 a 24 |
| 2.5. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC, no mínimo, 30 (trinta) Educadores de Referência, sem prejuízo às contratações de Educadores Complementares e profissionais autônomos convidados(as) para ministrar ações formativas nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Quadro regular/fixo de profissionais da OSC, com no mínimo, 30 (trinta) Educadores de Referência | - Apresentar relação de profissionais por área artística e cultural que compõem ou irão compor o quadro regular/fixo | Planilha com relação dos respectivos profissionais | Meses 2 a 24 |
| 2.6. Submeter à apreciação prévia da CMAC currículo contendo informações acerca da formação e da trajetória profissional dos(as) profissionais a serem designados(as) para ministrar ações formativas específicas e em caráter excepcional, na condição de profissional autônomo(a) convidado(a), nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, bem como suas experiências no campo da ação formativa a ser ministrada | Análise e validação do currículo contendo informações acerca da formação trajetória profissional dos(as) profissionais a serem designados(as) para ministrar ações formativas | - Apresentar currículo dos profissionais designados para ministrar ações formativas nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Currículo profissional dos profissionais designados | Meses 2 a 24 |
| 2.7. Assegurar, sempre que orientado pela CMAC e em consonância com as disposições constantes do Plano Político Artístico Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, a presença de dois ou mais educadores a cada encontro ou aula para o desenvolvimento das ações formativas desenvolvidas nos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Presença de, no mínimo, dois educadores por encontro associados às ações formativas | - Apresentar e manter atualizados os quadros de designação de profissionais | Planilha com o quadro de designação de profissionais | Meses 2 a 24 |
| 3.1. Apoiar a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos, sempre que necessário, designando, pelo menos, um(a) representante da OSC para participação em cada encontro realizado | Apoio para a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos, sempre que necessário | - Apresentar indicação do representante da OSC | Documento com a designação do representante da OSC | Meses 2 a 24 |
| 4.1. Elaborar relatórios técnicos quantitativos mensais para acompanhamento e avaliação das ações formativas desenvolvidas | Elaboração dos relatórios técnicos quantitativos | - Elaborar relatórios técnicos quantitativos | Relatório técnico quantitativo mensal | Meses 1 a 24 |
| 4.2. Submeter os relatórios técnicos quantitativos mensais supracitados à CMAC até o décimo dia útil do mês subsequente à execução, salvo no último mês, cujo relatório técnico deverá ser enviado até o vigésimo, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela CMAC | Submissão dos relatórios técnicos quantitativos à CMAC | - Submissão dos relatórios técnicos quantitativos | Relatório técnico quantitativo mensal | Meses 2 a 24 |
| 5.1. Elaborar relatório técnico qualitativo semestral para avaliação da realização das ações formativas desenvolvidas em cada um dos projetos | Elaborar o relatório técnico qualitativo semestral a ser submetido à CMAC e à FMC | - Elaborar o relatório técnico qualitativo semestral | Relatório técnico qualitativo semestral | Meses 2 a 24 |
| 5.2. Submeter o relatório técnico qualitativo semestral à CMAC até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao semestre de execução, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela FMC e pela CMAC. | Submeter o relatório técnico qualitativo semestral à CMAC e à FMC | - Submissão do relatório técnico qualitativo semestral | Relatório técnico qualitativo semestral | Meses 7, 13, 19 e 24 |
| 6.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para distribuição dos bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura | Definição dos critérios para distribuição dos bilhetes de transporte social (vales sociais) | - Definir critérios para distribuição | Documento com os critérios definidos e detalhados | Meses 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19 e 20 |
| 6.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) em 2024 e R$100.000,00 (cem mil reais) em 2025 para aquisição e posterior distribuição de bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura | Investimento de no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para aquisição e posterior distribuição de bilhetes de transporte social | - Adquirir bilhetes de transporte social (vales sociais) | Contrato, nota fiscal e/ou recibo comprovando as aquisições | Meses 2 a 24 |
| 7.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Definição dos critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas | - Definir os critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessário | Documento com os critérios definidos e detalhados | Meses 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19 e 20 |
| 7.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Realizar a aquisição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas em conformidade com os critérios estabelecidos | - Executar a aquisição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas | Planilha de prestação de contas, com contratos, nota fiscal e/ou recibo comprovando todas as aquisições | Meses 2 a 24 |
| 8.1. Definir previamente, em parceria com a CMAC, o conceito da Mostra a ser realizada, assim como aspectos relacionados à curadoria, objetivos específicos, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização e despesas previstas | Definição do conceito da Mostra Arena em 2024 e 2025, além de objetivos específicos, recorte curatorial, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização | - Apresentar plano de trabalho com o conceito, objetivos específicos, recorte curatorial, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização | Plano de trabalho detalhado para realização da Mostra Arena | Meses 2 a 24 |
| 8.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para realização da Mostra Arena, incluindo despesas com pré-produção, produção e pós-produção do evento, contemplando demandas de produção executiva, produção técnica, divulgação, registros fotográfico e audiovisual, cenografia, expografia, além de infraestrutura física, técnica e tecnológica para a execução das atividades que irão compor a programação | Investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para realização da Mostra Arena, incluindo despesas com pré-produção, produção e pós-produção do evento | - Apresentar planilha de prestação de contas com detalhamentos dos investimentos realizados em cada edição | Planilha de prestação de contas, com contratos, nota fiscal e/ou recibo comprovando todas as aquisições, locações e despesas com a Mostra Arena | Meses 2 a 24 |
| 9. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 14.380 horas, contemplando oficinas de curta e ou longa duração nas áreas de Artes Visuais (2.430 horas), Audiovisual (960 horas), Bastidores das Artes (920 horas), Gestão e Produção Cultural (920 horas), Circo, (1.500 horas), Dança (1.720 horas), Design Popular (920 horas), Música (2.100 horas), Patrimônio Cultural (920 horas) e Teatro (1.990 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das ações formativas, bem como horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Documento de planejamento do semestre letivo e Grades de Programação | Meses 2 a 24 |
| 10. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 1.320 horas de Encontros de Brinquedos e Brincadeiras na área de Patrimônio Cultural. As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025 de Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, incluindo horas dedicadas à execução dos encontros e horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
| 11. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 5.230 horas de oficinas nas áreas de Artes Visuais (690 horas), Audiovisual (380 horas), Circo (500 horas), Dança (760 horas), Design Popular (700 horas), Música (720 horas), Patrimônio Cultural (730 horas) e Teatro (750 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Integrarte de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
| 12. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 60 horas de palestras e seminários nas áreas de Artes Visuais (06 horas), Audiovisual (06 horas), Bastidores das Artes (06 horas), Circo (06 horas), Dança (06 horas), Design Popular (06 horas), Gestão e Produção Cultural (06), Música (06 horas), Patrimônio Cultural (06 horas) e Teatro (06 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas de palestras e seminários em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das palestras e seminários, assim como horas destinadas a reuniões dos profissionais e convidados designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
| 13. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 9.856 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (1.012 horas), Audiovisual (1.012 horas), Bastidores das Artes (880 horas), Circo (1.012 horas), Dança (1.012 horas), Design Popular (1.012 horas), Gestão e Produção Cultural (880 horas), Música (1.012 horas), Patrimônio Cultural (1.012 horas) e Teatro (462 horas) | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas de Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural em 2024 e 2025 | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
| 14. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 2.112 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (264 horas), Audiovisual (264 horas), Circo (264 horas), Dança (264 horas), Design Popular (264 horas), Música (264 horas), Patrimônio Cultural (264 horas) e Teatro (264 horas) | Realização no Projeto Integrarte de quantitativo mínimo de horas de Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural em 2024 e 2025 | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
| 15. Apresentar prestação de contas trimestralmente, na plataforma eletrônica, mediante relatório de execução do objeto referente ao desenvolvimento e realização do Projeto Arena da Cultura e do Projeto Integrarte, sem prejuízo a apresentação dos relatórios técnicos quantitativos mensais | Apresentar prestação de contas por meio do relatório de execução do objeto trimestralmente | - Efetivar a apresentação da prestação de contas trimestral na plataforma eletrônica | Plataforma eletrônica devidamente alimentada com a prestação de contas trimestral | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 |
| 15.1. Apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto na plataforma eletrônica, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do dia seguinte ao término da vigência da parceria | Apresentar a prestação de contas final por meio de relatório final de execução do objeto | - Efetivar a apresentação da prestação de contas final na plataforma eletrônica | Plataforma eletrônica devidamente alimentada com a prestação de contas final | 25, 26 e 27 |

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução das ações a serem realizadas no âmbito da proposta será de até 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de finalização antecipada ou prorrogação, a ser avaliada pela Fundação Municipal de Cultura, nos termos e formas legais.

- PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

10.1. Previsão de Receitas

Origem; Valor. Repasse; Valor repassado pelo Município: R$10.009.724,00 (dez milhões, nove mil, setecentos e vinte e quatro reais) . Valores previstos para a execução no ano de 2024: R$3.858.776,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.066.057,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024. . Valores previstos para a execução no ano de 2025: R$3.984.187,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.100.704,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2025.. Contrapartida; Valor da mensuração dos bens e serviços postos à disposição pela OSC: (Apenas se houver). Valor Total da Proposta Valor somatório do repasse e contrapartida:.

10.2. Previsão de Despesas

Natureza da Despesa; Item - Descrição; Unidade do Item; Quantidade do Item; Valor Unitário; Valor Total Estimado; Origem do Recurso Repasse ou Contrapartida. Total. Coluna 1 – Natureza da Despesa Informar as naturezas de despesas previstas para a execução da proposta (despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais, transporte, mobiliário, serviços de terceiros, contratações, transporte, etc.). Coluna 2 – Item - Descrição Informar o descritivo do item das despesas previstas para a execução da proposta (despesas com pessoal/nome dos cargos, encargos, aquisição de materiais, transporte, mobiliário, serviços de terceiros, contratações artísticas, equipamentos, transporte, etc.). Coluna 3 – Unidade do Item Informar a unidade de medida do item, como: unidade, serviço, locação, hora, diária, mensal, etc. Coluna 4 – Quantidade do Item Informar a quantidade do item. Coluna 5 – Valor Unitário Informar o valor unitário do item. Coluna 6 – Valor Total Estimado Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à execução do objeto. Com o objetivo de proporcionar maior precisão à análise de exequibilidade financeira da proposta, a proposta deve ser apresentada conforme o estabelecido no Parágrafo 1º do Artigo 26º do Decreto Municipal 16.746/2017: “§ 1º – A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso II-A do art. 22 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, deverá vir acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de outros: I – Contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três anos ou em execução. II – Atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização. III – Tabelas de preços de associações profissionais. IV – Tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou entidade da administração pública municipal. V – Pesquisa publicada em mídia especializada. VI – Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora de acesso. VII – Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br. VIII – Cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas. Independentemente da forma escolhida, deverá haver no mínimo três referências de preços que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, salvo a impossibilidade de obtenção do número mínimo devidamente justificada. As contratações e aquisições previstas no plano de trabalho devem observar o preço médio praticado no mercado. Coluna 7 – Origem do Recurso Informar se o recurso referente àquela despesa terá origem no repasse de recursos do Município ou em contrapartida em bens e serviços da organização.

- CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER)

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na execução da parceria, com a respectiva forma de mensuração.

- ASSINATURA DA OSC

Belo Horizonte, ______ de ______________________ de 20___. ___________________________________________ Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

(Minuta – Apresentar o Plano de Trabalho preferencialmente em papel timbrado da OSC)

| PLANO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DADOS DO PROJETO |  |  |  |  |
| Nome do Projeto: Projetos Arena da Cultura e Integrarte. |  |  |  |  |
| Prazo de execução: até 24 meses. | Valor total de execução: R$10.009.724,00 (dez milhões, nove mil, setecentos e vinte e quatro reais) |  |  |  |
| Objeto da Parceria: Desenvolvimento e realização das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, em consonância com as diretrizes e disposições constantes do Plano Político Artístico-Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, por meio do planejamento e execução de diferentes percursos formativos nos 17 (dezessete) Centros Culturais Municipais, no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, no Cine Santa Tereza, no Museu da Moda, no Centro de Referência das Juventudes, no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade, entre outros espaços, no período de 2024 a 2025. |  |  |  |  |
| 2. DADOS CADASTRAIS |  |  |  |  |
| Organização da Sociedade Civil: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  | Data de abertura do CNPJ: |  |
| Endereço: |  |  |  |  |
| Bairro: |  | Cidade: |  | CEP: |
| Telefone: |  |  | E-mail: |  |
| Nome do representante legal: |  |  |  |  |
| Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: |  |  |  |  |
| Contato corporativo do responsável (e-mail e telefone): |  |  |  |  |
| Período de Mandato da Diretoria: De _____/______/_______ a _____/______/_______. |  |  |  |  |

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Reconhecida como uma das principais políticas continuadas de formação em arte e cultura em Minas Gerais e no país, a Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), vinculada à Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura, oferece a cada semestre um conjunto de ações formativas gratuitas à população em todas as regionais da cidade, priorizando a democratização e a universalização do acesso. Entre as ações formativas há cursos de longa duração, laboratórios de experimentação e criação, oficinas de curta duração, workshops, rodas de conversa, entre outros percursos formativos.

A ELA-Arena tem como projetos estruturantes o Arena da Cultura e o Integrarte. O primeiro, que dá nome à Escola Livre de Artes, possui 25 anos de existência e milhares de estudantes atendidos. O Arena da Cultura oferece uma média de quatro mil vagas anuais em mais de 180 ações formativas, distribuídas em diversos equipamentos públicos espalhados pela cidade. Realiza o atendimento a todas as faixas etárias, com recortes para crianças, jovens, adultos e idosos, ou para todas as idades, no caso dos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras. Cabe destacar que a reflexão e a prática sobre a Cultura da Infância perpassam a Escola e o projeto como um todo, com atividades formativas específicas sobre esse campo.

Já o segundo, criado em 2016, promove curso de formação em arte e cultura para profissionais da Educação Municipal, com o objetivo de fortalecer a condução de processos pedagógicos desenvolvidos cotidianamente junto aos alunos. É uma expressiva ação intersetorial realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e que contempla, diretamente, centenas de educadores e, indiretamente, mais de 10 mil estudantes da rede pública municipal. O Integrarte redimensiona as perspectivas da Escola graças à natureza transversal de sua metodologia, que reúne oito áreas artísticas em torno de um objetivo comum: criar relações entre os modos de fazer e pensar nos campos da arte e da educação, qualificando a prática de trabalho de profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, incluindo agentes públicos da Escola Aberta, da Escola Integrada, da Escola Regular do Município de Belo Horizonte, da Escola Municipal de Educação Infantil, assim como de estabelecimentos de ensino conveniados (creches) para atendimento à Educação Infantil.

O diálogo e participação social, as ações intersetoriais e o envolvimento de público intergeracional são práticas que podem ser destacadas desde a implementação do Programa Arena da Cultura, em 1998, até a criação da ELA-Arena em 2014. Expandindo e se fortalecendo, esta política de formação artística e cultural se fundamenta em princípios que permanecem por mais de duas décadas. Apesar de sua trajetória e do conhecimento acumulado, a ELA-Arena busca em seu cotidiano de trabalho aprimorar a metodologia artístico-pedagógica construída coletivamente, e leva em conta a diversidade de alunos e suas contribuições para o aprendizado, bem como a emancipação do sujeito por meio da arte e da cultura.

Esta política pública tem como objetivo assegurar o direito à formação artística e cultural para todos, em um processo construído em diálogo com a cidade, com abordagem própria, em constante atualização metodológica e organizacional a partir de demandas edificadas em diversos territórios de Belo Horizonte. É neste contexto que está apoiado o objetivo de assegurar em 2024 e 2025 a continuidade dos atendimentos promovidos pelos projetos Arena da Cultura e Integrarte, sempre em consonância com as diretrizes e disposições constantes do Plano Político Artístico-Pedagógico (PPAP) da Escola Livre de Artes Arena da Cultura.

Desde a sua criação, o Arena da Cultura exerce sua vocação de ser uma política descentralizada para formação, fomento e criação artística e cultural, fruto da articulação entre poder público e a população de Belo Horizonte. A Escola busca promover oportunidades ao acesso e fruição de bens, produtos e serviços culturais à população belo-horizontina. Abriga pessoas de diferentes faixas etárias, com interesses e perspectivas diversas, assim como experiências variadas no campo das artes. Essa abrangência do público proporciona um encontro intergeracional e consequentemente uma troca de experiências e valorização de saberes.

Democratizar o acesso pressupõe atenção também a camadas da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por condições historicamente adversas. Reconhecendo as individualidades e combatendo os individualismos, as práticas artístico-pedagógicas que se desenvolvem na Escola Livre de Artes Arena da Cultura incitam o entrelaçamento entre as diferenças como recurso primordial para a promoção da subjetividade, sem a perda da perspectiva cooperativa.

Desta forma, a relevância de ambos os projetos é justificada pela natureza do atendimento promovido pela ELA-Arena, orientado para a promoção dos direitos culturais, oportunizando que milhares de cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte tenham a oportunidade de participar de processos de formação, experienciação e criação artística e cultural. A partir do desenvolvimento das ações formativas em todas as regiões administrativas do município, tem sido possível contribuir para a democratização no acesso aos bens e serviços culturais na cidade. O reconhecimento da importância dos projetos Arena da Cultura e Integrarte revela o protagonismo da política pública descentralizada para a área da cultura e o seu papel para a construção da cidadania, do bem-estar social e do exercício dos direitos fundamentais.

4. PÚBLICO ALVO

A oferta das ações formativas e demais ações associadas à realização dos projetos Arena da Cultura e Integrarte deverá considerar que a Escola Livre de Artes Arena da Cultura busca promover oportunidades ao acesso e fruição de bens, produtos e serviços culturais à população da cidade, contemplando pessoas de diferentes faixas etárias, com interesses e perspectivas diversas, assim como experiências variadas no campo das artes. Essa abrangência do público proporciona um encontro intergeracional e consequentemente uma troca de experiências e valorização de saberes. Neste sentido, tais ações devem ser direcionada aos mais diversos públicos, sendo consideradas faixas etárias (infantil, juvenil, adulto, idoso) e pautas identitárias (mulheres, pessoas com deficiência, periféricos entre outros) e garantida a acessibilidade às pessoas com deficiência (impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, ou sensorial) de modo a propiciar que todos tenham assegurada a oportunidade de participar das ações promovidas.

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Em consonância com as diretrizes da Escola Livre de Artes Arena da Cultura e em conformidade com o objeto da proposta em epígrafe, elenca-se abaixo os locais previstos para a realização dos projetos, sem prejuízo a outros que possam ser selecionados para a consecução dos objetivos previstos:

● No Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC-FMC);

● Nos 17 (dezessete) Centros Culturais, localizados nas nove regionais de Belo Horizonte: Centro Cultural Alto Vera Cruz, Centro Cultural Bairro das Indústrias, Centro Cultural Jardim Guanabara, Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, Centro Cultural Lindeia Regina, Centro Cultural Padre Eustáquio, Centro Cultural Pampulha, Centro Cultural Salgado Filho, Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural São Geraldo, Centro Cultural Urucuia, Centro Cultural Vila Fátima, Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Vila Marçola,  Centro Cultural Zilah Spósito e Centro Cultural Usina de Cultura;

● No Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP-FMC);

● Na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-FMC);

● No Cine Santa Tereza (CST-FMC);

● No Museu da Moda (MUMO-FMC);

● No Centro de Referência das Juventudes (CRJ);

● No Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (CLIC-SMED);

● Outros espaços estabelecidos previamente entre a Fundação Municipal de Cultura e a OSC selecionada durante a execução da parceria.

| 6. QUADRO DE METAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas Uma das partes do objeto da parceria a ser realizado por meio de ações, para atingir um resultado esperado. Deve conter a quantidade que será atingida com sua execução. | RESULTADOS ESPERADOS O resultado esperado a partir da execução integral da meta, a finalidade que se busca com a realização das ações. | AÇÕES Tarefas concretas a serem realizadas para o atingimento da meta. Uma mesma meta pode exigir a realização de mais de uma ação. | Documentos para verificação O documento deve ser capaz de demonstrar que aquela ação foi devidamente executada. Ex. fotografias, lista de presença, planilha, banco de dados, certificados, etc. | Período de execução Prazo de início e término previsto para a execução da ação. Descrito em meses (ex. mês 1 ao mês 4). |

| 1.1. Elaborar calendário de reuniões ordinárias entre a OSC, a Comissão de Monitoramento e Avaliação e a FMC para interlocução e acompanhamento do planejamento e execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, incluindo agendas para definição dos calendários letivos semestrais, dos percursos formativos a serem ofertados, das seleções de ementas por área artística e cultural, da composição do quadro de educadores a serem designados, assim como dos períodos de inscrição e divulgação a serem propostos |  | Definição do calendário de reuniões junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação e à FMC para planejamento do calendário letivo semestral | - Elaborar proposta de calendário de reuniões ordinárias junto à CMAC e à FMC para planejamento do semestre letivo; - Submeter proposta de calendário de reuniões ordinárias à CMAC e à FMC e promover atualizações quando necessário e pactuado entre as partes | Documento com proposta de calendário de reuniões ordinárias para planejamento do semestre letivo | Meses 1, 6, 12 e 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Apresentar o planejamento detalhado do semestre letivo, incluindo o quantitativo de percursos formativos a serem ofertados por área artística e cultural, bem como o quantitativo de horas a ser destinado a cada percurso formativo, além das ementas propostas, do quadro de educadores a serem designados, assim como indicativo das estratégias de mobilização e dos períodos de inscrição e divulgação propostos | Apresentação do planejamento detalhado do semestre letivo, contemplando, entre outros aspectos, períodos de execução, ações formativas a serem realizadas, ementas propostas e quadro de designação de profissionais | - Apresentar documento com o planejamento detalhado do semestre letivo | Documento com o planejamento detalhado do semestre letivo | Meses 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18 e 19 |
|  | 1.3. Elaborar e submeter à validação cada Grade de Programação elaborada antes da oferta pública, bem como o quadro de designação de profissionais por ação formativa, seja do Projeto Arena da Cultura como do Projeto Integrarte, junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação e à Fundação Municipal de Cultura, por meio de Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais | Definição das Grades de Programação semestral, bem como outras Grades de Programação dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, com quadro de designação de profissionais | - Elaborar as Grades de Programação - Elaborar quadro de designação de profissionais por ação formativa prevista - Submeter as Grades de Programação com o quadro de designação para validação da CMAC e da FMC | Planilhas referentes às Grades de Programação e planilhas referentes aos quadros de designação | Meses 1 a 24 |
|  | 1.4. Realizar, no mínimo, 6 ações formativas, por ano, do Projeto Arena da Cultura em cada um dos Centros Culturais Municipais, sem prejuízo às ações formativas que deverão ser realizadas no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no Centro de Referência das Juventudes, no Cine Santa Tereza, no Museu da Moda ou em outras unidades porventura selecionadas para receber atividades deste projeto Arena da Cultura | Definição das Grades de Programação semestral, bem como outras Grades de Programação do projeto Arena da Cultura, considerando o atendimento a essa previsão de ações mínimas nos Centros Culturais | - Elaborar as Grades de Programação com a previsão de ações mínimas previstas - Submeter as Grades de Programação com o quadro de designação para validação da CMAC e da FMC | Planilhas referentes às Grades de Programação | Meses 1 a 24 |
|  | 1.5. Gerir o processo de inscrição e de divulgação da oferta de ações formativas em parceria com a CMAC, incluindo propostas de formulário de inscrição e plano de comunicação | Gestão do processo de inscrição, incluindo planejamento, monitoramento e avaliação, e de divulgação das ofertas de ações formativas | - Definir e submeter à validação da CMAC e à FMC os formulários de inscrição com os respectivos suportes tecnológicos, além do plano de comunicação para divulgação da oferta de ações formativas à cidade | Formulários de inscrição em seus respectivos suportes tecnológicos e plano de comunicação | Meses 2 a 24 |
|  | 2.1. Planejar processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, incluindo apresentação e caracterização do certame, critérios de seleção, local e datas sugeridas para a realização, condições de participação e cronograma de execução | Planejamento de processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares | - Desenvolver proposta de processo seletivo, em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, incluindo apresentação e caracterização do certame, critérios de seleção, local e datas sugeridas para a realização, condições de participação e cronograma de execução | Documento com a proposta de processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares | Meses 1, 2, 6, 7, 12, 13, 18 e 19 |
|  | 2.2. Realizar processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, com divulgação pública dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as) | Realização de processo seletivo visando à contratação dos profissionais das coordenações de áreas artísticas e culturais, educadores de referência, e educadores complementares, com divulgação pública dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as) | - Realizar processo seletivo, incluindo divulgação pública dos resultados e da relação de profissionais selecionados(as) | Relatório técnico de realização do processo seletivo com informações detalhadas por área artística e cultural e publicação dos resultados do certame e da relação de profissionais selecionados(as) | Meses 2 a 24 |
|  | 2.3. Reunir periodicamente e acompanhar de maneira sistemática o trabalho dos(as) profissionais responsáveis por coordenar e ministrar as ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Estratégias para o acompanhamento sistemático dos trabalhos desenvolvidos pelos(as) profissionais designados | - Apresentar plano de acompanhamento e reuniões da OSC com o quadro de profissionais designados | Documento com o plano de acompanhamento e reuniões ordinárias | Meses 2 a 24 |
|  | 2.4. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC profissionais específicos para Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural nas 10 (dez) áreas de atuação da ELA-Arena | Quadro regular/fixo da OSC com profissionais para as 10 (dez) Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultura | - Apresentar relação de profissionais para as Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultura que compõem ou irão compor o quadro regular/fixo | Planilha com relação dos respectivos profissionais | Meses 2 a 24 |
|  | 2.5. Assegurar no quadro regular/fixo de profissionais da OSC, no mínimo, 30 (trinta) Educadores de Referência, sem prejuízo às contratações de Educadores Complementares e profissionais autônomos convidados(as) para ministrar ações formativas nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Quadro regular/fixo de profissionais da OSC, com no mínimo, 30 (trinta) Educadores de Referência | - Apresentar relação de profissionais por área artística e cultural que compõem ou irão compor o quadro regular/fixo | Planilha com relação dos respectivos profissionais | Meses 2 a 24 |
|  | 2.6. Submeter à apreciação prévia da CMAC currículo contendo informações acerca da formação e da trajetória profissional dos(as) profissionais a serem designados(as) para ministrar ações formativas específicas e em caráter excepcional, na condição de profissional autônomo(a) convidado(a), nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, bem como suas experiências no campo da ação formativa a ser ministrada | Análise e validação do currículo contendo informações acerca da formação trajetória profissional dos(as) profissionais a serem designados(as) para ministrar ações formativas | - Apresentar currículo dos profissionais designados para ministrar ações formativas nos âmbitos dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Currículo profissional dos profissionais designados | Meses 2 a 24 |
|  | 2.7. Assegurar, sempre que orientado pela CMAC e em consonância com as disposições constantes do Plano Político Artístico Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, a presença de dois ou mais educadores a cada encontro ou aula para o desenvolvimento das ações formativas desenvolvidas nos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Presença de, no mínimo, dois educadores por encontro associados às ações formativas | - Apresentar e manter atualizados os quadros de designação de profissionais | Planilha com o quadro de designação de profissionais | Meses 2 a 24 |
|  | 3.1. Apoiar a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos, sempre que necessário, designando, pelo menos, um(a) representante da OSC para participação em cada encontro realizado | Apoio para a realização de reuniões extraordinárias para avaliação e qualificação dos projetos, sempre que necessário | - Apresentar indicação do representante da OSC | Documento com a designação do representante da OSC | Meses 2 a 24 |
|  | 4.1. Elaborar relatórios técnicos quantitativos mensais para acompanhamento e avaliação das ações formativas desenvolvidas | Elaboração dos relatórios técnicos quantitativos | - Elaborar relatórios técnicos quantitativos | Relatório técnico quantitativo mensal | Meses 1 a 24 |
|  | 4.2. Submeter os relatórios técnicos quantitativos mensais supracitados à CMAC até o décimo dia útil do mês subsequente à execução, salvo no último mês, cujo relatório técnico deverá ser enviado até o vigésimo dia, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela CMAC | Submissão dos relatórios técnicos quantitativos à CMAC | - Submissão dos relatórios técnicos quantitativos | Relatório técnico quantitativo mensal | Meses 2 a 24 |
|  | 5.1. Elaborar relatório técnico qualitativo semestral para avaliação da realização das ações formativas desenvolvidas em cada um dos projetos | Elaborar o relatório técnico qualitativo semestral a ser submetido à CMAC e à FMC | - Elaborar o relatório técnico qualitativo semestral | Relatório técnico qualitativo semestral | Meses 2 a 24 |
|  | 5.2. Submeter o relatório técnico qualitativo semestral à CMAC até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao semestre de execução, providenciando atualizações e correções sempre que necessário, conforme apontamentos a serem registrados pela FMC e pela CMAC | Submeter o relatório técnico qualitativo semestral à CMAC e à FMC | - Submissão do relatório técnico qualitativo semestral | Relatório técnico qualitativo semestral | Meses 7, 13, 19 e 24 |
|  | 6.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para distribuição dos bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura | Definição dos critérios para distribuição dos bilhetes de transporte social (vales sociais) | - Definir critérios para distribuição | Documento com os critérios definidos e detalhados | Meses 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19 e 20 |
|  | 6.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) em 2024 e R$100.000,00 (cem mil reais) em 2025 para aquisição e posterior distribuição de bilhetes de transporte social a alunos e alunas do Projeto Arena da Cultura | Investimento de no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para aquisição e posterior distribuição de bilhetes de transporte social | - Adquirir bilhetes de transporte social (vales sociais) | Contrato, nota fiscal e/ou recibo comprovando as aquisições | Meses 2 a 24 |
|  | 7.1. Definir antes do início de cada semestre letivo, em parceria com a CMAC, os critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Definição dos critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas | - Definir os critérios para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessário | Documento com os critérios definidos e detalhados | Meses 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19 e 20 |
|  | 7.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano para aquisição e posterior distribuição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte | Realizar a aquisição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas em conformidade com os critérios estabelecidos | - Executar a aquisição dos materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das ações formativas | Planilha de prestação de contas, com contratos, nota fiscal e/ou recibo comprovando todas as aquisições | Meses 2 a 24 |
|  | 8.1. Definir previamente, em parceria com a CMAC, o conceito da Mostra a ser realizada, assim como aspectos relacionados à curadoria, objetivos específicos, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização e despesas previstas | Definição do conceito da Mostra Arena em 2024 e 2025, além de objetivos específicos, recorte curatorial, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização | - Apresentar plano de trabalho com o conceito, objetivos específicos, recorte curatorial, concepção e definição da programação a ser ofertada, além dos locais de realização | Plano de trabalho detalhado para realização da Mostra Arena | Meses 2 a 24 |
|  | 8.2. Assegurar o investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para realização da Mostra Arena, incluindo despesas com pré-produção, produção e pós-produção do evento, contemplando demandas de produção executiva, produção técnica, divulgação, registros fotográfico e audiovisual, cenografia, expografia, além de infraestrutura física, técnica e tecnológica para a execução das atividades que irão compor a programação | Investimento de, no mínimo, R$100.000,00 (cem mil reais) por ano para realização da Mostra Arena, incluindo despesas com pré-produção, produção e pós-produção do evento | - Apresentar planilha de prestação de contas com detalhamentos dos investimentos realizados em cada edição | Planilha de prestação de contas, com contratos, nota fiscal e/ou recibo comprovando todas as aquisições, locações e despesas com a Mostra Arena | Meses 2 a 24 |
|  | 9. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 14.380 horas, contemplando oficinas de curta e ou longa duração nas áreas de Artes Visuais (2.430 horas), Audiovisual (960 horas), Bastidores das Artes (920 horas), Gestão e Produção Cultural (920 horas), Circo, (1.500 horas), Dança (1.720 horas), Design Popular (920 horas), Música (2.100 horas), Patrimônio Cultural (920 horas) e Teatro (1.990 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das ações formativas, bem como horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Documento de planejamento do semestre letivo e Grades de Programação | Meses 2 a 24 |
|  | 10. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 1.320 horas de Encontros de Brinquedos e Brincadeiras na área de Patrimônio Cultural. As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025 de Encontros de Brinquedos e Brincadeiras, incluindo horas dedicadas à execução dos encontros e horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
|  | 11. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 5.230 horas de oficinas nas áreas de Artes Visuais (690 horas), Audiovisual (380 horas), Circo (500 horas), Dança (760 horas), Design Popular (700 horas), Música (720 horas), Patrimônio Cultural (730 horas) e Teatro (750 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Integrarte de quantitativo mínimo de horas em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas a reuniões dos profissionais designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
|  | 12. Realizar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 60 horas de palestras e seminários nas áreas de Artes Visuais (06 horas), Audiovisual (06 horas), Bastidores das Artes (06 horas), Circo (06 horas), Dança (06 horas), Design Popular (06 horas), Gestão e Produção Cultural (06), Música (06 horas), Patrimônio Cultural (06 horas) e Teatro (06 horas). As horas discriminadas neste item incluem horas dedicadas à execução das ações formativas, assim como horas destinadas às reuniões dos profissionais designados | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas de palestras e seminários em 2024 e 2025, incluindo horas dedicadas à execução das palestras e seminários, assim como horas destinadas a reuniões dos profissionais e convidados designados | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
|  | 13. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Arena da Cultura, no mínimo, 9.856 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (1.012 horas), Audiovisual (1.012 horas), Bastidores das Artes (880 horas), Circo (1.012 horas), Dança (1.012 horas), Design Popular (1.012 horas), Gestão e Produção Cultural (880 horas), Música (1.012 horas), Patrimônio Cultural (1.012 horas) e Teatro (462 horas) | Realização no Projeto Arena da Cultura de quantitativo mínimo de horas de Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural em 2024 e 2025 | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
|  | 14. Destinar e executar anualmente, em 2024 e 2025, no Projeto Integrarte, no mínimo, 2.112 horas às Coordenações de Áreas de Formação Artística e Cultural nas áreas de Artes Visuais (264 horas), Audiovisual (264 horas), Circo (264 horas), Dança (264 horas), Design Popular (264 horas), Música (264 horas), Patrimônio Cultural (264 horas) e Teatro (264 horas) | Realização no Projeto Integrarte de quantitativo mínimo de horas de Coordenação de Áreas de Formação Artística e Cultural em 2024 e 2025 | - Prever e contemplar no planejamento dos semestres letivos e nas Grades de Programação o mínimo de horas estabelecidos para execução | Grades de programação | Meses 2 a 24 |
|  | 15. Apresentar prestação de contas trimestralmente, na plataforma eletrônica, mediante relatório de execução do objeto referente ao desenvolvimento e realização do Projeto Arena da Cultura e do Projeto Integrarte, sem prejuízo a apresentação dos relatórios técnicos quantitativos mensais | Apresentar prestação de contas por meio do relatório de execução do objeto trimestralmente | - Efetivar a apresentação da prestação de contas trimestral na plataforma eletrônica | Plataforma eletrônica devidamente alimentada com a prestação de contas trimestral | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 |
|  | 15.1. Apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto na plataforma eletrônica, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do dia seguinte ao término da vigência da parceria | Apresentar a prestação de contas final por meio de relatório final de execução do objeto | - Efetivar a apresentação da prestação de contas final na plataforma eletrônica | Plataforma eletrônica devidamente alimentada com a prestação de contas final | 25, 26 e 27 |

7. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Descrever de forma clara como será a execução de cada uma das metas, demonstrando como o projeto será desenvolvido e fazendo correlação com a equipe de trabalho e recursos envolvidos.

Preencher todas as metas individualmente, de acordo com a proposta do quadro de metas.

Meta 01: (descrever);

Meta 2: (descrever);

(A ser preenchido pela OSC)

8. EQUIPE DE TRABALHO

Inserir no quadro, todos os profissionais que serão necessários à execução da parceria, integral ou parcialmente, incluindo as diversas formas de contratação (CLT, RPA, Pessoa Jurídica).

| CARGO | ATRIBUIÇÕES NO PROJETO | QUANT. PESSOAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | Nº DE MESES | VALOR MENSAL INDIVIDUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(A ser preenchido pela OSC)

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Os aspectos a serem avaliados através do monitoramento e avaliação serão:

● Nível de compreensão em relação às diretrizes da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, bem como o comprometimento da OSC com o aprimoramento continuado dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

● Qualidade da interlocução e do diálogo recorrente junto à FMC e à CMAC, entre outras

partes envolvidas.

● Qualidade do atendimento às metas estabelecidas.

● Eficiência e alcance da Comunicação externa.

● Apresentação dos relatórios quantitativos e qualitativos referentes à execução e à parceria.

● Conteúdo e qualidade dos relatórios elaborados pela parceira e das prestações de conta.

- Os procedimentos realizados pelo Gestor da Parceria no âmbito do monitoramento e avaliação, bem como a periodicidade e as ferramentas e instrumentais utilizados serão:

● Realizar reuniões periódicas com a curadoria para alinhamento das ações a serem realizadas nesta parceria pela OSC.

● Realizar reuniões periódicas com a OSC para alinhamento administrativo.

● Acompanhar a execução de todas as atividades, junto à OSC e a profissionais designados por ela, participando de definições e reuniões, constantemente.

● Elaborar relatório final de monitoramento e avaliação da parceria.

● Elaborar parecer técnico a cada prestação de contas sobre a consecução dos objetivos previstos e execução de horas previstas em cada um dos projetos.

● Elaborar parecer técnico conclusivo da parceria.

- Os procedimentos realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem como a periodicidade e as ferramentas e instrumentais utilizados serão:

● Desenvolver em parceria com a OSC o planejamento das ações formativas, incluindo elaboração dos calendários letivos semestrais, definição dos percursos formativos e ementas, bem como das Grades de Programação com informações detalhas sobre a realização das ações formativas, como profissionais designados, locais e períodos de realização.

● Acompanhar a execução das atividades.

● Avaliar o relatório do Gestor da Parceria.

| 10. PREVISÃO DE RECEITAS |  |
| --- | --- |
| ORIGEM | VALOR |
| Repasse | Valor repassado pelo Município: R$10.009.724,00 (dez milhões, nove mil, setecentos e vinte e quatro reais). . Valores previstos para a execução no ano de 2024: R$3.858.776,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.066.057,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024. . Valores previstos para a execução no ano de 2025: R$3.984.187,00 no âmbito do Projeto Arena da Cultura e R$1.100.704,00 no âmbito do Projeto Integrarte, a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2025. |
| Contrapartida (somente se houver) | R$ |
| TOTAL | R$10.009.724,00 |

11. PREVISÃO DE DESPESAS

11.1. Informações apresentadas na planilha anexa, que integra este Plano de Trabalho.

(Planilha a ser preenchida pela OSC)

12. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER)

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados na execução da parceria, a partir de recursos próprios da OSC, com a respectiva forma de mensuração.

Este item deve ser preenchido apenas se houver contrapartidas a serem apresentadas (Não pode ser financeira).

| BEM OU SERVIÇO | VALOR MENSURADO |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| PARCELA | VALOR (R$) | PRAZO PARA REPASSE |
| --- | --- | --- |
| 1ª | R$2.009.724,00 | Será repassado em até 15 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 2ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 40 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 3ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 70 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 4ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 100 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 5ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 160 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 6ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 220 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 7ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 280 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 8ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 320 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| 9ª | R$1.000.000,00 | Será repassado em até 380 dias úteis após a assinatura do Termo de Colaboração |
| TOTAL | R$10.009.724,00 |  |

14. ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO

. Anexo I – PREVISÃO DE DESPESAS

15. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OSC

Belo Horizonte, _____ de ______________________ de 2023. ___________________________________________ Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil

16. APROVAÇÃO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Belo Horizonte, _____ de ______________________ de 2023. ______________________________________ Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM

PLANO DE TRABALHO

ANEXO I

PREVISÃO DE DESPESAS

| Previsão de Despesas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natureza de Despesa | Nome da Natureza da Despesa As naturezas estão pré-definidas no SUCC | Item de despesa |  | Quantidade | Valor Unitário Médio de Mercado Média obtida por meio da orçamentação | Valor Total Estimado Médio de Mercado | Valor Total por Natureza de Despesa | Origem do Recurso Repasse ou Contrapartida |
|  |  | Nº | Descrição dos itens específicos de despesa |  |  |  |  |  |
| 319011 | Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 319013 | Obrigações patronais |  |  |  |  |  |  |  |
| 319016 | Outras despesas variáveis - pessoal civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 319094 | Indenizações e restituições trabalhistas |  |  |  |  |  |  |  |
| 339030 | Material de consumo |  |  |  |  |  |  |  |
| 339031 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras |  |  |  |  |  |  |  |
| 339036 | Outros serviços de terceiros – pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |
| 339037 | Locação de mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |
| 339039 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |
| 339046 | Auxílio- alimentação |  |  |  |  |  |  |  |
| 339047 | Obrigações tributárias e contributivas |  |  |  |  |  |  |  |
| 339049 | Auxílio transporte |  |  |  |  |  |  |  |
| 449051 | Obras e instalações |  |  |  |  |  |  |  |
| 449052 | Equipamentos e material permanente |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

Declaração de Habilitação

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos, para fins de participação no Edital de Chamamento Público Nº _________, que a OSC (inserir razão social da OSC)______________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº (inserir CNPJ da OSC) ____________________________:

- consiste em Organização da Sociedade Civil, nos termos definidos no Art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014;

- que seu Estatuto Social dispõe a respeito de objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

- que é possuidora de toda a documentação exigida na legislação e disposta na Cláusula 14 deste Edital, essenciais à formalização de parceria, se comprometendo a entregá-la, na forma e prazo solicitados, para a eventual celebração de Termo de Colaboração.

Estamos cientes de que a ausência, irregularidade ou incompletude de quaisquer dos documentos, declarações e ou requisitos necessários à formalização da parceria, ensejará na não celebração da parceria.

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

__________________________________

Assinatura do representante legal da OSC

ANEXO V

Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 /Art. 27, XIII, e 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 / Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

A Organização da Sociedade Civil (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA OSC) _____________________, cadastrada no CNPJ nº ___________________, na pessoa de seu representante legal (NOME)___________________________, cadastrado no CPF nº __________________, RG nº __________________, declara que:

- a referida OSC, bem como seus dirigentes, não se enquadram nos motivos de impedimento dispostos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014;

- a referida OSC dispõe de instalações e outras condições materiais para a execução da parceria ou procederá à contratação e aquisição destas com os recursos da parceria;

- a referida OSC cumpre as disposições dos incisos do art. 28 do Decreto Municipal nº 16.746/2017;

- a referida OSC não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, consoante previsto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei a Organização da Sociedade Civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

c)  suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a Organização da Sociedade Civil ou seu dirigente.

§ 3o (Revogado).

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a Organização da Sociedade Civil estiver em situação regular no parcelamento.

§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.

§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a OSC, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 26, declaração de que:

I – não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”;

II – revogado;

III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___

______________________________________

Assinatura do representante legal da instituição

ANEXO VI

Declaração e Atestado de Regularidade da Prestação de Contas

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

- Caso a Organização da Sociedade Civil for parceira em qualquer programa do Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas:

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria celebrada com o Município de Belo Horizonte, através da Secretaria/Órgão ______________________, com prestação de contas regular, nos termos do atestado anexo.

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___.

_______________________________________

Assinatura do representante legal da instituição

(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de Regularidade da Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão municipal responsável pela parceria, conforme modelo próprio).

OU

- Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer programa do Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas:

ANEXO VI

Declaração de inexistência de parceria junto ao Município

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de prestar contas firmada com a administração direta ou indireta do Município de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___.

_______________________________________

Assinatura do representante legal da instituição

ANEXO VII

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal 13.019, de 2014, c/c art. 27, caput, inciso XIII, do Decreto Municipal nº 16.746, de 2017, que a OSC _________________________________________, CNPJ ______________________, dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas e pretende ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___.

_______________________________________

Assinatura do representante legal da instituição

ANEXO VIII

Alteração de membros da equipe da OSC e/ou dos profissionais que se pretende contratar, cujo currículo tenha sido apresentado na etapa de seleção.

A OSC ______________________________________, neste ato representada por ___________________________, informa que o(s) membro(s) da equipe da OSC e/ou o(s) profissional(is) que se pretendíamos contratar, listado(s) abaixo, cujo(os) currículo(os) foi(ram) apresentado(os) no processo de seleção, não estará(ão) disponível(eis) para executar o trabalho, portanto, nos comprometemos a substituí-lo(s) por profissional(is) de igual ou superior qualificação. Apresentamos o(s) novo(os) profissional(is) e seu(s) currículo(s), anexo(s), para deliberação da Comissão de Seleção de Propostas.

Nome: ___________________________

Nome: ___________________________

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 20___.

_______________________________________

Assinatura do representante legal da instituição

ANEXO IX

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ______________, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS PROJETOS ARENA DA CULTURA E INTEGRARTE EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.

CHAMAMENTO PÚBLICO FMC Nº. 006/2023

PROCESSO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01-042.720/23-93

PROCESSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ________________

IJ:

A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ nº 07.252.975/0001-56, com sede na Avenida Augusto de Lima, 30, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30190-001, neste ato representada por sua Presidente, Sra. Luciana Rocha Féres, CPF nº. 914.591.506-78, Administradora Pública da presente parceria, doravante denominada FMC, e a Organização da Sociedade Civil __________, CNPJ nº _______, situada _______, neste ato representada por ________, titular do CPF nº ______, doravante denominada, OSC, e ambos em conjunto denominados PARCEIROS, sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,  Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,  Decreto Municipal nº 16.746, de 10 de outubro de 2017,  Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas que regulamentam a espécie, em conformidade com o Plano de Trabalho que integra este Instrumento, RESOLVEM celebrar o presente  Termo de Colaboração.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre a FMC e a OSC, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, de relevância pública e social definido no Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, integra o presente Instrumento.

1.2. É vedada a contratação de terceiros para executar na sua integralidade o objeto da parceria firmada com a Fundação Municipal de Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

2. Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de Colaboração, comprometem-se os Parceiros a executar a integralidade das obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências.

2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS:

I - Conjugar esforços e cooperar um com o outro para a plena realização do objeto.

II - Promover publicidade e transparência das informações referentes a esta parceria.

III - Promover o registro das informações cabíveis na plataforma eletrônica do Sistema Unificado de Contratos Convênios e Congêneres – SUCC – ou em outra que venha a substituí-la.

IV - Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas à parceria independente de autorização judicial.

V - Priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer dúvida ou controvérsia sobre a interpretação e cumprimento deste Termo.

VI - Garantir a inexistência de atrações artístico-culturais de cunho doutrinário religioso, que façam apologia ao crime ou que promovam ou incitem o preconceito (origem, raça, etnia, cor, gênero, identidade sexual e geracional) ou qualquer forma de discriminação.

VII - Atentar aos decretos municipais que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.

2.2. São obrigações da FMC:

I - Efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Plano de Trabalho, na forma prevista neste Termo.

II - Apoiar a OSC no alcance dos resultados previstos no objeto da presente parceria, conforme o Plano de Trabalho.

III - Direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos da OSC.

IV - Sempre que solicitado, prestar informações e esclarecimentos referente à parceria aos integrantes da OSC.

V - Designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, o gestor da parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

VI - Publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial do Município (DOM) e respectivas alterações, se for o caso.

VII - Supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente parceria.

VIII - Analisar as prestações de contas na forma definida nas cláusulas deste Instrumento.

IX - Publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e OSC sobre a aplicação da Lei 13.019/2014, ouvida a Gerência de Apoio às Parcerias do Município de Belo Horizonte.

X - Exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Termo de Colaboração, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, assumindo ou transferindo a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas.

XI - Suspender a liberação dos recursos quando constatar quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, nos termos do art. 48 da Lei nº. 13.019/14 e art. 36 do Decreto Municipal nº. 16.746/17, comunicando o fato a OSC, e fixando-lhe o prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos.

XII - Prorrogar “de ofício” a vigência do Instrumento, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

XIII - Notificar a OSC para apresentar relatórios de execução financeira, bem como recebê-los e analisá-los, quando não for comprovado o alcance das metas no relatório de execução do objeto; diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial ou quando a OSC deixar de registrar na plataforma eletrônica os dados referentes às despesas realizadas, até o vigésimo dia do mês subsequente à liquidação destas.

XIV - Formalizar parceria com os órgãos públicos relacionados a apoio e licenciamento de eventos, (Belotur, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Minas Gerais, Secretaria Municipal de Saúde, BHTrans, SLU, Fundação de Parque Municipais etc), quando for o caso, a exemplo das atividades ao ar livre promovidas pela Mostra Arena.

XV – Avaliar e verificar com antecedência, junto à Secretaria Municipal de Saúde e ao Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 da PBH, as condições sanitárias no momento de realização das atividades dos projetos.

XVI - Revisar e aprovar a grade final de programação das atividades, antes de ser publicizada ao público.

XVII - Garantir a gratuidade ao público em todas as ações formativas ofertadas.

XVIII - Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Termo de Colaboração.

XIX - Assegurar condições adequadas de uso dos espaços selecionados para a realização das ações formativas nos equipamentos culturais que promovem atividades do Projeto Arena da Cultura e Integrarte.

2.3. São obrigações da OSC:

I - Desenvolver, em conjunto com a FMC o objeto desta parceria conforme o Plano de Trabalho, prestando a FMC as devidas informações sempre que solicitado.

II - Realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, na forma definida neste Instrumento.

III - Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto desta parceria não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Fundação Municipal de Cultura a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, XX, da lei federal nº 13.019/2014.

IV - Realizar as compras e contratações necessárias à execução do objeto da parceria, observado o valor médio de mercado, conforme orçamentação realizada no Plano de Trabalho, tendo como norteadores princípios da legalidade, moralidade e economicidade, sob pena de nulidade das despesas.

V - Manter a guarda dos documentos referentes à orçamentação realizada no momento de apresentação do Plano de Trabalho, pelo período de 10 (dez) anos a contar da data de envio das informações na planilha consolidada.

VI - Manter e movimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica, aplicando-os em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade.

VII - Alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade, sendo vedada sua classificação como receita própria ou pagamento por prestação de serviços.

VIII - Não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; (ii) servidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; (iii) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais sujeitos a pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

IX - Efetuar a restituição de recursos nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014 e/ou no Decreto Municipal nº 16.746/2017.

X - Zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer irregularidades.

XI - Prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter público das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso.

XII - Permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação da FMC sobre a execução do objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de execução do objeto.

XIII - Prestar contas na forma fixada neste Instrumento, mantendo a guarda dos documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a sua apresentação.

XIV - Comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente.

XV - Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Termo de Colaboração, de forma a possibilitar a sua funcionalidade.

XVI - Manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada durante toda a vigência da parceria.

XVII - Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho, se for o caso.

XVIII - Divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o Município.

XIX - Executar e fiscalizar os trabalhos necessários a consecução do objeto pactuado no Termo de Colaboração, observando prazos e custos.

XX - Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela FMC ou pelos órgãos de controle.

XXI - Garantir o padrão de qualidade das ações previstas nesta parceria, possibilitando que sejam atendidas as recomendações da FMC, apresentando Plano de Trabalho, contendo os custos de custeio e de aplicação dos recursos públicos recebidos pela parceria, conforme metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

XXII - Participar de capacitações promovidas pelo Município.

XXIII - Caso haja alteração de membros da equipe da OSC e/ou dos profissionais cujo currículo tenha sido apresentado na etapa de seleção, após a assinatura deste Termo, a OSC se obriga a substituí-los por outro profissional com currículo semelhante ou superior.

XIV - Comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão competente.

XV - Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Termo de Colaboração, de forma a possibilitar a sua funcionalidade.

XVI - Manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente regularizada durante toda a vigência da parceria.

XVII - Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho, se for o caso.

XVIII - Divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o Município.

XIX - executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Termo de Colaboração, observando prazos e custos.

XX - Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela FMC ou pelos órgãos de controle.

XXI - Garantir o padrão de qualidade das ações previstas nesta parceria, possibilitando que sejam atendidas as recomendações da FMC, apresentando Plano de Trabalho, contendo os custos de custeio e de aplicação dos recursos públicos recebidos pela parceria, conforme metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

XXII - Participar de capacitações promovidas pelo Município.

XXIII - Caso haja alteração de membros da equipe da OSC e/ou dos profissionais cujo currículo tenha sido apresentado na etapa de seleção, após a assinatura deste Termo, a OSC se obriga a substituí-los por outro profissional com currículo semelhante ou superior.

XXIV - Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Termo de Colaboração.

XXV - Buscar articulações com instituições diversas para a concessão de patrocínio, apoio financeiro ou serviços, incluindo projetos nas Leis de Incentivo à Cultura Estadual e Federal.

XXVI - Elaborar e validar, antes de executá-lo, o plano de comunicação para a abertura das inscrições, bem como para a Mostra Arena, junto à ASCOM-FMC/SMC, que também submeterá à aprovação da SUCOM-PBH, conforme fluxo estabelecido para a realização de ações de comunicação dos projetos ligados à PBH.

XXVII - Articular parcerias junto a entidades educacionais, artísticas e culturais com vista à promoção de ações formativas oportunas e em diálogo com a Escola Livre de Artes Arena da Cultura, ampliando a grade de programação ofertada à população, em comum acordo com a CMAC e a FMC.

XXVIII - Obter alvará de autorização para eventos temporários, a exemplo da Mostra Arena, quando for o caso, e documentação necessária para atender as exigências para o licenciamento, incluindo as normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas, se aplicável, dentre outras exigidas por leis.

XXIX - Possibilitar a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência quando necessário, em ações formativas dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, por meio da disponibilização de ferramentas acessíveis (audiodescrição e/ou tradução em libras e/ou eliminação ou adaptação de barreiras arquitetônicas, etc.) visando ao fortalecimento da democratização do acesso e ao exercício dos direitos culturais.

XXX - Apresentar as Grades de Programação à CMAC e à gestora da parceria, antes de publicizá-la, para validação em conjunto com a OSC e a FMC.

XXXI - Pesquisar e identificar plataformas virtuais, técnicas utilizadas e formatos de qualidade para transmissão de conteúdos on line (streaming etc.), para contratação no caso de realização de atividades virtuais (incluindo internet de boa qualidade e outros serviços inerentes ao formato) quando for o caso.

XXXII - Garantir a gratuidade em todas as ações de formação artística e cultural promovidas no âmbito dos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

XXXIII – Entregar o relatório de execução do objeto, em formato PDF, também em mídia digital (HD externo ou similar), constando os dados e métricas, se for o caso, gerados durante o planejamento e execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte, juntamente com: (1) arquivo da identidade visual da edição e respectivo contrato estabelecido com profissional, prevendo autorização de uso da imagem; (2) layouts de todas as peças produzidas para divulgação, mobilização e sinalização/ativação, com identificação do tipo e tamanho; (3) fotografias e (4) vídeos (vídeo relatório com dados e material bruto) e respectivos contratos prevendo autorização de uso das imagens, referentes à cobertura fotográfica e audiovisual. Este material deverá estar organizado em pastas identificadas por dia, com o nome da atividade e crédito do fotógrafo/videomaker; (5) e-mails, documentos, contratos, listas de presença e outros documentos de verificação da execução das metas, conforme quadro de Metas, constante do Plano de Trabalho anexo.

XXXIV - Gerar métricas e dados relevantes e incluí-los no relatório de execução do objeto, tais como: (1) programação completa com as ações formativas desenvolvidas e seus respectivos locais de realização; (2) número total de atividades; (3) número de atividades por tipologia/percurso formativo/ação (por exemplo: cursos de longa duração, oficinas de curta duração, rodas de conversa, workshops, encontros, palestras, apresentações artísticas, etc.); (4) número estimado de público total em cada ação e (5) público por atividade, com informação de faixa etária predominante; (6) número total de estudantes; (7) número total de estudantes por localidade (MG/Brasil, outros Estados e países); (8) número de participantes da Mostra Arena; (9) número de participantes de ações protagonizadas pelo corpo discente com o Reflete Arena e o Sarau Vagabundo de Todo Mundo; (10) nomes dos parceiros, informando contrapartidas, investimento e chancelaria, quando for o caso; (11) lista/tabela das peças de divulgação, mobilização e sinalização/ativação com as respectivas quantidades produzidas; (12) estimativa de empregos gerados diretamente (número de equipe e contratados diretos) e indiretamente (número de fornecedores e respectivas equipes) durante ações como a Mostra Arena; (13) ficha técnica completa da equipe de trabalho designada para a gestão e execução dos projetos Arena da Cultura e Integrarte; (14) ações de acessibilidade e inclusão; (15) outras informações e dados importantes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A FMC transferirá o valor total de R$10.009.724,00 (dez milhões, nove mil, setecentos e vinte e quatro reais)  de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação previstos no Plano de Trabalho aprovado, anexo único deste Instrumento, respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pela Fundação Municipal de Cultura quanto à execução do projeto/atividade, à manutenção da habilitação jurídica e à regular prestação de contas.

3.2. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade.

3.3. O repasse dos recursos financeiros a que se refere esta cláusula será efetuado conforme cronograma firmado no Plano de Trabalho (anexo).

3.4. Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, em conta corrente específica da parceria, isenta de tarifa bancária, em agência de instituição financeira pública, indicada pela FMC, a saber, Caixa Econômica Federal.

3.4.1. A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do presente termo no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, e seus dados informados a FMC no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a abertura.

3.4.2. Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela instituição financeira, após comprovação da negativa por parte da instituição financeira e comunicação formal a FMC a fim de que o mesmo possa tomar as devidas providências, os valores pagos pela OSC a título de tarifa bancária deverão ser registrados na plataforma eletrônica, nos termos da Cláusula Sexta, subitem 6.3.1.

3.5. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

3.6. As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração ocorrerão à conta de recursos alocados no respectivo orçamento da FMC, na dotação orçamentária a seguir informada, ou suas equivalentes para os próximos exercícios financeiros:

Projeto Arena da Cultura

Ficha - 3560: 3103.1100.13.392.301.2.907.0003.339039.67.1.500.000 CO:0000

Valor Total: R$7.842.963,00 (sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e três reais);

Projeto Integrarte

Ficha - 3560: 3103.1100.12.392.301.2.907.0003.339039.67.1.500.000 CO:0000

Valor Total: R$2.166.761,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e um reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

4.1. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho, nas hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 16.746/17, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

4.2. Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação eletrônica do beneficiário final. Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio da Transferência Eletrônica Disponível – TED, Documento de Ordem de Crédito – DOC, débito em conta e boleto bancário, todos sujeitos à identificação do beneficiário final.

4.3. Os recursos transferidos pela FMC não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência da parceria, permitido o pagamento de despesas após o término da parceria, desde que a constituição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja prevista no Plano de Trabalho, sendo a realização do pagamento limitada ao prazo para apresentação da prestação de contas final.

4.3.1. O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da Organização da Sociedade Civil poderá ser realizado ainda que após o término da execução da parceria, desde que provisionada e proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas previstas no Plano de Trabalho.

4.4. A FMC reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à OSC nas hipóteses e condições previstas no item 7.9 deste Termo.

4.5. Por ocasião da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos à FMC, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL

5.1. A OSC é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e à execução do objeto previsto no presente Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da FMC a inadimplência da OSC em relação aos respectivos pagamentos, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou danos decorrentes da restrição à sua execução.

5.2. A inadimplência da OSC em relação às obrigações previstas no item anterior não transfere a FMC a responsabilidade por seu pagamento.

5.3. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela FMC não gera vínculo trabalhista a FMC.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos.

6.2. A OSC deverá apresentar prestação de contas trimestralmente, relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que deverá conter:

I – Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

II – Demonstração do alcance das metas;

III – Documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no Plano de Trabalho como meios de verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros;

IV – Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando houver;

V – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

VI – Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

6.2.1. O relatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação:

I – Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

II – Do grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado;

6.2.2. As OSCs deverão obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos eletrônicos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da OSC e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas.

6.2.2.1. A OSC registrará na plataforma eletrônica os dados de que trata o item anterior até o vigésimo dia do mês subsequente à liquidação da despesa.

6.2.3. É obrigatória a inserção na plataforma eletrônica, do extrato da conta bancária específica da parceria, bem como de cópia dos comprovantes referentes aos pagamentos das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias e da relação de notas, comprovantes fiscais ou recibos eletrônicos, de bens e serviços adquiridos com recursos da parceria, até vinte dias do vencimento da obrigação.

6.3. A OSC manterá a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas final.

6.4. Quando descumprida a obrigação constante do subitem 6.2, nos casos em que não estiver comprovado o alcance das metas no relatório de execução do objeto ou diante de suspeita circunstanciada de irregularidades, a OSC será notificada para apresentar o relatório de execução financeira, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, que deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I – Relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao Plano de Trabalho;

II – Extratos da conta bancária específica;

III – Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

IV – Cópias simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;

V – Justificativa das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo constar os fatos relevantes.

6.4.1. A memória de cálculo referida no inciso III do subitem 6.4 deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

6.5. A OSC deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório final de execução do objeto, que deverá conter os elementos previstos no subitem 6.2.

6.5.1. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90(noventa) dias, contados do dia seguinte ao término da vigência da parceria.

6.5.2. Caso haja, deverá ser apresentado na prestação de contas final o comprovante de recolhimento do saldo remanescente de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 13.019/14, e eventual provisão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º e §4º do art. 44 do Decreto nº. 16.746/17 e o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/14.

6.5.3. A FMC analisará a prestação de contas final em até cento e cinquenta dias, contados da data de recebimento do relatório final de execução do objeto.

6.6. A análise da prestação de contas final pela FMC será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, a ser inserido na plataforma eletrônica, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o alcance das metas previstas no plano de trabalho e os efeitos positivos da parceria, considerando:

I – o relatório final de execução do objeto;

II – os relatórios parciais de execução do objeto;

III – os relatórios de visita técnica in loco, se houver;

IV – o relatório técnico de monitoramento e avaliação;

V – o relatório de execução financeira, quando for solicitado nas hipóteses previstas no subitem 6.4.

6.6.1. O parecer técnico conclusivo embasará a decisão da autoridade competente, nos termos dos artigos 70 a 74 do Decreto Municipal nº 16.746/17, e concluirá pela:

I – aprovação das contas, quando constatado o cumprimento das metas e, quando necessária, da regularidade na execução financeira da parceria;

II – aprovação das contas com ressalvas quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III – rejeição das contas, nas hipóteses previstas no art. 72, inciso III, da Lei Federal nº 13.019/14.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

7.1. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, diante do que deverão contemplar a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da documentação técnica apresentada;

7.2. Cabe a Fundação Municipal de Cultura exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de recursos tecnológicos e apoio técnico de terceiros, que será designado em ato próprio;

7.3. As ações de monitoramento e avaliação deverão contemplar:

I - A análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da documentação que comprove o pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação;

II - Consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria.

III - Medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle externo e interno.

IV - A verificação de existência de denúncias aceitas.

7.4. A FMC designará um gestor para realizar o acompanhamento e fiscalização desta parceria, através de publicação no Diário Oficial do Município - DOM.

7.5. A FMC poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar o gestor da parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, se houver; dos lançamentos dos dados financeiros em plataforma eletrônica, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento e avaliação.

7.6. A FMC designará, em ato específico, os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação para analisar e homologar, se for o caso, os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação elaborados pelo Gestor da Parceria.

7.7. O Gestor da Parceria analisará os relatórios de execução do objeto e os relatórios de execução financeira, se houver, e emitirá Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para possível homologação.

7.7.1. O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação deverá conter os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/14 e deverá demonstrar:

I – Avaliação das metas já alcançadas e seus benefícios;

II – Descrição dos efeitos da parceria na realidade local;

III – Os impactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas;

IV – O grau de satisfação do público alvo, quando pesquisado;

V – A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto, em se tratando de projeto.

7.8. Na hipótese de o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação evidenciar irregularidade e/ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para que possa, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar a irregularidade, cumprir a obrigação ou apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação, sem prejuízo da notificação prevista no subitem 6.5 deste Termo.

7.8.1. Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto, mesmo após a notificação da OSC para saná-las, o relatório técnico parcial de monitoramento e avaliação poderá concluir pela rescisão unilateral da parceria, determinando a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada e, em não havendo a referida devolução, proceder-se-á à instauração de tomada de contas especial.

7.8.2. Serão glosados os valores relacionados às metas descumpridas sem justificativa suficiente, avaliadas no caso concreto.

7.9. Nas hipóteses em que, por meio do monitoramento e avaliação da parceria, se constate a existência de evidências de irregularidades na aplicação de parcelas anteriormente recebidas; desvio de finalidade da aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no presente Termo de Colaboração; ou de situação em que a OSC deixe de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela FMC ou pelos órgãos de controle interno ou externo, a FMC reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à execução da parceria, até o saneamento das impropriedades constatadas.

7.10. A FMC deverá informar à Controladoria Geral do Município e à Procuradoria Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nas parcerias celebradas.

7.11. A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas, sem prejuízo da fiscalização realizada pela FMC, pelos órgãos de controle e mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1. Caso a execução da parceria esteja em desacordo com o estabelecido no Plano de Trabalho e ou com as normas e legislação vigente, a FMC poderá aplicar à OSC sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, na forma da Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 16.746/2017, sendo garantidos os direitos de ampla defesa e contraditório da OSC.

8.1.1. É facultada a defesa da OSC no prazo de dez dias, contados da data de abertura de vista dos autos processuais.

8.1.2. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de dez dias, contados da data de ciência da decisão.

8.2. Nas hipóteses dos subitens 12.2.1 e 12.2.2 da Cláusula Décima Segunda, a rescisão poderá levar à:

8.2.1. Suspensão temporária da participação em Chamamento Público, suspensão temporária para requerer credenciamento prévio, suspensão temporária do credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do Município, por prazo não superior a dois anos;

8.2.2. Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público, declaração de inidoneidade para requerer credenciamento prévio ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a FMC, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 8.2.1.

8.3. Nas hipóteses dos subitens 12.2.1 e 12.2.2 da Cláusula Décima Segunda, a rescisão deverá gerar apuração dos possíveis prejuízos gerados à FMC.

8.3.1. Havendo constatação de prejuízo para a FMC, a OSC deverá ressarci-lo sob pena de suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do Município, pelo prazo máximo de dois anos;

8.3.2. Passado o prazo de dois anos e perdurando os motivos determinantes da sanção, a OSC será declarada inidônea para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, até que ocorra o saneamento.

8.4. Quando não houver devolução dos saldos financeiros remanescentes da parceria, na forma e prazo estabelecidos no subitem 4.5 deste Termo, será instaurada Tomada de Contas Especial pela autoridade administrativa competente.

CLÁUSULA NONA - DA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

9.1. Obriga-se a OSC, em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar identificação da FMC, nos formulários, cartazes, folhetos, anúncios e matérias na mídia, assim como produtos da parceria, tais como livros, relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação eleitoral vigente.

9.2. A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos da FMC deverão ser previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação da FMC.

9.3. A OSC compromete-se a publicar no seu sítio eletrônico oficial, quando houver, ou no sítio eletrônico público do Mapa das OSCs, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014.

9.4. Fica vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eleitoral em qualquer material de divulgação.

9.5. A FMC divulgará as informações referentes às parcerias em dados abertos e acessíveis no Portal das Parcerias, com a relação dos instrumentos de parcerias celebrados e seus respectivos Planos de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1. Este Termo de Colaboração terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, possibilitada a sua prorrogação.

10.2. A vigência da parceria poderá ser alterada, por meio de Termo Aditivo, mediante solicitação fundamentada da OSC, devidamente justificada e formalizada, a ser apresentada a FMC, em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da sua vigência, ou mediante a verificação desta necessidade pela FMC, com a anuência da OSC, desde que não haja alteração de seu objeto.

10.3. A alteração do prazo de vigência do Termo de Colaboração, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade da FMC, será promovida por meio de Termo Aditivo, limitada ao período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO

11.1. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano de Trabalho, devendo o respectivo pedido ser apresentado pela OSC com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

11.2. É vedada a alteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida a ampliação, redução ou exclusão de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto, desde que respeitados os limites legais e devidamente justificada e aprovada pela FMC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. É facultado aos PARCEIROS rescindirem este Instrumento a qualquer tempo, delimitando as respectivas condições, sanções e responsabilidades, estipulando-se prazo mínimo de antecedência para a comunicação dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) dias.

12.2. Esta parceria poderá ser rescindida quando:

12.2.1. Ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela estabelecidas;

12.2.2. Quando a OSC não sanar as impropriedades constantes do subitem 7.8.1 da Cláusula Sétima;

12.2.3. Pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a torne formal ou materialmente inexequível;

12.2.4. For denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio aviso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS PERMANENTES E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

13.1. Fica desde já definida a titularidade da FMC acerca dos bens permanentes adquiridos, produzidos e/ou transformados com recursos repassados pela FMC em razão da execução deste Termo.

13.1.1. A partir da data para apresentação da prestação de contas final, a OSC deverá disponibilizar os bens para a administração pública municipal, que deverá retirá-los no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não será mais responsável pelos bens.

13.1.2. Caso ocorra a dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data da notificação da dissolução.

13.2. Enquanto os bens estiverem sob responsabilidade da OSC, fica vedada a doação, venda, cessão, empréstimo, transferência ou qualquer outra transmissão de titularidade dos bens permanentes remanescentes adquiridos, produzidos e/ou transformados em razão da execução deste Termo, devendo estes bens serem gravados com cláusula de inalienabilidade.

13.3. Nas hipóteses de produção de bens de propriedade intelectual decorrente da execução do objeto desta parceria, a titularidade dos referidos bens será compartilhada pelos PARCEIROS, ficando sua utilização condicionada à celebração de instrumento próprio, observada a legislação vigente.

13.3.1. Nas hipóteses em que, em virtude da execução do objeto desta parceria, a OSC contratar quaisquer serviços dos quais decorram bens previstos no subitem 13.3, fica a OSC obrigada a constar do contrato a ser celebrado, cláusula de cessão dos referidos direitos por parte de seu detentor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO, TRANSMISSÃO, PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

14. A Organização da Sociedade Civil (OSC) obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente Instrumento.

14.1. A OSC obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

14.2. A OSC deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.

14.3. A OSC não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste Instrumento jurídico.

14.4. A OSC não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste Instrumento contratual.

14.4.1. A OSC obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste Instrumento contratual.

14.5. A OSC fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste Instrumento jurídico no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção da parceria, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.

14.5.1. À OSC não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste Instrumento jurídico.

14.5.1.1. A OSC deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste Instrumento tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.

14.6. A OSC deverá notificar o Município/Fundação Municipal de Cultura, imediatamente, no caso de vazamento, perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

14.6.1. A notificação não eximirá a OSC das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

14.6.2. A OSC que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente Instrumento jurídico fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

14.7. A OSC fica obrigada a manter preposto para comunicação ao Município/Fundação Municipal de Cultura para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

14.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre os Parceiros, bem como, entre a OSC e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

14.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a OSC a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras.

14.10. A OSC fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CAPTAÇÃO E DA CONTRAPARTIDA

15.1. A OSC deverá articular patrocínio, apoio e recursos de leis de incentivo para captar recursos extraordinários.

15.1.2. A OSC comunicará imediatamente à FMC se a captação for efetivada para que se proceda às adequações necessárias na parceria, mediante Termo Aditivo.

15.2. Não será exigida contrapartida em bens e serviços, sendo facultada à OSC sua apresentação, desde que a expressão monetária dos bens e serviços seja identificada na proposta.

15.2.1. Caso a OSC participante venha a apresentar contrapartida por sua liberalidade, posteriormente, celebrada a parceria, a OSC fica vinculada ao seu cumprimento e respectiva comprovação na execução da parceria, sob pena das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS

16.1. Integra este Termo de Colaboração, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, o seguinte anexo:

. Plano de Trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se este Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas em conformidade, são assinadas pelos representantes das partes.

Belo Horizonte, ______ de ________________ de 20___.

| _________________________________________ - Luciana Rocha Féres Presidente da Fundação Municipal de Cultura | _________________________________________ Nome: ___________________________________ Representante legal da OSC |
| --- | --- |

ANEXO

PLANO DE TRABALHO

(ANEXO DO TERMO DE COLABORAÇÃO -> INSERIR O PLANO DE TRABALHO AJUSTADO)

ANEXO X

Plano Político Artístico Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena)

O Plano Político Artístico-Pedagógico da Escola Livre de Artes Arena da Cultura poderá ser consultado na página pbh.gov.br/escolalivredearte ou diretamente pelo endereço eletrônico discriminado a seguir:

https://drive.google.com/file/d/1NLp6UIL12-nhZLsCoXDGzdtsI7EIR-rs/view

ANEXO XI

Modelo de Grade de Programação das Ações Formativas

| Ano |  |  |  | Projeto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestre |  |  |  | Tipologia da Atividade |  |  |  |  |  |  |  |
| Área | Oficina (Módulo) ou Atividade | Sinopse | Nº de Turmas | Carga Horária de formação para o aluno | Previsão de alunos | Profissionais/oficinas/atividades |  |  |  | Local de Realização | Período de Realização (dia da semana, hora e período) |
|  |  |  |  |  |  | Quant. de profissionais | Tipologia/ Área artística e cultural do profissional | Carga horária oficina ou atividade | Carga Horária Reunião |  |  |
| Assinatura/Data: Representante da OSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura/Data: Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMAC) |  |  |  |  |  | Assinatura/Data: Fundação Municipal de Cultura |  |  |  |  |  |

ANEXO XII

Relação e endereço dos equipamentos culturais que promovem ações formativas da ELA-Arena

| Locais de Realização das Ações Formativas* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Unidades da FMC | Endereço |
| 1 | Centro Cultural Alto Vera Cruz | Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera Cruz |
| 2 | Centro Cultural Bairro das Indústrias | Rua dos Industriários, 289 – Bairro das Indústrias |
| 3 | Centro Cultural Jardim Guanabara | Rua João Álvares Cabral, 277 – Jardim Guanabara |
| 4 | Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira | Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 – Lagoinha |
| 5 | Centro Cultural Lindéia Regina | Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – Regina |
| 6 | Centro Cultural Nordeste – Usina de Cultura | Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga |
| 7 | Centro Cultural Padre Eustáquio | Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio |
| 8 | Centro Cultural Pampulha | Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Urca |
| 9 | Centro Cultural Salgado Filho | Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho |
| 10 | Centro Cultural São Bernardo | Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo |
| 11 | Centro Cultural São Geraldo | Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo |
| 12 | Centro Cultural Urucuia | Rua W3, 500 – Urucuia |
| 13 | Centro Cultural Venda Nova | Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo Letícia |
| 14 | Centro Cultural Vila Fátima | Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa Senhora de Fátima |
| 15 | Centro Cultural Vila Marçola | Rua Mangabeira da Serra, 320 – Serra |
| 16 | Centro Cultural Vila Santa Rita | Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila Santa Rita |
| 17 | Centro Cultural Zilah Spósito | Rua Carnaúba, 286 – Conjunto Zilah Spósito/Jaqueline |
| 18 | Biblioteca Pública Infantil e Juvenil | Rua Guaicurus, 50 – Centro |
| 19 | Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado | Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã |
| 20 | Centro de Referência das Juventudes - CRJ | Praça Rui Barbosa, 50 – Centro |
| 21 | Cine Santa Tereza | Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza |
| 22 | Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural | Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, Salas 301 a 350 – Centro |
| 23 | Museu da Moda | Rua Bahia, 1149 – Centro |
| 24 | Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade | Rua Carangola, 288 – Santo Antônio |

* Alguns dos equipamentos culturais discriminados na relação acima poderão ter seus endereços alterados ao longo da vigência da parceria. Além disso, as atividades poderão ser estendidas a outros territórios ou equipamentos do município de Belo Horizonte, de modo a ampliar o acesso aos projetos Arena da Cultura e Integrarte.

Preencha as informações solicitadas conforme explicação constante em cada coluna. Adicione quantas linhas forem necessárias para atender a descrição completa do projeto.

O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no Edital, se houver.

Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação de contas.

Preencha as informações solicitadas conforme explicação constante em cada coluna. Adicione quantas linhas forem necessárias para atender a descrição completa do projeto.

Inserir no quadro, todos os profissionais que serão necessários à execução da parceria, integral ou parcialmente, incluindo as diversas formas de contratação (CLT, RPA, Pessoa Jurídica).

Incluir apenas aquelas que serão efetivamente utilizadas na realização da parceria por guardar relação com o objeto.

Juntamente ao Plano de Trabalho deverão ser apresentados documentos hábeis à comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, conforme §1º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017.

Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, mas auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação de contas.