## Tabelas Gerais
| RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  |  |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Situação dos empreendimentos do OP
Situação | OP Digital | OP Regional | Total | %
Concluído | 24 | 1428 | 1452 | 84.3696
Em andamento | 10 | 177 | 187 | 10.8658
A ser viabilizado | 3 | 79 | 82 | 4.7647
Total | 37 | 1684 | 1721 | 100
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por temática
Temática | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Cultura | 20 |  |  | 20 | 100
Educação | 154 | 5 | 2 | 161 | 95.6522
Esportes | 49 | 5 | 3 | 57 | 85.9649
Habitação | 15 |  |  | 15 | 100
Infraestrutura | 577 | 41 | 35 | 653 | 88.3614
Meio Ambiente | 40 | 6 | 4 | 50 | 80
Planejamento Urbano | 9 | 4 |  | 9 | 100
Saúde | 143 | 9 | 21 | 173 | 82.659
Segurança | 9 |  |  | 9 | 100
Social | 41 | 1 | 17 | 59 | 69.4915
Urbanização de Vila | 395 | 116 |  | 515 | 76.699
Total | 1452 | 187 | 82 | 1721 | 84.3696
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por Regional
Regional | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Barreiro | 174 | 20 | 15 | 209 | 83.2536
Centro-Sul | 145 | 21 | 4 | 170 | 85.2941
Leste | 168 | 23 | 8 | 199 | 84.4221
Nordeste | 164 | 24 | 8 | 196 | 83.6735
Noroeste | 156 | 22 | 8 | 186 | 83.871
Norte | 176 | 17 | 10 | 203 | 86.6995
Oeste | 164 | 23 | 10 | 197 | 83.2487
Pampulha | 139 | 19 | 10 | 168 | 82.7381
Venda Nova | 166 | 18 | 9 | 193 | 86.0104
Total | 1452 | 187 | 82 | 1721 | 84.3696
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por natureza
Natureza | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Drenagem | 306 | 4 | 7 | 317 | 96.53
Habitação | 15 |  |  | 15 | 100
Infraestrutura/Urbanização | 613 | 145 | 24 | 786 | 77.9898
Novos Equipamentos | 223 | 7 | 21 | 251 | 88.8446
Planejamento Urbano | 9 | 4 |  | 9 | 100
Reforma/Ampliação de Equipamentos | 221 | 19 | 26 | 266 | 83.0827
Segurança Pública | 9 |  |  | 9 | 100
Tratamento de Fundo de Vale | 56 | 8 | 4 | 68 | 82.3529
Total | 1452 | 187 | 82 | 1721 | 84.3696
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por ano de rodada
Ano do OP | Concluído | Em andamento | A ser viabilizado | Total | % de conclusão
1994 a 1999/2000 | 720 |  |  | 720 | 100
2001/2002 | 133 | 1 |  | 134 | 99.2537
2003/2004 | 114 |  |  | 114 | 100
2005/2006 | 111 | 4 | 2 | 117 | 94.8718
2006 | 9 |  |  | 9 | 100
2007/2008 | 88 | 5 | 5 | 98 | 89.7959
2008 |  |  | 1 | 1 | 0
2009/2010 | 85 | 16 | 8 | 109 | 77.9817
2011 | 5 | 2 | 2 | 9 | 55.5556
2011/2012 | 64 | 17 | 21 | 102 | 62.7451
2013 | 10 | 8 |  | 18 | 55.5556
2013/2014 | 60 | 20 | 25 | 105 | 57.1429
2015/2016 | 53 | 45 | 18 | 116 | 45.6897
2024/2025 |  | 69 |  | 69 | 0
Total | 1452 | 187 | 82 | 1721 | 84.3696
Empreendimentos concluídos por ano de término
Ano de término | N. | %
1994 | 21 | 1.4463
1995 | 82 | 5.6474
1996 | 153 | 10.5372
1997 | 76 | 5.2342
1998 | 45 | 3.0992
1999 | 72 | 4.9587
2000 | 113 | 7.7824
2001 | 55 | 3.7879
2002 | 45 | 3.0992
2003 | 35 | 2.4105
2004 | 48 | 3.3058
2005 | 41 | 2.8237
2006 | 29 | 1.9972
2007 | 74 | 5.0964
2008 | 113 | 7.7824
2009 | 33 | 2.2727
2010 | 18 | 1.2397
2011 | 40 | 2.7548
2012 | 31 | 2.135
2013 | 30 | 2.0661
2014 | 30 | 2.0661
2015 | 7 | 0.48209
2016 | 11 | 0.75758
2017 | 44 | 3.0303
2018 | 18 | 1.2397
2019 | 35 | 2.4105
2020 | 42 | 2.8926
2021 | 39 | 2.686
2022 | 18 | 1.2397
2023 | 24 | 1.6529
2024 | 19 | 1.3085
2025 | 11 | 0.75758
Total | 1452 | 100

## OP 2024-2025
|  | RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Empreendimentos aprovados no OP 2024/2025 por regional
Regional | Total | %
Barreiro | 10 | 14.4928
Centro-Sul | 8 | 11.5942
Leste | 7 | 10.1449
Nordeste | 9 | 13.0435
Noroeste | 6 | 8.6957
Norte | 8 | 11.5942
Oeste | 9 | 13.0435
Pampulha | 6 | 8.6957
Venda Nova | 6 | 8.6957
Total | 69 | 100
Empreendimentos aprovados no OP 2024/2025 por regional e tipo de assentamento
Regional | AEIS 2 | ZEIS | Total
Barreiro | 3 | 7 | 10
Centro-Sul |  | 8 | 8
Leste |  | 7 | 7
Nordeste | 3 | 6 | 9
Noroeste |  | 6 | 6
Norte | 2 | 6 | 8
Oeste | 1 | 8 | 9
Pampulha | 1 | 5 | 6
Venda Nova | 1 | 5 | 6
Total | 11 | 58 | 69
% | 15.942 | 84.058 | 100

## Gestão 2025-2028 - 280 emp
|  | RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  |  |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Passivo 280 empreendimentos - Gestão 2025/2028
Em janeiro de 2025 o Orçamento Participativo contava com 280 empreendimentos ainda não concluídos. Destes, 69 (24,6%) empreendimentos foram aprovados na rodada do OP 2024/2025, 211 (75,4%) foram aprovados em rodadas anteriores do OP.
Situação dos empreendimentos do OP a serem concluídos a partir de janeiro de 2025
Situação | OP Digital | OP Regional | Total | %
Concluído | 2 | 9 | 11 | 3.9286
Em andamento | 10 | 177 | 187 | 66.7857
Em fase de viabilização | 3 | 79 | 82 | 29.2857
Total | 15 | 265 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por órgão executor
Órgão executor | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Urbel | 2 | 121 |  | 123 | 43.9286
Sudecap | 2 | 34 | 35 | 71 | 25.3571
Suzurb | 5 | 16 | 2 | 23 | 8.2143
SMSA |  | 6 | 21 | 27 | 9.6429
SMED |  | 5 | 2 | 7 | 2.5
SMASAC | 1 |  | 12 | 13 | 4.6429
BHTrans | 1 | 2 |  | 3 | 1.0714
SMEL |  |  | 1 | 1 | 0.35714
FPM |  |  | 1 | 1 | 0.35714
Outros |  | 3 | 8 | 11 | 3.9286
Total | 11 | 187 | 82 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por regional
Regional | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Barreiro | 2 | 20 | 15 | 37 | 13.2143
Centro-Sul | 1 | 21 | 4 | 26 | 9.2857
Leste | 2 | 23 | 8 | 33 | 11.7857
Nordeste | 2 | 24 | 8 | 34 | 12.1429
Noroeste | 1 | 22 | 8 | 31 | 11.0714
Norte |  | 17 | 10 | 27 | 9.6429
Oeste | 1 | 23 | 10 | 34 | 12.1429
Pampulha | 2 | 19 | 10 | 31 | 11.0714
Venda Nova |  | 18 | 9 | 27 | 9.6429
Total | 11 | 187 | 82 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por temática
Temática | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Cultura | 1 |  |  | 1 | 0.35714
Educação |  | 5 | 2 | 7 | 2.5
Esportes |  | 5 | 3 | 8 | 2.8571
Infraestrutura | 5 | 41 | 35 | 81 | 28.9286
Meio Ambiente | 1 | 6 | 4 | 11 | 3.9286
Planejamento Urbano |  | 4 |  | 4 | 1.4286
Saúde |  | 9 | 21 | 30 | 10.7143
Social | 1 | 1 | 17 | 19 | 6.7857
Urbanização de Vila | 3 | 116 |  | 119 | 42.5
Total | 11 | 187 | 82 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por natureza
Natureza | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Drenagem |  | 4 | 7 | 11 | 3.9286
Infraestrutura/Urbanização | 9 | 145 | 24 | 178 | 63.5714
Novos Equipamentos | 2 | 7 | 21 | 30 | 10.7143
Planejamento Urbano |  | 4 |  | 4
Reforma/Ampliação de Equipamentos |  | 19 | 26 | 45 | 16.0714
Tratamento de Fundo de Vale |  | 8 | 4 | 12 | 4.2857
Total | 11 | 187 | 82 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos a serem concluídos por fase
Fase |  | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Em processo de alteração de escopo |  | 5 | 9 | 14 | 5.2045
Em análise de viabilidade |  | 5 | 36 | 41 | 15.2416
Em desapropriação |  | 1 |  | 1 | 0.37175
Em procedimento para licitação de projeto |  | 67 | 24 | 91 | 33.829
Em procedimento para licitação de PRU/PGE |  | 13 |  | 13 | 4.8327
Em elaboração de projeto |  | 36 | 1 | 37 | 13.7546
Em procedimento para licitação de obra |  | 23 | 1 | 24 | 8.9219
Em licitação de obra |  | 1 |  | 1 | 0.37175
Aguardando OS de obra |  | 8 |  | 8 | 2.974
Em execução de obra |  | 15 |  | 15 | 5.5762
Concluído com pendências |  | 7 |  | 7 | 2.6022
Paralisado |  | 6 | 11 | 17 | 6.3197
Total |  | 187 | 82 | 269 | 100

## Lista concluídos
|  |  | EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CONCLUÍDOS ENTRE JANEIRO E OUTUBRO DE 2025 | [7 empty] | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
N. | TIPO DE OP | REGIONAL | Nº DO EMP | ANO DO OP | NOME DO EMPREENDIMENTO | ESCOPO | ENDEREÇO | BAIRRO | TEMÁTICA | NATUREZA DO EMPREENDIMENTO | ÓRGÃO EXECUTOR | ANO DE TÉRMINO | VALOR TOTAL APROVADO NO FÓRUM
1 | OP Digital | Barreiro | 1 | 2011 | Revitalização da rua Antônio Eustáquio Piazza | Deslocamento de postes, adequação de canteiros e calçadas, construção de novas baias para transporte coletivo e passarela | Rua Antonio Eustáquio Piazza entre rua Bráulio Gomes Nogueira e Av. Afonso Vaz de Melo | Tirol | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | BHTrans | 2025 | 5500000
2 | OP Regional | Barreiro | 13 | 2015/2016 | Av. Menelick de Carvalho | Revitalização do canteiro central, com adequação de acessibilidade | Av. Menelick de Carvalho na extensão da praça Anelson Alves até a portaria da subestação da CEMIG (Praça João Francisco Xavier) | Flávio Marques Lisboa | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | 2025 | 317411.77
3 | OP Digital | Centro-Sul | 4 | 2013 | Praça Rio Branco | Urbanização e revitalização | Av. Santos Dumont com rua Curitiba | Centro | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Sudecap | 2025 | 2777777
4 | OP Regional | Leste | 21 | 2007/2008 | Conjunto Mariano de Abreu | Construção de área de lazer | Pedreira I, localizada na rua João Neiva | Mariano de Abreu | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | 2025 | 467235
5 | OP Regional | Leste | 28 | 2015/2016 | Rua Fernão Dias | Recapeamento da rua Fernão Dias entre rua Áureo Drummond até a rua João Neiva | Rua Fernão Dias, da rua Áureo Drumond até a rua João Neiva | Mariano de Abreu | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | 2025 | 257502.56
6 | OP Regional | Nordeste | 39 | 2009/2010 | Revitalização de área verde | Cercamento, pista de skate, alargamento dos passeios, praça com playground, iluminação, drenagem do terreno, escada, alambrado, pista de cooper, arborização, revegetação | Rua Paulista esquina com rua Jornalista Lena Santos | Fernão Dias | Meio Ambiente | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | 2025 | 2432628
7 | OP Regional | Nordeste | 55 | 2015/2016 | Espaço Cultural do bairro Ipiranga | Troca do Telhado | Rua Dom Cabral, esquina com Rua Princesa Leopoldina | Ipiranga | Cultura | Novos Equipamentos | Suzurb | 2025 | 333788.07
8 | OP Regional | Noroeste | 55 | 2009/2010 | Vila Nova Cachoeirinha | Urbanização parcial de via | Rua Vitória - aproximadamente 50 metros | Vila Nova Cachoeirinha I | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | 2025 | 296721
9 | OP Regional | Oeste | 76 | 2007/2008 | Vila Santa Sofia | Urbanização de via e reassentamentos. | Beco União entre beco Heloísa e beco Braz | Santa Sofia | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | 2025 | 403380
10 | OP Regional | Pampulha | 59 | 2009/2010 | BH Cidadania São José | Construção (750m), área do terreno (2134m) | Av. João XXIII, s/n | Vila Jardim São José | Social | Novos Equipamentos | SMASAC | 2025 | 2058900
11 | OP Regional | Pampulha | 84 | 2013/2014 | Alargamento da rua Nízio Torres | Alargamento de via, contenção e drenagem pluvial | Rua Nízio Torres entre ruas Etel Nogueira de Sá e Mariana de Oliveira Tavares | Ouro Preto | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Sudecap | 2025 | 1410848.05