## Tabelas Gerais
| RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  |  |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Situação dos empreendimentos do OP
Situação | OP Digital | OP Regional | Total | %
Concluído | 24 | 1431 | 1455 | 84.5439
Em andamento | 10 | 175 | 185 | 10.7496
A ser viabilizado | 3 | 78 | 81 | 4.7066
Total | 37 | 1684 | 1721 | 100
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por temática
Temática | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Cultura | 20 |  |  | 20 | 100
Educação | 154 | 5 | 2 | 161 | 95.6522
Esportes | 49 | 5 | 3 | 57 | 85.9649
Habitação | 15 |  |  | 15 | 100
Infraestrutura | 578 | 41 | 34 | 653 | 88.5145
Meio Ambiente | 40 | 6 | 4 | 50 | 80
Planejamento Urbano | 9 | 4 |  | 9 | 100
Saúde | 143 | 9 | 21 | 173 | 82.659
Segurança | 9 |  |  | 9 | 100
Social | 41 | 1 | 17 | 59 | 69.4915
Urbanização de Vila | 397 | 114 |  | 515 | 77.0874
Total | 1455 | 185 | 81 | 1721 | 84.5439
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por Regional
Regional | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Barreiro | 174 | 20 | 15 | 209 | 83.2536
Centro-Sul | 146 | 20 | 4 | 170 | 85.8824
Leste | 168 | 23 | 8 | 199 | 84.4221
Nordeste | 165 | 23 | 8 | 196 | 84.1837
Noroeste | 156 | 22 | 8 | 186 | 83.871
Norte | 176 | 17 | 10 | 203 | 86.6995
Oeste | 165 | 23 | 9 | 197 | 83.7563
Pampulha | 139 | 19 | 10 | 168 | 82.7381
Venda Nova | 166 | 18 | 9 | 193 | 86.0104
Total | 1455 | 185 | 81 | 1721 | 84.5439
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por natureza
Natureza | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | % de conclusão
Drenagem | 307 | 3 | 7 | 317 | 96.8454
Habitação | 15 |  |  | 15 | 100
Infraestrutura/Urbanização | 615 | 143 | 24 | 786 | 78.2443
Novos Equipamentos | 223 | 7 | 21 | 251 | 88.8446
Planejamento Urbano | 9 | 4 |  | 9 | 100
Reforma/Ampliação de Equipamentos | 221 | 20 | 25 | 266 | 83.0827
Segurança Pública | 9 |  |  | 9 | 100
Tratamento de Fundo de Vale | 56 | 8 | 4 | 68 | 82.3529
Total | 1455 | 185 | 81 | 1721 | 84.5439
Situação dos empreendimentos aprovados no OP por ano de rodada
Ano do OP | Concluído | Em andamento | A ser viabilizado | Total | % de conclusão
1994 a 1999/2000 | 720 |  |  | 720 | 100
2001/2002 | 133 | 1 |  | 134 | 99.2537
2003/2004 | 114 |  |  | 114 | 100
2005/2006 | 111 | 4 | 2 | 117 | 94.8718
2006 | 9 |  |  | 9 | 100
2007/2008 | 88 | 5 | 5 | 98 | 89.7959
2008 |  |  | 1 | 1 | 0
2009/2010 | 85 | 16 | 8 | 109 | 77.9817
2011 | 5 | 2 | 2 | 9 | 55.5556
2011/2012 | 65 | 17 | 20 | 102 | 63.7255
2013 | 10 | 8 |  | 18 | 55.5556
2013/2014 | 61 | 19 | 25 | 105 | 58.0952
2015/2016 | 54 | 44 | 18 | 116 | 46.5517
2024/2025 |  | 69 |  | 69 | 0
Total | 1455 | 185 | 81 | 1721 | 84.5439
Empreendimentos concluídos por ano de término
Ano de término | N. | %
1994 | 21 | 1.4433
1995 | 82 | 5.6357
1996 | 153 | 10.5155
1997 | 76 | 5.2234
1998 | 45 | 3.0928
1999 | 72 | 4.9485
2000 | 113 | 7.7663
2001 | 55 | 3.7801
2002 | 45 | 3.0928
2003 | 35 | 2.4055
2004 | 48 | 3.299
2005 | 41 | 2.8179
2006 | 29 | 1.9931
2007 | 74 | 5.0859
2008 | 113 | 7.7663
2009 | 33 | 2.268
2010 | 18 | 1.2371
2011 | 40 | 2.7491
2012 | 31 | 2.1306
2013 | 30 | 2.0619
2014 | 30 | 2.0619
2015 | 7 | 0.4811
2016 | 11 | 0.75601
2017 | 44 | 3.0241
2018 | 18 | 1.2371
2019 | 35 | 2.4055
2020 | 42 | 2.8866
2021 | 39 | 2.6804
2022 | 18 | 1.2371
2023 | 24 | 1.6495
2024 | 19 | 1.3058
2025 | 14 | 0.9622
Total | 1455 | 100
Tabela 2 - Status agregado do Orçamento Participativo
Situação | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01
Concluído | 1202 | 1299 | 1341 | 1380 | 1398 | 1422 | 1441 | 1455
Não concluído | 450 | 353 | 311 | 272 | 254 | 230 | 211 | 266
Total | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1721
Fonte: SMGO

## OP 2024-2025
|  | RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Empreendimentos aprovados no OP 2024/2025 por regional
Regional | Total | %
Barreiro | 10 | 14.4928
Centro-Sul | 8 | 11.5942
Leste | 7 | 10.1449
Nordeste | 9 | 13.0435
Noroeste | 6 | 8.6957
Norte | 8 | 11.5942
Oeste | 9 | 13.0435
Pampulha | 6 | 8.6957
Venda Nova | 6 | 8.6957
Total | 69 | 100
Empreendimentos aprovados no OP 2024/2025 por regional e tipo de assentamento
Regional | AEIS 2 | ZEIS | Total
Barreiro | 3 | 7 | 10
Centro-Sul |  | 8 | 8
Leste |  | 7 | 7
Nordeste | 3 | 6 | 9
Noroeste |  | 6 | 6
Norte | 2 | 6 | 8
Oeste | 1 | 8 | 9
Pampulha | 1 | 5 | 6
Venda Nova | 1 | 5 | 6
Total | 11 | 58 | 69
% | 15.942 | 84.058 | 100

## Gestão 2025-2028 - 280 emp
|  | RELATÓRIO DOS EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |  |  |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Passivo 280 empreendimentos - Gestão 2025/2028
Em janeiro de 2025 o Orçamento Participativo contava com 280 empreendimentos ainda não concluídos. Destes, 69 (24,6%) empreendimentos foram aprovados na rodada do OP 2024/2025, 211 (75,4%) foram aprovados em rodadas anteriores do OP.
Situação dos empreendimentos do OP a serem concluídos a partir de janeiro de 2025
Situação | OP Digital | OP Regional | Total | %
Concluído | 2 | 12 | 14 | 5
Em andamento | 10 | 175 | 185 | 66.0714
Em fase de viabilização | 3 | 78 | 81 | 28.9286
Total | 15 | 265 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por regional
Regional | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Barreiro | 2 | 20 | 15 | 37 | 13.2143
Centro-Sul | 2 | 20 | 4 | 26 | 9.2857
Leste | 2 | 23 | 8 | 33 | 11.7857
Nordeste | 3 | 23 | 8 | 34 | 12.1429
Noroeste | 1 | 22 | 8 | 31 | 11.0714
Norte |  | 17 | 10 | 27 | 9.6429
Oeste | 2 | 23 | 9 | 34 | 12.1429
Pampulha | 2 | 19 | 10 | 31 | 11.0714
Venda Nova |  | 18 | 9 | 27 | 9.6429
Total | 14 | 185 | 81 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por temática
Temática | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Cultura | 1 |  |  | 1 | 0.35714
Educação |  | 5 | 2 | 7 | 2.5
Esportes |  | 5 | 3 | 8 | 2.8571
Infraestrutura | 6 | 42 | 35 | 81 | 28.9286
Meio Ambiente | 1 | 5 | 3 | 11 | 3.9286
Planejamento Urbano |  | 4 |  | 4 | 1.4286
Saúde |  | 9 | 21 | 30 | 10.7143
Social | 1 | 1 | 17 | 19 | 6.7857
Urbanização de Vila | 5 | 114 |  | 119 | 42.5
Total | 14 | 185 | 81 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por natureza
Natureza | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Drenagem | 1 | 3 | 7 | 11 | 3.9286
Infraestrutura/Urbanização | 11 | 143 | 24 | 178 | 63.5714
Novos Equipamentos | 2 | 7 | 21 | 30 | 10.7143
Planejamento Urbano |  | 4 |  | 4
Reforma/Ampliação de Equipamentos |  | 20 | 25 | 45 | 16.0714
Tratamento de Fundo de Vale |  | 8 | 4 | 12 | 4.2857
Total | 14 | 185 | 81 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por órgão responsável
Órgão | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Urbel | 4 | 119 |  | 123 | 43.9286
Suzurb | 5 | 17 | 1 | 23 | 8.2143
Sudecap | 3 | 33 | 35 | 71 | 25.3571
SMASAC | 1 |  | 12 | 13 | 4.6429
SMSA |  | 6 | 21 | 27 | 9.6429
SMED |  | 5 | 2 | 7 | 2.5
BHTrans | 1 | 2 |  | 3 | 1.0714
FPM |  |  | 1 | 1 | 0.35714
SMEL |  |  | 1 | 1 | 0.35714
Outros |  | 3 | 8 | 11 | 3.9286
Total | 14 | 185 | 81 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por Ano de rodada
Ano do OP | Concluído | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
2001/2002 |  | 1 |  | 1 | 0.35714
2005/2006 |  | 4 | 2 | 6 | 2.1429
2007/2008 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4.2857
2008 |  |  | 1 | 1 | 0.35714
2009/2010 | 3 | 16 | 8 | 27 | 9.6429
2011 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.7857
2011/2012 | 1 | 17 | 20 | 38 | 13.5714
2013 | 1 | 8 |  | 9 | 3.2143
2013/2014 | 2 | 19 | 25 | 46 | 16.4286
2015/2016 | 4 | 44 | 18 | 66 | 23.5714
2024/2025 |  | 69 |  | 69 | 24.6429
Total | 14 | 185 | 81 | 280 | 100
Situação dos empreendimentos por fase
Fase |  | Em andamento | Em fase de viabilização | Total | %
Em análise de viabilidade |  | 5 | 35 | 40 | 15.0376
Em processo de alteração de escopo |  | 4 | 8 | 12 | 4.5113
Em procedimento para licitação de projeto |  | 67 | 27 | 94 | 35.3383
Em procedimento para licitação de PRU/PGE |  | 13 |  | 13 | 4.8872
Em elaboração de projeto |  | 39 | 2 | 41 | 15.4135
Em procedimento para licitação de obra |  | 22 |  | 22 | 8.2707
Aguardando OS de obra |  | 7 |  | 7 | 2.6316
Em execução de obra |  | 13 |  | 13 | 4.8872
Em desapropriação |  | 1 |  | 1 | 0.37594
Concluído com pendências |  | 7 |  | 7 | 2.6316
Paralisado |  | 7 | 9 | 16 | 6.015
Total |  | 185 | 81 | 266 | 100

## Lista 14 concluídos
|  |  |  | EMPREENDIMENTOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CONCLUÍDOS EM 2025 |  |  |  |  | Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
N. | TIPO DE OP | REGIONAL | Nº DO EMP | ANO DO OP | NOME DO EMPREENDIMENTO | ESCOPO | ENDEREÇO | BAIRRO | TEMÁTICA | NATUREZA DO EMPREENDIMENTO | ÓRGÃO EXECUTOR | SITUAÇÃO
1 | OP Digital | Barreiro | 1 | 2011 | Revitalização da rua Antônio Eustáquio Piazza | Deslocamento de postes, adequação de canteiros e calçadas, construção de novas baias para transporte coletivo e passarela | Rua Antonio Eustáquio Piazza entre rua Bráulio Gomes Nogueira e Av. Afonso Vaz de Melo | Tirol | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | BHTrans | Concluído
2 | OP Regional | Barreiro | 13 | 2015/2016 | Av. Menelick de Carvalho | Revitalização do canteiro central, com adequação de acessibilidade | Av. Menelick de Carvalho na extensão da praça Anelson Alves até a portaria da subestação da CEMIG (Praça João Francisco Xavier) | Flávio Marques Lisboa | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | Concluído
3 | OP Digital | Centro-Sul | 4 | 2013 | Praça Rio Branco | Urbanização e revitalização | Av. Santos Dumont com rua Curitiba | Centro | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Sudecap | Concluído
4 | OP Regional | Centro-Sul | 18 | 2013/2014 | Vila Bandeirantes (Conj. Santa Maria) | Abertura da rua Seis e construção de 40 Unidades Habitacionais | rua Seis e Av. Raja Gabaglia, 1751 | Vila Bandeirantes | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | Concluído
5 | OP Regional | Leste | 21 | 2007/2008 | Conjunto Mariano de Abreu | Construção de área de lazer | Pedreira I, localizada na rua João Neiva | Mariano de Abreu | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | Concluído
6 | OP Regional | Leste | 28 | 2015/2016 | Rua Fernão Dias | Recapeamento da rua Fernão Dias entre rua Áureo Drummond até a rua João Neiva | Rua Fernão Dias, da rua Áureo Drumond até a rua João Neiva | Mariano de Abreu | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | Concluído
7 | OP Regional | Nordeste | 39 | 2009/2010 | Revitalização de área verde | Cercamento, pista de skate, alargamento dos passeios, praça com playground, iluminação, drenagem do terreno, escada, alambrado, pista de cooper, arborização, revegetação | Rua Paulista esquina com rua Jornalista Lena Santos | Fernão Dias | Meio Ambiente | Infraestrutura/Urbanização | Suzurb | Concluído
8 | OP Regional | Nordeste | 55 | 2015/2016 | Espaço Cultural do bairro Ipiranga | Troca do Telhado | Rua Dom Cabral, esquina com Rua Princesa Leopoldina | Ipiranga | Cultura | Novos Equipamentos | Suzurb | Concluído
9 | OP Regional | Nordeste | 38 | 2015/2016 | Rua dos Custódios | Pavimentação, drenagem, rede de esgoto e iluminação pública | Rua dos Custódios, da rua José de Alencar até o final | Beija-Flor | Infraestrutura | Drenagem | Sudecap | Concluído
10 | OP Regional | Noroeste | 55 | 2009/2010 | Vila Nova Cachoeirinha | Urbanização parcial de via | Rua Vitória - aproximadamente 50 metros | Vila Nova Cachoeirinha I | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | Concluído
11 | OP Regional | Oeste | 76 | 2007/2008 | Vila Santa Sofia | Urbanização de via e reassentamentos. | Beco União entre beco Heloísa e beco Braz | Santa Sofia | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | Concluído
12 | OP Regional | Oeste | 84 | 2011/2012 | Vila Ventosa | Urbanização de vias, conforme diretrizes do PGE | Beco Bil, entre ruas Cercadinho e Amoras, e becos Sinval e João Paulo II | Ventosa | Urbanização de Vila | Infraestrutura/Urbanização | Urbel | Concluído
13 | OP Regional | Pampulha | 59 | 2009/2010 | BH Cidadania São José | Construção (750m), área do terreno (2134m) | Av. João XXIII, s/n | Vila Jardim São José | Social | Novos Equipamentos | SMASDH | Concluído
14 | OP Regional | Pampulha | 84 | 2013/2014 | Alargamento da rua Nízio Torres | Alargamento de via, contenção e drenagem pluvial | Rua Nízio Torres entre ruas Etel Nogueira de Sá e Mariana de Oliveira Tavares | Ouro Preto | Infraestrutura | Infraestrutura/Urbanização | Sudecap | Concluído