## L190153.1
L190153.1 | L190153.1 | L190153.1 | L190153.1 | L190153.1 | L190153.1 | L190153.1
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação | DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação | DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação | DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação | DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação | DRENAGEM DAS RUAS ELVIRIA AUGUSTO, OTÁVIO CARNEIRO, ERNESTO AUSTIN E ELISIO BRITO - BAIRRO BOA VISTA - DESONERADA - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 54991
01 | INSTALAÇAO DA OBRA | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | BARRACAO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0
01.02.11 | AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM | 30 | M2 |  | 0 | 1
01.03 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM |  |  |  | 0 | 0
01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | 12 | M2 |  | 0 | 1
01.04 | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) |  |  |  | 0 | 0
01.04.02 | COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH | 100 | M |  | 0 | 1
01.04.09 | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE | 2567.84 | M |  | 0 | 1
01.04.10 | PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 | 260 | M |  | 0 | 1
01.06 | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  |  |  | 0 | 0
01.06.01 | PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA | 1 | UN |  | 0 | 1
01.06.05 | PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" | 1 | UN |  | 0 | 1
01.08 | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
01.08.01 | TUBO PVC D= 100 MM | 48 | M |  | 0 | 1
01.08.20 | TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") | 48 | M |  | 0 | 1
01.09 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  |  |  | 0 | 0
01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | 5 | UN |  | 0 | 1
01.09.03 | ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO | 16 | MES |  | 0 | 1
01.09.07 | VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | 8 | MES |  | 0 | 1
01.09.09 | REFEITORIO COMPLETO | 8 | MES |  | 0 | 1
01.09.10 | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | 8 | MES |  | 0 | 1
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 5 | UN |  | 0 | 1
01.09.20 | REMANEJAMENTO DE CONTAINER UTILIZANDO CAMINHÃO MUNCK | 10 | H |  | 0 | 1
01.11 | SINALIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
01.11.02 | PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM | 120 | UNXMÊ |  | 0 | 1
01.11.04 | PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 | 120 | UNXMÊ |  | 0 | 1
01.11.10 | FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO | 20 | UND |  | 0 | 1
01.11.20 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO (DOT) - AV. ELISIO DE BRITO, RUA ERNESTO AUSTIN, RUA OTAVIO CARNEIRO, RUA OTÁVIO BARRETO, RUA ELVIRIA AUGUSTA, RUA CARLOS MACIEL E AV. ITAITUBA NO BAIRRO BOA VISTA - APROX. 1620 METROS DE VIA. O FECHAMENTO DAS | 1 | UN |  | 0 | 1
01.40 | CAMINHÃO PIPA COM 8000L INCLUSIVE ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
01.40.01 | VIAGEM DE CAMINHÃO PIPA COM 8000L INCLUSIVE ÁGUA PARA LIMPEZA DE VIA - PERMANÊNCIA NO LOCAL APROX. 2H | 64 | VG |  | 0 | 1
02 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
02.11 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.11.04 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | 1500 | M2 |  | 0 | 1
02.11.10 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA | 2154.94 | M2 |  | 0 | 1
02.12 | CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO |  |  |  | 0 | 0
02.12.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | 3047.84 | M |  | 0 | 1
02.13 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO |  |  |  | 0 | 0
02.13.03 | SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 10 | M3 |  | 0 | 1
02.13.04 | ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | 10 | M3 |  | 0 | 1
02.15 | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  |  |  | 0 | 0
02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | 146 | M |  | 0 | 1
02.26 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO |  |  |  | 0 | 0
02.26.01 | DMT <= 50,0 M | 240 | M3 |  | 0 | 1
02.27 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.27.01 | MANUAL | 36.75 | M3 |  | 0 | 1
02.27.02 | MECANICA | 584.79 | M3 |  | 0 | 1
02.28 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
02.28.05 | DMT<=30 KM | 11529.48 | M3KM |  | 0 | 1
02.45 | DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 0 | 0
02.45.01 | DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO) - (DMT ADOTADO APÓS ANÁLISE DE BINÁRIO PARA ORÇAMENTO = 18,55 KM) | 69 | VG |  | 0 | 1
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.01 | MANUAL | 203.21 | M3 |  | 0 | 1
03.12.03 | MECANICA | 10160.53 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.05 | DMT <= 30 KM | 350920.22 | M3KM |  | 0 | 1
03.14 | DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 0 | 0
03.14.01 | DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (Material de terraplenagem) - (DMT ADOTADO APÓS ANÁLISE DE BINÁRIO PARA ORÇAMENTO = 18,55 KM) | 1129 | VG |  | 0 | 1
03.18 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  |  |  | 0 | 0
03.18.01 | H <= 1.5 M | 3356.17 | M3 |  | 0 | 1
03.18.02 | 1.5 M < H <= 3.0 M | 2480.47 | M3 |  | 0 | 1
03.18.03 | 3.0 M < H <= 5.0 M | 1403.15 | M3 |  | 0 | 1
03.20 | ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE |  |  |  | 0 | 0
03.20.02 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS | 109.44 | M3 |  | 0 | 1
03.20.03 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS | 115.2 | M3 |  | 0 | 1
03.20.04 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 3,50 METROS <= 5,50 METROS | 211.2 | M3 |  | 0 | 1
03.22 | REATERRO DE VALA |  |  |  | 0 | 0
03.22.02 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | 6549.04 | M3 |  | 0 | 1
03.30 | EMPRÉSTIMO |  |  |  | 0 | 0
03.30.01 | ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) PARA ATERRO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA NA JAZIDA - (DMT ADOTADO APÓS ANÁLISE DE BINÁRIO PARA ORÇAMENTO = 19,8 KM) | 8513.75 | M3 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.01 | DN= 400 MM | 295 | M |  | 0 | 1
19.04.03 | DN= 600 MM | 699 | M |  | 0 | 1
19.04.05 | DN= 800 MM | 513 | M |  | 0 | 1
19.04.07 | DN= 1000 MM | 113 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 492.21 | M3 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA PARA BERÇO |  |  |  | 0 | 0
19.08.01 | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | 1242.32 | M2 |  | 0 | 1
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.11.02 | DUPLA | 48 | UN |  | 0 | 1
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 96 | UN |  | 0 | 1
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | 96 | UN |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.03 | D= 600 MM | 16 | UN |  | 0 | 1
19.18.05 | D= 800 MM | 7 | UN |  | 0 | 1
19.18.07 | D= 1000 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.19 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.19.03 | D= 600 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.19.05 | D= 800 MM | 1 | UN |  | 0 | 1
19.19.07 | D= 1000 MM | 1 | UN |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.02 | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | 27.5 | M |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 30 | UN |  | 0 | 1
19.30 | SARJETA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.30.05 | TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 | 1500 | M |  | 0 | 1
19.32 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.32.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | 1114.12 | M2 |  | 0 | 1
19.33 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.33.01 | TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM | 4683.99 | M2 |  | 0 | 1
19.33.02 | TIPO B - PERFIL I-8" | 3680.46 | M2 |  | 0 | 1
20 | PAVIMENTAÇAO | 1 |  |  | 0 | 0
20.08 | SUB-BASE COMPACTADA C/ EQUIP.PLACA VIBRAT. OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
20.08.10 | COM BRITA BICA CORRIDA | 335.62 | M3 |  | 0 | 1
20.09 | BASE COMPACTADA C/ EQUIP. PLACA VIBRAT. OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0 | 0
20.09.10 | COM BRITA BICA CORRIDA | 335.62 | M3 |  | 0 | 1
20.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
20.10.03 | DMT > 10KM | 30286.34 | TxKM |  | 0 | 1
20.12 | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | 2237.44 | M2 |  | 0 | 1
20.13 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | 0 | 0
20.13.05 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA. (SINAPI 04/18 CÓD. 95990) | 268.49 | T |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.03 | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
21.03.04 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM | 22.5 | M |  | 0 | 1
21.05 | PASSEIOS |  |  |  | 0 | 0
21.05.01 | DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | 100 | M2 |  | 0 | 1
22 | POSTO DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA | 1 |  |  | 0 | 0
22.01 | POSTO DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA |  |  |  | 0 | 0
22.01.01 | 01 POSTO DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA DA OBRA (2ª A 6ª DE 17H-07H E SÁBADO / DOMINGO / FERIADO - 24H) | 8 | MÊS |  | 0 | 1
32 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 |  |  | 0 | 0
32.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
32.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | UN |  | 0 | 1
33 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 |  |  | 0 | 0
33.01 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0
33.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | 0.5 | MES |  | 0 | 1
35 | EQUIPAMENTOS | 1 |  |  | 0 | 0
35.01 | VEICULOS |  |  |  | 0 | 0
35.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | 8 | MES |  | 0 | 1
35.02 | COMBUSTÍVEIS |  |  |  | 0 | 0
35.02.01 | GASOLINA | 2000 | L |  | 0 | 1