## L200007.1
L200007.1 | L200007.1 | L200007.1 | L200007.1 | L200007.1 | L200007.1 | L200007.1
Razão social
CNPJ/CPF
Responsável
BDI do Projeto | 1
Leis Sociais | 1
Total do Projeto | 0
OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação | OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação | OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação | OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação | OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação | OBRAS CIVIS DA AVENIDA PEDRO I - DRENAGEM SOB O VIADUTO DA BARRAGEM DA PAMPULHA - Licitação
3
Código da Tarefa | Descrição da Tarefa | Quantidade | Unidade | Valor Cotado | Total | 57301
03 | TRABALHOS EM TERRA | 1 |  |  | 0 | 0
03.01 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | 880 | M2 |  | 0 | 1
03.12 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  |  |  | 0 | 0
03.12.04 | MECANICA | 261.5 | M3 |  | 0 | 1
03.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  |  |  | 0 | 0
03.13.05 | DMT > 5 KM (ADOTADO 18 KM) | 12402 | M3KM |  | 0 | 1
03.14 | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE TERRAPLENAGEM (BOTA FORA) |  |  |  | 0 | 0
03.14.01 | TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA TERRAPLANAGEM EM CAMINHÃO TRUCADO DE 9M3 | 77 | VG |  | 0 | 1
03.19 | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES |  |  |  | 0 | 0
03.19.01 | H <= 1.5 M | 427.5 | M3 |  | 0 | 1
03.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  |  |  | 0 | 0
03.23.03 | COM PLACA VIBRATORIA | 427.5 | M2 |  | 0 | 1
04 | FUNDAÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
04.03 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL |  |  |  | 0 | 0
04.03.02 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM | 10 | M |  | 0 | 1
05 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 1 |  |  | 0 | 0
05.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO |  |  |  | 0 | 0
05.01.01 | JOGADA | 108 | T |  | 0 | 1
05.01.02 | ARRUMADA | 100 | M3 |  | 0 | 1
05.03 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.03.01 | TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | 5 | M3 |  | 0 | 1
05.04 | FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
05.04.01 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO | 320 | M2 |  | 0 | 1
05.05 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO |  |  |  | 0 | 0
05.05.01 | AÇO CA-50 OU CA-60 | 6600 | KG |  | 0 | 1
05.07 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO |  |  |  | 0 | 0
05.07.45 | FCK >= 25,0 MPA, USINADO | 70 | M3 |  | 0 | 1
05.09 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE |  |  |  | 0 | 0
05.09.02 | BRITA | 7 | M3 |  | 0 | 1
19 | DRENAGEM | 1 |  |  | 0 | 0
19.04 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 |  |  |  | 0 | 0
19.04.11 | DN= 1500 MM | 172 | M |  | 0 | 1
19.07 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  |  |  | 0 | 0
19.07.01 | TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | 264 | M3 |  | 0 | 1
19.08 | FORMA PARA BERÇO |  |  |  | 0 | 0
19.08.01 | EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | 292.16 | M2 |  | 0 | 1
19.15 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.15.11 | D= 1500 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.18 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.18.11 | D= 1500 MM | 2 | UN |  | 0 | 1
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP |  |  |  | 0 | 0
19.21.02 | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | 1 | M |  | 0 | 1
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | 0
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR | 2 | UN |  | 0 | 1
21 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1 |  |  | 0 | 0
21.11 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU |  |  |  | 0 | 0
21.11.08 | BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 2,50 M | 15 | M |  | 0 | 1