## CronogramaExemplo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
EMPREENDIMENTO: | [15 empty] | CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO:
Execução das obras e serviços de reforma do Centro de Referência Esportiva para Pessoa Portadora de Deficiência (CREPPD) | [15 empty] | 2509: NO4-S-ESP-19
TRECHO: | [15 empty] | Nº LICITAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | [10 empty] | VALOR ORÇADO:
510 dias |  |  |  |  | 360 dias | [10 empty] | 2328925.86
02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | MÊS
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17
CONTRATO
OBRAS/SERVIÇOS
TOTAL (POR MÊS) | Valor simples em R$ |  | 0 | 0 | 129333.11 | 109084.07 | 155092.17 | 171254.25 | 183283.9 | 222544.15 | 289191.4 | 217699.99 | 195667.79 | 377835.22 | 158798.96 | 119140.85 | 0 | 0 | 0
| Percentual Global Simples |  | 0% | 0% | 5.553% | 4.684% | 6.659% | 7.353% | 7.87% | 9.556% | 12.42% | 9.348% | 8.402% | 16.22% | 6.819% | 5.116% | 0% | 0% | 0%
| Valor Acumulado em R$ |  | 0 | 0 | 129333.11 | 238417.18 | 393509.35 | 564763.6 | 748047.5 | 970591.65 | 1259783.05 | 1477483.04 | 1673150.83 | 2050986.05 | 2209785.01 | 2328925.86 | 2328925.86 | 2328925.86 | 2328925.86
| Percentual Global Acumulado |  | 0% | 0% | 5.553% | 10.24% | 16.9% | 24.25% | 32.12% | 41.68% | 54.09% | 63.44% | 71.84% | 88.07% | 94.88% | 100% | 100% | 100% | 100%
ELABORADO POR