## Flor da Ameixa, 79
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | RUA DOS ESPORTES - VILA BERNADETE
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO
LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE
REFERENTE ATA ARP UB 003/2022
CONEST ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS/DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 4904.82
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 819.1049 | 817.143 | 817.143 | 817.143 | 817.143 | 817.143
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [9 empty] | 62274.58
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 10399.8549 | 10374.945 | 10374.945 | 10374.945 | 10374.945 | 10374.945
03 - TRABALHOS EM TERRA | [9 empty] | 126994.82
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 21208.1349 | 21157.337 | 21157.337 | 21157.337 | 21157.337 | 21157.337
04 - FUNDAÇÕES | [9 empty] | 33524.92
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 5598.6616 | 5585.2517 | 5585.2517 | 5585.2517 | 5585.2517 | 5585.2517
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | [9 empty] | 130042.79
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 21717.1459 | 21665.1288 | 21665.1288 | 21665.1288 | 21665.1288 | 21665.1288
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS | [9 empty] | 1215.2
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 202.9384 | 202.4523 | 202.4523 | 202.4523 | 202.4523 | 202.4523
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - COBERTURAS E FORROS
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS | [9 empty] | 1407.06
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 234.979 | 234.4162 | 234.4162 | 234.4162 | 234.4162 | 234.4162
11 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - SERRALHERIA
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - REVESTIMENTOS
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - PINTURA
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 152289.7
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 25432.3799 | 25371.464 | 25371.464 | 25371.464 | 25371.464 | 25371.464
19 - DRENAGEM | [9 empty] | 26629.58
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 4447.1399 | 4436.488 | 4436.488 | 4436.488 | 4436.488 | 4436.488
20 - PAVIMENTAÇÃO
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 40174.95
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 6709.2167 | 6693.1467 | 6693.1467 | 6693.1467 | 6693.1467 | 6693.1467
22 - ADMINISTRAÇÃO | [9 empty] | 64530.93
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 10776.6653 | 10750.8529 | 10750.8529 | 10750.8529 | 10750.8529 | 10750.8529
22 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO
| 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMO
Total mensal (R$) | 107546.2214 | 107288.6256 | 107288.6256 | 107288.6256 | 107288.6256 | 107288.6256 |  |  |  | 643989.35
Total acumulado (R$) | 107546.2214 | 214834.847 | 322123.4726 | 429412.0982 | 536700.7238 | 643989.3494
Percentual mensal | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66%
Percentual acumulado | 16.7% | 33.36% | 50.02% | 66.68% | 83.34% | 100%