## Flor da Ameixa, 79
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | CONTRATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO
LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE
REFERENTE ATA ARP UB 003/2022
CONEST ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS/DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA | [27 empty] | 622771.62
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 26903.734 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994 | 25907.2994
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - TRABALHOS EM TERRA
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - FUNDAÇÕES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - COBERTURAS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - ELETRICA
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - ESQUADRIA MADEIRA
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - SERRALHERIA
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - REVESTIMENTOS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - PISOS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - VIDROS
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - PINTURA
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - SERVIÇOS DIVERSOS | [27 empty] | 1337985.44
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 57800.971 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943 | 55660.1943
19 - DRENAGEM
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - PAVIMENTAÇÃO
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - ADMINISTRAÇÃO | [27 empty] | 218436.38
| 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
| 9436.4516 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534 | 9086.9534
RESUMO
Total mensal (R$) | 94141.1566 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 | 90654.4471 |  |  |  | 2179193.44
Total acumulado (R$) | 94141.1566 | 184795.6037 | 275450.0508 | 366104.4979 | 456758.945 | 547413.3921 | 638067.8392 | 728722.2863 | 819376.7334 | 910031.1805 | 1000685.6276 | 1091340.0747 | 1181994.5218 | 1272648.9689 | 1363303.416 | 1453957.8631 | 1544612.3102 | 1635266.7573 | 1725921.2044 | 1816575.6515 | 1907230.0986 | 1997884.5457 | 2088538.9928 | 2179193.4399
Percentual mensal | 4.32% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
Percentual acumulado | 4.32% | 8.48% | 12.64% | 16.8% | 20.96% | 25.12% | 29.28% | 33.44% | 37.6% | 41.76% | 45.92% | 50.08% | 54.24% | 58.4% | 62.56% | 66.72% | 70.88% | 75.04% | 79.2% | 83.36% | 87.52% | 91.68% | 95.84% | 100%