## Crono Geral
ITEM |  | SERVIÇO | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | VALOR
|  |  | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | DO ITEM
1 | 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | [8 empty] | 20874.21 | bar: 1º 1a. to 1º 4a.
|  |  | 1º 1a.: 100% |  | 1
2 | 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [8 empty] | 14750.95 | 14750.95
|  |  | 1º 1a.: 50%; 2º 1a.: 50% |  | 1
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | [8 empty] | 52790.68 | 52790.68
|  |  | 1º 1a.: 50%; 2º 1a.: 50% |  | 1
| 13.00.00 | SERRALHERIA | [8 empty] | 5108.35 | 5108.35 | bar: 2º 1a. to 2º 4a.
|  |  | 2º 1a.: 100% |  | 1
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | [8 empty] | 2353.7 | 2353.7 | bar: 2º 1a. to 2º 4a.
|  |  | 2º 1a.: 100% |  | 1
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 2910.7 | 2910.7
|  |  | 1º 1a.: 50%; 2º 1a.: 50% |  | 1
| 21.00.00 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 282459 | 282459
|  |  | 1º 1a.: 50%; 2º 1a.: 50% |  | 1
3.2 | 22.00.00 | ADMIISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 25109.96 | 25109.96
|  |  | 1º 1a.: 50%; 2º 1a.: 50% |  | 1
|  | Total mensal (R$) | 1º 1a.: 209884.855; 2º 1a.: 196472.695 | 406357.55
|  | Total acumulado (R$) | 1º 1a.: 209884.855; 2º 1a.: 406357.55 | 406357.55
|  | Percentual mensal | 1º 1a.: 51.6503; 2º 1a.: 48.3497
|  | Percentual acumulado | 1º 1a.: 51.6503; 2º 1a.: 100
Julho/2022