## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO - CONTRATO B
Data Inicial | 2022-03-16
Data Final | 2023-03-16
ITENS | Valor\Periodo | 2022-03-17 | 2022-04-17 | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 2022-07-17 | 2022-08-17 | 2022-09-17 | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 2023-01-17 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2023-06-17 | TOTAL
01 - INSTALAÇAO DA OBRA | 46352.29 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1931.34 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.7 | 1931.35 | 0 | 0 | 0 | 46352.29
02 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 20886.38 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 870.26 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.53 | 1740.55 | 870.27 | 0 | 0 | 0 | 20886.38
03 - TRABALHOS EM TERRA | 721306.97 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 30054.45 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.91 | 60108.96 | 30054.46 | 0 | 0 | 0 | 721306.97
04 - FUNDAÇOES | 200737.49 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 8364.06 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.12 | 16728.17 | 8364.06 | 0 | 0 | 0 | 200737.49
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 585344.38 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 24389.35 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.7 | 48778.68 | 24389.35 | 0 | 0 | 0 | 585344.38
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 109792.85 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4574.7 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.4 | 9149.45 | 4574.7 | 0 | 0 | 0 | 109792.85
07 - ALVENARIAS E DIVISOES | 130845.19 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 5451.88 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.77 | 10903.72 | 5451.89 | 0 | 0 | 0 | 130845.19
09 - IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | 6552.85 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 273.03 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.07 | 546.08 | 273.04 | 0 | 0 | 0 | 6552.85
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 4815.24 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 200.63 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 401.27 | 200.64 | 0 | 0 | 0 | 4815.24
19 - DRENAGEM | 83047.31 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3460.3 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.61 | 6920.6 | 3460.31 | 0 | 0 | 0 | 83047.31
20 - PAVIMENTAÇAO | 38739.57 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1614.15 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.3 | 3228.27 | 1614.15 | 0 | 0 | 0 | 38739.57
21 - URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 73346.62 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3056.11 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.22 | 6112.2 | 3056.11 | 0 | 0 | 0 | 73346.62
22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 241851.47 | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 10077.14 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.29 | 20154.28 | 10077.15 | 0 | 0 | 0 | 241851.47
TOTAL | 2263618.61 | 94317.4 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.88 | 188634.93 | 94317.48 | 0 | 0 | 0 | 2263618.61
ACUMULADO |  | 94317.4 | 282952.28 | 471587.16 | 660222.04 | 848856.92 | 1037491.8 | 1226126.68 | 1414761.56 | 1603396.44 | 1792031.32 | 1980666.2 | 2169301.13 | 2263618.61 | 2263618.61 | 2263618.61 | 2263618.61 | 2263618.61