## Bc Boa Vista
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | Beco Boa Vista, 14 Vila Pantanal
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
OBJETO: LOTE I - BARREIRO E OESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.
LICITAÇÃO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023
ATA ARP UB 001/2024
EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS/DIAS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | 15948.37
| 40% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12%
| 6379.348 | 1913.8044 | 1913.8044 | 1913.8044 | 1913.8044 | 1913.8044
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [9 empty] | 35566.8
| 40% | 30% | 30%
| 14226.72 | 10670.04 | 10670.04
03 - TRABALHOS EM TERRA | [9 empty] | 97631.88
| 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 20%
| 24407.97 | 24407.97 | 9763.188 | 9763.188 | 9763.188 | 19526.376
04 - FUNDAÇÕES | [9 empty] | 62431.5
| 30% | 25% | 25% | 20%
| 18729.45 | 15607.875 | 15607.875 | 12486.3
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | [9 empty] | 73067.66
| 15% | 35% | 30% | 20%
| 10960.149 | 25573.681 | 21920.298 | 14613.532
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS | [9 empty] | 12771.2
|  |  | 10% | 35% | 35% | 20%
|  |  | 1277.12 | 4469.92 | 4469.92 | 2554.24
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES | [9 empty] | 35480.11
|  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | 7096.022 | 10644.033 | 10644.033 | 7096.022
08 - COBERTURAS E FORROS | [9 empty] | 4768.94
100%
4768.94
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIAS | [9 empty] | 15065.52
|  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 3013.104 | 3013.104 | 4519.656 | 4519.656
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICA | [9 empty] | 2659.41
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 1329.705 | 1329.705
12 - MARCENARIA | [9 empty] | 912.44
100%
912.44
13 - SERRALHERIA | [9 empty] | 15567.33
|  |  | 10% | 45% | 45%
|  |  | 1556.733 | 7005.2985 | 7005.2985
14 - REVESTIMENTOS | [9 empty] | 22251.29
|  | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 4450.258 | 4450.258 | 6675.387 | 6675.387
15 - PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [9 empty] | 23133.74
|  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | 4626.748 | 6940.122 | 6940.122 | 4626.748
16 - VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS
[5 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
16- VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
17 - PINTURA | [9 empty] | 2541
[5 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | 1270.5 | 1270.5
18 - SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 343.64
[5 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | 171.82 | 171.82
19 - DRENAGEM | [9 empty] | 21550
| 10% | 20% | 40% | 20% | 10%
| 2155 | 4310 | 8620 | 4310 | 2155
20 - PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 9341.65
|  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2335.4125 | 2335.4125 | 2335.4125 | 2335.4125
21 - MANEJO E VEGETAÇÃO
| 0% |  |  |  | 0% | 0%
| 0 |  |  |  | 0 | 0
22 - ADMINISTRAÇÃO | [9 empty] | 53635.17
| 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
| 8935.6193 | 8935.6193 | 8940.9828 | 8940.9828 | 8940.9828 | 8940.9828
23 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO
| 0% |  |  |  | 0%
| 0 |  |  |  | 0
24 - POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 - INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS
0%
0
RESUMO
Total mensal (R$) | 85794.2563 | 108313.7862 | 111020.9767 | 95947.3412 | 64586.8182 | 39004.4712 |  |  |  | 504667.65
Total acumulado (R$) | 85794.2563 | 194108.0425 | 305129.0192 | 401076.3604 | 465663.1786 | 504667.6498
Percentual mensal | 17% | 21.46% | 22% | 19.01% | 12.8% | 7.729%
Percentual acumulado | 17% | 38.46% | 60.46% | 79.47% | 92.27% | 100%