## Crono Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVÇOS E OBRAS NA VILA CEMIG
ITEM |  | SERVIÇO | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | VALOR
|  |  | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | DO ITEM
1 | 01.00.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [28 empty] | 64813.55
|  |  | 16203.3875 |  |  |  | 8425.7615 |  |  |  | 8425.7615 |  |  |  | 8425.7615 |  |  |  | 8425.7615 |  |  |  | 8425.7615 |  |  |  | 6481.355
|  |  | 25% |  |  |  | 13% |  |  |  | 13% |  |  |  | 13% |  |  |  | 13% |  |  |  | 13% |  |  |  | 10%
2 | 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [28 empty] | 143712.75
|  |  | 86227.65 |  |  |  | 57485.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 60% |  |  |  | 40%
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | [28 empty] | 152208.43
|  |  | 0 |  |  |  | 15220.843 |  |  |  | 76104.215 |  |  |  | 60883.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 10% |  |  |  | 50% |  |  |  | 40%
| 04.00.00 | FUNDAÇÕES | [28 empty] | 49051.86
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9810.372 |  |  |  | 39241.488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 20% |  |  |  | 80%
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | [28 empty] | 254427.55
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76328.265 |  |  |  | 152656.53 |  |  |  | 25442.755 |  |  |  | 0
[15 empty] | 30% |  |  |  | 60% |  |  |  | 10%
| 06.00.00 | ESTRTUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA | [28 empty] | 40073.98
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30055.485 |  |  |  | 10018.495 |  |  |  | 0
[19 empty] | 75% |  |  |  | 25%
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISÕES | [28 empty] | 18143.46
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7257.384 |  |  |  | 10886.076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 40% |  |  |  | 60%
| 09.00.00 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | [28 empty] | 814.38
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 814.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 11.00.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA | [28 empty] | 92424.45
|  |  | 0 |  |  |  | 69318.3375 |  |  |  | 23106.1125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 75% |  |  |  | 25%
| 13.00.00 | SERRALHERIA | [28 empty] | 13857.97
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13857.97
100%
| 14.00.00 | REVESTIMENTOS | [28 empty] | 5342.96
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5342.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 15.00.00 | PISOS, RODAPÉS. SOLEIRAS E PEITORIS | [28 empty] | 14033.1
|  |  | 0 |  |  |  | 5613.24 |  |  |  | 8419.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 40% |  |  |  | 60%
| 17.00.00 | PINTURA | [28 empty] | 11811.85
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9449.48 |  |  |  | 2362.37 |  |  |  | 0
[19 empty] | 80% |  |  |  | 20%
| 18.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS | [28 empty] | 5142.68
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4114.144 |  |  |  | 1028.536
[23 empty] | 80% |  |  |  | 20%
| 19.00.00 | DRENAGEM | [28 empty] | 24129.99
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3619.4985 |  |  |  | 20510.4915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | [28 empty] | 155216.71
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15521.671 |  |  |  | 77608.355 |  |  |  | 62086.684
[19 empty] | 10% |  |  |  | 50% |  |  |  | 40%
| 21.00.00 | MANEJO DE VEGETAÇÃO | [28 empty] | 207458.89
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 103729.445 |  |  |  | 103729.445
[23 empty] | 50% |  |  |  | 50%
| 22.00.00 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA | [28 empty] | 76035.19
|  |  | 11405.2785 |  |  |  | 11405.2785 |  |  |  | 10644.9266 |  |  |  | 10644.9266 |  |  |  | 10644.9266 |  |  |  | 10644.9266 |  |  |  | 10644.9266
|  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 14% |  |  |  | 14% |  |  |  | 14% |  |  |  | 14% |  |  |  | 14%
| 23.00.00 | CAMINHÃO TANQUE | [28 empty] | 9921
|  |  | 1190.52 |  |  |  | 1785.78 |  |  |  | 1785.78 |  |  |  | 1785.78 |  |  |  | 1587.36 |  |  |  | 992.1 |  |  |  | 793.68
|  |  | 12% |  |  |  | 18% |  |  |  | 18% |  |  |  | 18% |  |  |  | 16% |  |  |  | 10% |  |  |  | 8%
| 32.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [28 empty] | 113425
|  |  | 11342.5 |  |  |  | 17013.75 |  |  |  | 17013.75 |  |  |  | 17013.75 |  |  |  | 17013.75 |  |  |  | 17013.75 |  |  |  | 17013.75
|  |  | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15%
| 62.00.00 | PROJETOS | [28 empty] | 8300.98
|  |  | 8300.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
|  | Total mensal (R$) | 134670.316 |  |  |  | 186268.0905 |  |  |  | 155310.7776 |  |  |  | 230543.1856 |  |  |  | 277565.9116 |  |  |  | 260352.1021 |  |  |  | 215636.3466 |  |  |  | 1460346.73
|  | Total acumulado (R$) | 134670.316 |  |  |  | 320938.4065 |  |  |  | 476249.1841 |  |  |  | 706792.3697 |  |  |  | 984358.2813 |  |  |  | 1244710.3834 |  |  |  | 1460346.73 |  |  |  | 1460346.73
|  | Percentual mensal | 9.2218 |  |  |  | 12.7551 |  |  |  | 10.6352 |  |  |  | 15.7869 |  |  |  | 19.0068 |  |  |  | 17.8281 |  |  |  | 14.7661
|  | Percentual acumulado | 9.2218 |  |  |  | 21.9769 |  |  |  | 32.6121 |  |  |  | 48.3989 |  |  |  | 67.4058 |  |  |  | 85.2339 |  |  |  | 100
2022-08-25