## Crono Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO E SANITÁRIO - “CENTRO DE CONVIVÊNCIA DANDARA
LOCAIS: DANDARA
REGIONAL: PAMPULHA
ITEM |  | SERVIÇO | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | VALOR
|  |  | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | DO ITEM
1 | 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | [20 empty] | 51048.73
|  |  | 88% |  |  |  | 3% |  |  |  | 3% |  |  |  | 3% |  |  |  | 3%
2 | 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [20 empty] | 254.95
|  |  | 100% |  |  |  | 0%
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | [20 empty] | 81556.56
|  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  |  |  | 15%
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | [20 empty] | 21457.45
|  |  | 25% |  |  |  | 75% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | [20 empty] | 79153.85
[7 empty] | 90% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| 06.00.00 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | [20 empty] | 34960.62
[7 empty] | 20% |  |  |  | 50% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0%
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISOES | [20 empty] | 9253.73
[11 empty] | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20%
| 08.00.00 | COBERTURAS E FORROS | [20 empty] | 4869.51
100%
| 09.00.00 | IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS | [20 empty] | 1833.85
[7 empty] | 65% |  |  |  | 20% |  |  |  | 15% |  |  |  | 0%
| 10.00.00 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS | [20 empty] | 9982.55
[11 empty] | 40% | [7 empty] | 60%
| 11.00.00 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | [20 empty] | 68885.31
[15 empty] | 10% |  |  |  | 90%
| 12.00.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [20 empty] | 262.17
100%
| 13.00.00 | SERRALHERIA | [20 empty] | 76461.81
[15 empty] | 40% |  |  |  | 60%
| 14.00.00 | REVESTIMENTOS | [20 empty] | 4502.02
[15 empty] | 80% |  |  |  | 20%
| 15.00.00 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [20 empty] | 577.06
100%
| 17.00.00 | PINTURA | [20 empty] | 10774.87
[15 empty] | 30% |  |  |  | 70%
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | [20 empty] | 13561.6
100%
| 19.00.00 | DRENAGEM | [20 empty] | 15383.38
[7 empty] | 35% |  |  |  | 65%
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | [20 empty] | 15997.75
[15 empty] | 80% |  |  |  | 20%
| 21.00.00 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | [20 empty] | 175236
[15 empty] | 15% |  |  |  | 85%
3.2 | 22.00.00 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA | [20 empty] | 50127.75
|  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20%
| 23.00.00 | ENSAIOS/TOPOGRAFIA | [20 empty] | 6156.95
100%
3.2 | 32.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [20 empty] | 74761
|  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 25% |  |  |  | 20% |  |  |  | 25%
| 62.00.00 | PROJETOS | [20 empty] | 10107.17
|  |  | 85% |  |  |  | 15%
3.2 | 65.00.00 | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS | [20 empty] | 3619.52
|  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Total mensal (R$) | 102722.7214 |  |  |  | 153392.1174 |  |  |  | 102248.2319 |  |  |  | 142044.9534 |  |  |  | 320378.1359 |  |  |  | 820786.16
|  | Total acumulado (R$) | 102722.7214 |  |  |  | 153392.1174 |  |  |  | 102248.2319 |  |  |  | 142044.9534 |  |  |  | 320378.1359 |  |  |  | 820786.16
|  | Percentual mensal | 12.5152 |  |  |  | 18.6884 |  |  |  | 12.4574 |  |  |  | 17.306 |  |  |  | 39.0331
|  | Percentual acumulado | 12.5152 |  |  |  | 31.2036 |  |  |  | 43.661 |  |  |  | 60.9669 |  |  |  | 100
0