## Crono Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: VILA NOVA CACHOEIRINHA - ABERTURA DA RUA VITÓRIA (ENTRE BECO SR. MANOEL E RUA RAPOSO BOCARRO) - OP 2009/2010 - EMP. 55 - REG. NOROESTE
ITEM |  | SERVIÇO | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º |  |  |  | 9º |  |  |  | 10º |  |  |  | 11º |  |  |  | 12º |  |  |  | 13º |  |  |  | 14º |  |  |  | 15º |  |  |  | 16º |  |  |  | 17º |  |  |  | 18º |  |  |  | VALOR
|  |  | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | DO ITEM
1 | 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | [72 empty] | 139868.25
|  |  | 50% |  |  |  | 15% |  |  |  | 5% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2%
2 | 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [72 empty] | 497082.35
|  |  | 5% |  |  |  | 20% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 5%
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | [72 empty] | 429300.97
[7 empty] | 3% |  |  |  | 10% |  |  |  | 25% |  |  |  | 15% |  |  |  | 18% |  |  |  | 15% |  |  |  | 7% |  |  |  | 5% |  |  |  | 2%
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | [72 empty] | 279097.56
[19 empty] | 15% | [7 empty] | 15% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40%
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | [72 empty] | 30172.06
[23 empty] | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 35% |  |  |  | 25% |  |  |  | 15%
| 06.00.00 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | [72 empty] | 469745.09
[23 empty] | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20% |  |  |  | 15%
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISOES | [72 empty] | 14846.8
[31 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
| 08.00.00 | COBERTURAS E FORROS | [72 empty] | 2284.6
[39 empty] | 50% | [15 empty] | 50%
| 10.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS | [72 empty] | 6955.55
[39 empty] | 5% |  |  |  | 15% |  |  |  | 45% |  |  |  | 25% |  |  |  | 10%
| 11.00.00 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | [72 empty] | 152976.99
[63 empty] | 25% |  |  |  | 45% |  |  |  | 30%
| 13.00.00 | SERRALHERIA | [72 empty] | 111431.97
[63 empty] | 15% |  |  |  | 55% |  |  |  | 30%
| 14.00.00 | REVESTIMENTO | [72 empty] | 14151.96
[59 empty] | 15% |  |  |  | 35% |  |  |  | 45% |  |  |  | 5%
| 15.00.00 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [72 empty] | 8227.2
[55 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
| 16.00.00 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | [72 empty] | 1163.45
100%
| 17.00.00 | PINTURA | [72 empty] | 4705.9
[67 empty] | 60% |  |  |  | 40%
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | [72 empty] | 15632.3
[67 empty] | 20% |  |  |  | 80%
| 19.00.00 | DRENAGEM | [72 empty] | 191866.89
[43 empty] | 20% |  |  |  | 50% |  |  |  | 30%
| 20.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | [72 empty] | 219884.94
[55 empty] | 40% |  |  |  | 60%
| 21.00.00 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | [72 empty] | 138447.34
[59 empty] | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  |  |  | 25%
3.2 | 22.00.00 | POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA | [72 empty] | 180459.9
|  |  | 2% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 2%
| 23.00.00 | CAMINHÃO TANQUE | [72 empty] | 22325.4
|  |  | 2% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 2%
3.2 | 32.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [72 empty] | 338531
|  |  | 1% |  |  |  | 4% |  |  |  | 5% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 7% |  |  |  | 7% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 4%
| 32.00.01 | PESSOAL | [72 empty] | 10369.36
|  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  |  | 20%
| 32.00.02 | PROJETOS |  |  |  |  | , | [67 empty] | 44768.7
|  |  | 30% |  |  |  | 50% |  |  |  | 20%
| 32.00.03 | SERVIÇOS DE GRAFICA | [72 empty] | 75.33
[7 empty] | 80% |  |  |  | 20%
3.2 | 62.00.00 | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS | [72 empty] | 6308.24
|  |  | 40% |  |  |  | 60% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Total mensal (R$) | 121293.9725 |  |  |  | 190398.3326 |  |  |  | 164622.208 |  |  |  | 266872.173 |  |  |  | 216098.475 |  |  |  | 237104.5851 |  |  |  | 241377.8125 |  |  |  | 358323.6459 |  |  |  | 273257.7585 |  |  |  | 127763.4124 |  |  |  | 74693.0535 |  |  |  | 134339.7855 |  |  |  | 94575.2975 |  |  |  | 129181.774 |  |  |  | 183174.835 |  |  |  | 140836.374 |  |  |  | 226178.523 |  |  |  | 150588.082 |  |  |  | 3330680.1
|  | Total acumulado (R$) | 121293.9725 |  |  |  | 311692.3051 |  |  |  | 476314.5131 |  |  |  | 743186.6861 |  |  |  | 959285.1611 |  |  |  | 1196389.7462 |  |  |  | 1437767.5587 |  |  |  | 1796091.2046 |  |  |  | 2069348.9631 |  |  |  | 2197112.3755 |  |  |  | 2271805.429 |  |  |  | 2406145.2145 |  |  |  | 2500720.512 |  |  |  | 2629902.286 |  |  |  | 2813077.121 |  |  |  | 2953913.495 |  |  |  | 3180092.018 |  |  |  | 3330680.1 |  |  |  | 3330680.1
|  | Percentual mensal | 3.6417 |  |  |  | 5.7165 |  |  |  | 4.9426 |  |  |  | 8.0125 |  |  |  | 6.4881 |  |  |  | 7.1188 |  |  |  | 7.2471 |  |  |  | 10.7583 |  |  |  | 8.2043 |  |  |  | 3.836 |  |  |  | 2.2426 |  |  |  | 4.0334 |  |  |  | 2.8395 |  |  |  | 3.8785 |  |  |  | 5.4996 |  |  |  | 4.2285 |  |  |  | 6.7908 |  |  |  | 4.5212
|  | Percentual acumulado | 3.6417 |  |  |  | 9.3582 |  |  |  | 14.3008 |  |  |  | 22.3134 |  |  |  | 28.8015 |  |  |  | 35.9203 |  |  |  | 43.1674 |  |  |  | 53.9257 |  |  |  | 62.1299 |  |  |  | 65.9659 |  |  |  | 68.2085 |  |  |  | 72.2419 |  |  |  | 75.0814 |  |  |  | 78.9599 |  |  |  | 84.4595 |  |  |  | 88.688 |  |  |  | 95.4788 |  |  |  | 33.3227
BELO HORIZONTE/MG, 07 DE JULHO DE 2021