## Agosto 2026
SMOBI UO 2704
PAGAMENTOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2026 - EMPRESAS
EMPREENDIMENTO | CONTRATO | EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | STATUS CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUMULADO | % EXECUÇÃO
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana | UB-081/22 | AMERICA LATINA ENGENHARIA LTDA | elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas | Em andamento | 2022-12-15 | 2027-06-06 | 359999.99 | 132731.31 | 36.87%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-013/26 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Cabana do Pai Tomás, Vila Ventosa e Aglomerado Morro das Pedras – Regional Oeste. | Em andamento | 2026-03-25 | 2028-09-09 | 4087119.4 | 213573.14 | 5.226%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-025/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificações situadas em uma encosta no Jardim Montanhês | Em andamento | 2025-06-16 | 2026-09-08 | 375863.06 | 219026.13 | 58.27%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-028/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras – Continuidade do escopo do PAC II | Em andamento | 2023-03-07 | 2026-09-26 | 6688849.38 | 3986823.84 | 59.6%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-028/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano (7º contrato). | Em andamento | 2025-07-04 | 2026-12-25 | 1194530.84 | 1135655.4 | 95.07%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-034/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia. | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-10-11 | 14060197.7 | 2642566.26 | 18.79%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012 | UB-063/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila União | Em andamento | 2023-08-30 | 2028-02-04 | 7633774.68 | 441478.31 | 5.783%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-068/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 3587239.55 | 1783800.61 | 49.73%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-069/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 2846203.43 | 1993026.34 | 70.02%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-075/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-11-05 | 2027-04-28 | 3873598.01 | 1368516.71 | 35.33%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-078/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B) | Em andamento | 2024-10-30 | 2027-04-22 | 999148.7 | 572182.89 | 57.27%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-086/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz (Rua Serra Azul), na Vila da Área, na União e Vila Bandeirantes localizadas na regional Leste e Centro Sul | Em andamento | 2024-11-12 | 2027-05-05 | 2704759.57 | 342854.24 | 12.68%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras | UB-083/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vista, Serra Negra, Ruth de Freitas e T2 no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2024-10-30 | 2027-07-29 | 5078794 | 967241.9 | 19.04%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-011/26 | CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA | Serviços para a continuidade da implementação do projeto de trabalho Técnico Social (PTTS) no âmbito do Plano de Urbanização Sustentável da Região da Izidora. | Em andamento | 2026-03-16 | 2028-06-02 | 1402785 | 107465.95 | 7.661%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-036/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2023-06-15 | 2026-03-13 | 2864685.49 | 1856630.68 | 64.81%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-067/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR | Em andamento | 2023-11-09 | 2026-02-05 | 5047312.59 | 1448635.14 | 28.7%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-093/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação e estabilização de edificações | Em andamento | 2024-11-25 | 2025-11-19 | 859417.9 | 852223.73 | 99.16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10) | UR-002/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) | Em andamento | 2018-07-16 | 2026-03-25 | 1993348.85 | 1596321.47 | 80.08%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-099/24 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadélfia e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciários, no Conj Taquaril. Implantação de corrimão R Pai Tomáz | Em andamento | 2024-12-06 | 2026-09-04 | 8726000.01 | 946468.95 | 10.85%
Vila Fazendinha / Ouro Minas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 44 | UB-071/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | Serviços e obras de urbanização de vias, empreendimento nº 44 OP 09/10, Vila Ouro Minas / Fazendinha | Em andamento | 2023-11-07 | 2028-03-14 | 12841274.73 | 734958.65 | 5.723%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-049/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha | Em andamento | 2023-05-20 | 2028-04-22 | 2844143.77 | 496587.29 | 17.46%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-057/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2564095.22 | 1108803.47 | 43.24%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-060/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2523225.51 | 916199.19 | 36.31%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-061/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2028-05-22 | 2888047.79 | 1162949.19 | 40.27%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-082/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel, referente aos serviços e atividades lotados na Divisão de Gestão de Obras e a Diretoria de Projetos e Obras | Em andamento | 2024-01-10 | 2028-12-13 | 3506151.21 | 625084.98 | 17.83%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-083/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR | Em andamento | 2024-01-12 | 2028-12-15 | 1423584.88 | 972030.16 | 68.28%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis | UB-003/25 | ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA | serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à margem do Córrego Embiral | Em andamento | 2025-01-27 | 2026-11-15 | 950000.03 | 539909.39 | 56.83%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-001/26 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico à mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, | Em andamento | 2026-01-09 | 2029-04-07 | 1667013.52 | 1116600.69 | 66.98%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-041/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção | Em andamento | 2025-08-08 | 2027-11-05 | 1957270.01 | 1516204.95 | 77.47%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-053/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Beco São José, 150/155 – Vila Estrela e Beco Itabira, | Em andamento | 2025-10-28 | 2027-05-27 | 931039.86 | 528876.45 | 56.8%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-059/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-10-12 | 1466537.55 | 1466145.87 | 99.97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-061/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. | Em andamento | 2025-11-07 | 2027-06-06 | 1371034.27 | 356303.58 | 25.99%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-009/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Fazendinha, Santana do Cafezal, Nossa Senhora | Em andamento | 2025-02-21 | 2027-08-14 | 2499235.14 | 615013.22 | 24.61%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-016/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste | Em andamento | 2025-04-02 | 2027-09-18 | 1166696.72 | 253787.42 | 21.75%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-029/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-07-16 | 2027-01-06 | 1367619.64 | 832930.98 | 60.9%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-030/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-15 | 2027-05-10 | 2578873.86 | 1756832.78 | 68.12%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-036/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-01-14 | 1712579.23 | 1122360.63 | 65.54%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-038/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e drenagem pluvial: execução de um kit moradia e reconstrução de duas áreas demolidas para a execução de contenção de encosta. | Em andamento | 2025-08-07 | 2026-08-01 | 814042.37 | 814042.37 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-044/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | Em andamento | 2024-07-18 | 2027-06-30 | 1626427.99 | 1056629.11 | 64.97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-044/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação, sendo uma na Rua Coronel Siebra de Brito, nº 43 e outra na Rua Paramirim, ambas na Vila Bom Sucesso regional Barreiro, ARP001/2024 Lote I | Em andamento | 2025-09-05 | 2026-08-30 | 1113091.77 | 1109223.14 | 99.65%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-047/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciários, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2025-09-23 | 2027-02-14 | 837131.51 | 315316.5 | 37.67%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-049/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obra de caráter de implantação de contenção de encostas e serviços de pavimentação, recuperação, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial, ao longo do beco entre as ruas Engenho do Sol, 298D e Antônio Fernandes de Melo, 432. | Em andamento | 2025-10-15 | 2026-10-09 | 634821.94 | 316065.4 | 49.79%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-056/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção da escada e instalação de guarda-corpo na Rua Astolfo Dutra, 2148, localizado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste. | Em andamento | 2025-11-11 | 2026-05-09 | 84556.25 | 70964.75 | 83.93%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-058/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de serviços de manutenção de pisos e escadas, correção da rede de drenagem e guarda-corpo dos Becos Amorim, Lacerda, Jeová e Simião, localizados na região da Rua Joana Darc, Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-11-10 | 2026-10-05 | 482685.69 | 86950.61 | 18.01%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-059/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de gabião, piso e guarda-corpo no beco B, 182, localizado na Vila Pinho, Regional Barreiro. | Em andamento | 2025-11-10 | 2026-06-07 | 268826.31 | 205090.21 | 76.29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-060/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pavimento e de escadas, readequação da drenagem, execução de contenções e instalação de corrimão no final do Beco Antônio Rocha Almeida e em becos adjacentes, localizado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste. | Em andamento | 2025-11-07 | 2026-10-02 | 741130.66 | 358020.84 | 48.31%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-063/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos, canaletas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos Pedra Azul, Topázio, Travessa Frei Mariano e adjacentes, localizados na Vila São Francisco das Chagas, regional Noroeste. | Em andamento | 2025-11-11 | 2026-10-06 | 551839.22 | 171521.79 | 31.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-070/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de caráter de implantação na Rua Solferina Ricci Pace, 779 – Vila Batik – Regional Barreiro, com execução de contenção de encosta, tratamento de encosta com tela e concreto projetado, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2026-01-08 | 2027-01-02 | 761363.12 | 309936.78 | 40.71%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-087/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências nas regionais L, NE e N. | Em andamento | 2024-11-19 | 2026-10-09 | 1421561.36 | 569817.39 | 40.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-097/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. | Em andamento | 2024-12-23 | 2027-01-11 | 1766079.56 | 1589435.96 | 90%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-001/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia | Em andamento | 2024-01-30 | 2026-10-15 | 6000000.0622 | 5976033.48 | 99.6%
Rua Aurea Rocha Madeira - Drenagem | UB-013/25 | GML ENGENHARIA LTDA | Obras para Implantação de urbanização e drenagem da Rua Áurea Rocha Madeira e outras vias no Bairro Tupi | Em andamento | 2025-03-12 | 2027-08-28 | 3279157 | 33578.49 | 1.024%
Vila Sumare - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 53 | UB-027/25 | GML ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das ruas Santa Francisca, Empreendimento 53 – OP 2011/2012, a partir da Rua Reis de Abreu e na ligação entre as ruas Ipanema, Granito e Açucena, Empreendimento 54, OP 2009/2010, na Vila Sumaré. | Em andamento | 2025-07-03 | 2026-09-30 | 2900000 | 367195.49 | 12.66%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-067/24 | LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-10-04 | 2026-12-31 | 505999.62 | 211866.61 | 41.87%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 | UB-050/24 | MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos e a Rua Pai Joaquim na Vila Cabana do Pai Tomás. | Em andamento | 2024-08-26 | 2026-10-14 | 1377768.4 | 618210.68 | 44.87%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S) | UB-021/24 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola | Em andamento | 2024-04-05 | 2026-10-01 | 3973224.21 | 2716954.78 | 68.38%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-076/23 | ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL | Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras | Em andamento | 2023-12-07 | 2026-12-15 | 1811899.39 | 927979.66 | 51.22%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas | UB-070/23 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes nos assentamentos | Em andamento | 2023-10-30 | 2027-05-11 | 1777353.22 | 838592.61 | 47.18%
URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-046/25 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral na Vila Novo Lajedo, entre as Ruas Feliz e Lara, para cadastramento de córrego, nascente e área de recuperação de APP; e cadastro de rede de esgotamento sanitário existente na Rua Bonsucesso, | Em andamento | 2025-09-10 | 2026-06-06 | 70723.62 | 43901.41 | 62.07%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62) | UB-013/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 753344.52 | 246286.04 | 32.69%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85) | UB-014/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 686928.3 | 154454.06 | 22.48%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54) | UB-016/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 883328.59 | 196315.91 | 22.22%