## Setembro 2026
SMOBI UO 2704
PAGAMENTOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2026 - EMPRESAS
EMPREENDIMENTO | CONTRATO | EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | STATUS CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUMULADO | % EXECUÇÃO
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08 - Emp 70 | UB-014/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS | Em andamento | 2019-07-01 | 2024-06-03 | 751999.95 | 709363.38 | 94.33%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-043/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia | Em andamento | 2020-11-16 | 2022-07-08 | 5483961.24 | 1874402.28 | 34.18%
Ribeirao do Onca - Elaboracao de Projetos de 100 UHs | UB-041/22 | A3E PROJETOS LTDA ME | Projetos edificações reassentamento famílias nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça | Em andamento | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 261467.95 | 48839.73 | 18.68%
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana | UB-081/22 | AMERICA LATINA ENGENHARIA LTDA | elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas | Em andamento | 2022-12-15 | 2027-06-06 | 359999.99 | 132731.31 | 36.87%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia | SC-107/14 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ | Em andamento | 2018-09-20 | 2020-09-11 | 179500.41 | 149767.77 | 83.44%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-052/21 | ARE ENGENHARIA EIRELI | Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. | Em andamento | 2021-12-15 | 2025-01-27 | 9406276.83 | 8450827.15 | 89.84%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-016/26 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA | Continuidade da implementação do Projeto de trabalho Técnico Social – PTTS, no Aglomerado Santa Lúcia para urbanização de becos e implantação de trilha ecológica. | Em andamento | 2026-04-10 | 2028-06-27 | 531400 | 51889.96 | 9.765%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-013/26 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Cabana do Pai Tomás, Vila Ventosa e Aglomerado Morro das Pedras – Regional Oeste. | Em andamento | 2026-03-25 | 2028-09-09 | 4087119.4 | 249875.14 | 6.114%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-018/26 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços para mitigação de risco geológico-geotécnico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações situadas na Região da Izidora. | Em andamento | 2026-06-01 | 2028-11-16 | 4545116.98 | 354390.48 | 7.797%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-025/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificações situadas em uma encosta no Jardim Montanhês | Em andamento | 2025-06-16 | 2026-09-08 | 375863.06 | 247852.84 | 65.94%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-028/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras – Continuidade do escopo do PAC II | Em andamento | 2023-03-07 | 2027-03-25 | 6688849.38 | 4096139.47 | 61.24%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-028/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano (7º contrato). | Em andamento | 2025-07-04 | 2026-12-25 | 1194530.84 | 1135655.4 | 95.07%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-028/26 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Rua Santo Elias, localizada na Vila Aeroporto e na Rua Geraldo Antônio de Freitas, localizada na Vila São Tomaz, Regional Norte do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2026-07-15 | 2027-07-09 | 118680.54 | 40408.8 | 34.05%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-034/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia. | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-10-11 | 14060197.7 | 2831410.67 | 20.14%
Vila Mariquinha e Boa Uniao - Contencao de Encostas | UB-049/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União. | Em andamento | 2022-08-01 | 2028-02-15 | 1413757.08 | 64617.31 | 4.571%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-054/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-10-28 | 2027-04-20 | 3103836.05 | 530971.78 | 17.11%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012 | UB-063/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila União | Em andamento | 2023-08-30 | 2028-02-04 | 7633774.68 | 536185.94 | 7.024%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-068/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 3587239.55 | 1836320.49 | 51.19%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-069/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 2846203.43 | 1993026.34 | 70.02%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-075/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-11-05 | 2027-04-28 | 3873598.01 | 1409626.13 | 36.39%
Vila América - Indenizações | UB-077/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de demolição e remoção de entulhos na Vila Nova América, localizada na regional Venda Nova | Em andamento | 2024-10-28 | 2025-10-22 | 285445.8 | 108337.47 | 37.95%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-078/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B) | Em andamento | 2024-10-30 | 2027-04-22 | 999148.7 | 584349.7 | 58.48%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-086/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz (Rua Serra Azul), na Vila da Área, na União e Vila Bandeirantes localizadas na regional Leste e Centro Sul | Em andamento | 2024-11-12 | 2027-05-05 | 2704759.57 | 342854.24 | 12.68%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I | UB-001/23 | CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril | Em andamento | 2023-01-16 | 2024-04-24 | 487723.26 | 18954.09 | 3.886%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 54 e O.P. 07/08 - Emp 41 | SC-157/12 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08 | Em andamento | 2014-12-05 | 2021-12-17 | 1260549.94 | 1185059.09 | 94.01%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-073/12 | CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME | EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS | Em andamento | 2013-07-01 | 2019-09-15 | 1308560.71 | 1240484.95 | 94.8%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras | UB-083/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vista, Serra Negra, Ruth de Freitas e T2 no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2024-10-30 | 2027-07-29 | 5078794 | 1015393.82 | 19.99%
Vila Sao Jose II | UB-101/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de implantação de iluminação pública e instalação de alambrado em quadra poliesportiva na Vila São José do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-09 | 2026-06-02 | 498989.67 | 437165.78 | 87.61%
Produtos e Serviços de Comunicação e Mobilização Social - UB-069/23 | UB-069/23 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA | Produtos e serviços de comunicação e mobilização social | Em andamento | 2023-10-04 | 2027-01-20 | 635000 | 317147.86 | 49.94%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso | UB-016/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras | Em andamento | 2022-04-18 | 2027-05-31 | 1896556.78 | 665349.81 | 35.08%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710 | UB-036/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710 | Em andamento | 2022-07-04 | 2027-06-17 | 1260203.12 | 138927.95 | 11.02%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-010/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes) | Em andamento | 2022-03-24 | 2026-11-27 | 489685.1 | 187718.19 | 38.33%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-011/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote II - Proj Executivos do Centro de Referência Urbana (CREURB) da Região do Izidora | Em andamento | 2022-03-24 | 2027-03-17 | 320858.48 | 84534.32 | 26.35%
Vila Sport Club Glalija - O.P. 03/04 - Emp 76 | SC-152/12 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJÁ | Em andamento | 2014-12-05 | 2020-09-05 | 1596710.07 | 1352523.55 | 84.71%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II | AJ-003/18 | CONATA ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I | Em andamento | 2019-10-01 | 2027-05-06 | 9511555.75 | 3375565.53 | 35.49%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH - PMI - O.P. 03/04 - Emp 52 | SC-074/13 | CONATA ENGENHARIA LTDA | OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 | Em andamento | 2013-08-21 | 2020-01-03 | 15791938.87 | 15700738.69 | 99.42%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-011/26 | CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA | Serviços para a continuidade da implementação do projeto de trabalho Técnico Social (PTTS) no âmbito do Plano de Urbanização Sustentável da Região da Izidora. | Em andamento | 2026-03-16 | 2028-06-02 | 1402785 | 129644.89 | 9.242%
Ocupação Helena Greco | UB-023/26 | CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA | Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, a elaboração do Plano de Ação e do Projeto de Trabalho Social (PTS) da Ocupação Helena Greco, Região Izidora. | Em andamento | 2026-06-03 | 2027-05-28 | 744700 | 65885.97 | 8.847%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-035/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-08-14 | 2025-11-06 | 1122607.05 | 851784.9 | 75.88%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-036/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2023-06-15 | 2026-03-13 | 2864685.49 | 1856630.68 | 64.81%
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA) | UB-044/21 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa | Em andamento | 2021-08-05 | 2025-06-22 | 994564.27 | 756171.97 | 76.03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-053/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, execução de serviços e obras de caráter de implantação de contenção, reconstrução de moradia no Beco Boa Vista, 14 e serviço de manutenção do Beco na Vila Pantanal | Em andamento | 2024-09-10 | 2026-06-01 | 504667.65 | 309630.98 | 61.35%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-056/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste. | Em andamento | 2024-09-13 | 2025-06-09 | 289179.61 | 191080.64 | 66.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-058/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de acesso em áreas de risco na Rua Lúcio Xavier de Oliveira no trecho compreendido entre os números 92 a 120, na AEIS do Jardim Comerciários, | Em andamento | 2024-09-18 | 2026-02-09 | 388161.39 | 37713.31 | 9.716%
Jardim Alvorada ST5 e 1 Maio - Execucao das Obras de Estabilizacao de Encostas | UB-066/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na Vila 1º de Maio | Em andamento | 2022-10-18 | 2025-05-04 | 1264418.55 | 21925.89 | 1.734%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-068/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua Nove, nº 380 – Vila Alta Tensão I, regional Barreiro. | Em andamento | 2024-10-10 | 2025-07-06 | 480763.86 | 328788.11 | 68.39%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 3a Etapa | UB-089/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços estabilização encostas tratamento áreas de risco3ªetapa nas Vilas Jardim Alvorada, Lorena | Paralisado | 2022-12-29 | 2026-07-10 | 5032702.23 | 51949.14 | 1.032%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-093/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação e estabilização de edificações | Em andamento | 2024-11-25 | 2025-11-19 | 859417.9 | 852223.73 | 99.16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10) | UR-002/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) | Em andamento | 2018-07-16 | 2026-03-25 | 1993348.85 | 1596321.47 | 80.08%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-099/24 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadélfia e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciários, no Conj Taquaril. Implantação de corrimão R Pai Tomáz | Em andamento | 2024-12-06 | 2027-09-04 | 8726000.01 | 978793.1547 | 11.22%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84 | UB-014/25 | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | Continuidade das obras do Orçamento Participativo na Vila Ventosa – Beco Bil – Empreendimento 84 – OP 11/12. | Em andamento | 2025-03-24 | 2026-06-16 | 1865999 | 1025959.17 | 54.98%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-040/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | Serviços de demolição e remoção de entulhos em Áreas de Intervenções no Aglomerado Santa Lúcia | Em andamento | 2023-03-23 | 2027-08-28 | 1380520.86 | 472705.99 | 34.24%
Vila Fazendinha / Ouro Minas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 44 | UB-071/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA | Serviços e obras de urbanização de vias, empreendimento nº 44 OP 09/10, Vila Ouro Minas / Fazendinha | Em andamento | 2023-11-07 | 2028-03-14 | 12841274.73 | 751161.76 | 5.85%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-027/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico,recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais, Helena Greco (ZEIS), Rosa Leão (AEIS-2B), Esperança (AEIS-2B), Vitória (AEIS-2B), da região Izidora. | Em andamento | 2024-04-24 | 2026-08-11 | 2747500.68 | 2514959.46 | 91.54%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-063/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 2B), na Região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2027-03-18 | 3663285.1 | 872282.38 | 23.81%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-064/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Vitória (AEIS-2B), na Região Izidora, região Norte do Município de Belo Horizonte | Paralisado | 2024-09-27 | 2026-09-16 | 2048367.23 | 643756.82 | 31.43%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora) | UB-066/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações Helena Greco (ZEIS) e Rosa Leão (AEIS-2B), na região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2026-09-19 | 1452711.02 | 1152007.91 | 79.3%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-026/21 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III | Em andamento | 2021-06-15 | 2022-09-07 | 73329.37 | 35541.15 | 48.47%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-016/24 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviço de consultoria para atendimento de demandas afetas a levantamentos topográficos para fins de regularização fundiária. | Em andamento | 2024-03-08 | 2026-08-24 | 1783039.51 | 89392.55 | 5.013%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-049/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha | Em andamento | 2023-05-20 | 2028-04-22 | 2844143.77 | 508914.16 | 17.89%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-057/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2564095.22 | 1204677.65 | 46.98%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-060/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2523225.51 | 974590.45 | 38.62%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-061/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2028-05-22 | 2888047.79 | 1201979.67 | 41.62%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-082/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel, referente aos serviços e atividades lotados na Divisão de Gestão de Obras e a Diretoria de Projetos e Obras | Em andamento | 2024-01-10 | 2028-12-13 | 3506151.21 | 672074.83 | 19.17%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-083/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR | Em andamento | 2024-01-12 | 2028-12-15 | 1423584.88 | 983609.47 | 69.09%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis | UB-003/25 | ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA | serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à margem do Córrego Embiral | Em andamento | 2025-01-27 | 2026-11-15 | 950000.03 | 583624.31 | 61.43%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-001/26 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico à mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, | Em andamento | 2026-01-09 | 2029-04-07 | 1667013.52 | 1116600.69 | 66.98%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-007/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, para o apoio logís¿co da mão de obra do morador orientando-o p execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta | Em andamento | 2025-02-12 | 2027-12-28 | 2063761.55 | 1884320.99 | 91.31%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-015/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras estruturantes de contenção, proteção de encostas e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamento geológicos, nos seguintes endereços: Rua Gutierrez, nº 86, Rua Jardim das Flores, nº 68, Beco do meio, nº 40/50 – Taquaril, Reg Leste | Em andamento | 2025-03-25 | 2027-04-13 | 1534830.8 | 1491460.2 | 97.17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-020/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de Obras no Bc. Prof. Sebastião Moreira de Azevedo, 63 E 65 / Bc. dos Cravos, 37 / Bc. das Rosas, 50, 60 e 70 na Vila São Vicente e Bc. Itamirim Vitória, 240A - Alto Vera Cruz da Reg. Leste | Em andamento | 2025-05-16 | 2027-06-04 | 2078742.66 | 1401755.93 | 67.43%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-041/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção | Em andamento | 2025-08-08 | 2027-11-05 | 1957270.01 | 1573917.19 | 80.41%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-045/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, ARP 008/2024 Lote II. (Beco André, Beco Palmas, R. Nefelina, R. Isaura Possidónio, R. Salvador Pinto. | Em andamento | 2025-09-08 | 2027-09-27 | 2200557.71 | 1847613.76 | 83.96%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-053/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Beco São José, 150/155 – Vila Estrela e Beco Itabira, | Em andamento | 2025-10-28 | 2027-05-27 | 931039.86 | 654706.96 | 70.32%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-055/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Beco Abacalipto, nº 215, Vila Marçola; Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 139 | Em andamento | 2025-11-11 | 2027-08-10 | 1052104.52 | 1051743.86 | 99.97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-059/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-10-12 | 1466537.55 | 1466145.87 | 99.97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-061/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. | Em andamento | 2025-11-07 | 2027-06-06 | 1371034.27 | 457813.06 | 33.39%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-066/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, nos endereços: Pomar do Cafezal, Trecho A; Rua Tarumirim, nº 44; Beco Beija Flor, nº 10; Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 2073; | Em andamento | 2025-12-18 | 2028-03-06 | 2633687.83 | 272872.62 | 10.36%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-067/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. O Objeto será implantado no seguinte endereço: Rua Mairink, nº 600, Caetano Furquim. | Em andamento | 2025-12-18 | 2027-03-12 | 411314.83 | 172629.33 | 41.97%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-009/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Fazendinha, Santana do Cafezal, Nossa Senhora | Em andamento | 2025-02-21 | 2027-08-14 | 2499235.14 | 671172.48 | 26.86%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-010/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila do Índio (Vila Universo) e Vila Nova América, localizadas na Regional Venda Nova | Em andamento | 2025-02-24 | 2026-06-18 | 1003561.83 | 25945.61 | 2.585%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-016/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste | Em andamento | 2025-04-02 | 2027-09-18 | 1166696.72 | 303004.92 | 25.97%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-029/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-07-16 | 2027-01-06 | 1367619.64 | 936914.82 | 68.51%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-098/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Conjunto Taquaril, localizado na Regional Leste. | Em andamento | 2024-12-13 | 2026-06-05 | 1906318.6 | 419595.26 | 22.01%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-100/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano (1º contrato) | Em andamento | 2024-12-20 | 2026-06-12 | 1292065.99 | 71327.96 | 5.52%
Programa MCMV 2023 - URBEL (CHM-003/23) | UB-017/26 | ESCON ENGENHARIA, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obras de infraestrutura urbana relacionadas aos empreendimentos Residencial Jardim do Vale e Residencial Jordelino, enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida, em Belo Horizonte/MG. | Em andamento | 2026-04-17 | 2027-01-11 | 1923080.92 | 1224222.41 | 63.66%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-006/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias, assim como auxiliar na fiscalização de obras com empreiteiro e serviços de vistoria de risco geológico | Em andamento | 2025-02-10 | 2027-05-10 | 920946.95 | 694642.3 | 75.43%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-022/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Ccontenção do talude do córrego com gabião no Beco do Cascalho, entre o trecho n.º 587 e n.º 912; Execução de muro de arrimo e tratamento de encosta nas moradias entre os n.º 587 e n.º 595 e Execução de manutenção com reconstrução do piso do beco. | Em andamento | 2025-05-23 | 2026-02-16 | 2184576.66 | 2184576.29 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-023/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA | Em andamento | 2021-06-22 | 2022-11-13 | 531327.01 | 531327 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-026/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para a execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Rua Francisco de Paula Rocha 69 – J | Em andamento | 2025-07-11 | 2027-04-09 | 938718.31 | 938662.42 | 99.99%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-030/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-15 | 2027-05-10 | 2578873.86 | 1851141.69 | 71.78%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-032/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação com execução de contenção, tratamento de encosta e drenagem pluvial na Rua Vicente de Búfalo, 40 e Av. Tereza Cristina, 27 ambas na Vila Madre Gertrudes, regional Oeste. | Em andamento | 2025-07-16 | 2026-07-10 | 1287598.71 | 1033805.16 | 80.29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-033/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de recuperação de pavimento, dos elementos de drenagem e do guarda-corpo dos Becos Brista, Dedeu e Santo Agostinho, na Vila Nossa senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-07-22 | 2026-03-18 | 479609.36 | 478890.03 | 99.85%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-035/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de contenção, implantação de escada e guarda-corpo no Beco Mangueiras e recuperação de drenagem e manutenção em becos adjacentes, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Paralisado | 2025-07-29 | 2026-06-23 | 823709.36 | 430710.07 | 52.29%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-036/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-01-14 | 1712579.23 | 1184663.13 | 69.17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-038/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e drenagem pluvial: execução de um kit moradia e reconstrução de duas áreas demolidas para a execução de contenção de encosta. | Em andamento | 2025-08-07 | 2026-08-01 | 814042.37 | 814042.37 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-039/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de serviços e intervenções de contenção, recuperação de elementos de drenagem, recuperação de piso e degraus em blocos nos Blocos das Quadras 2,3 e 4, além de espaços públicos na Quadra 4, no Conjunto Esperança – Regional Barreiro. | Em andamento | 2025-07-31 | 2026-04-26 | 314587.41 | 314582.04 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-042/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obra de contenção e tratamento de encosta e obra de manutenção de aproximadamente 100 metros de trecho do canal de drenagem do Córrego dos Coqueiros, entre as moradias de números 89 a 245; substituição das travessias existentes por passarelas | Em andamento | 2025-08-13 | 2026-08-07 | 379914.99 | 363852.24 | 95.77%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-044/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | Em andamento | 2024-07-18 | 2027-06-30 | 1626427.99 | 1056629.11 | 64.97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-044/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação, sendo uma na Rua Coronel Siebra de Brito, nº 43 e outra na Rua Paramirim, ambas na Vila Bom Sucesso regional Barreiro, ARP001/2024 Lote I | Em andamento | 2025-09-05 | 2026-08-30 | 1113091.77 | 1109223.14 | 99.65%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-047/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciários, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2025-09-23 | 2027-02-14 | 837131.51 | 398297.64 | 47.58%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-048/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços de topografia e sondagem e outros, a fim de dar apoio logís¿co a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias assim como auxiliar na fiscalização de obras | Em andamento | 2024-08-19 | 2026-11-16 | 2283630.22 | 1596603.45 | 69.92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-049/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Obra de caráter de implantação de contenção de encostas e serviços de pavimentação, recuperação, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial, ao longo do beco entre as ruas Engenho do Sol, 298D e Antônio Fernandes de Melo, 432. | Em andamento | 2025-10-15 | 2027-04-09 | 634821.94 | 391996.07 | 61.75%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-052/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Obra de caráter de implantação de contenção e proteção de encostas, serviços de pavimentação e recuperação de beco e drenagens no Beco 1º de Setembro, nº 533 – Vila Califórnia. | Em andamento | 2025-10-15 | 2027-04-07 | 802313.54 | 134624.59 | 16.78%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-056/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de manutenção da escada e instalação de guarda-corpo na Rua Astolfo Dutra, 2148, localizado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste. | Em andamento | 2025-11-11 | 2026-05-09 | 84556.25 | 70964.75 | 83.93%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-058/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de serviços de manutenção de pisos e escadas, correção da rede de drenagem e guarda-corpo dos Becos Amorim, Lacerda, Jeová e Simião, localizados na região da Rua Joana Darc, Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-11-10 | 2026-10-05 | 482685.69 | 236586.2 | 49.01%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-059/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de gabião, piso e guarda-corpo no beco B, 182, localizado na Vila Pinho, Regional Barreiro. | Em andamento | 2025-11-10 | 2026-06-07 | 268826.31 | 205090.21 | 76.29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-060/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de manutenção de pavimento e de escadas, readequação da drenagem, execução de contenções e instalação de corrimão no final do Beco Antônio Rocha Almeida e em becos adjacentes, localizado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste. | Em andamento | 2025-11-07 | 2026-10-02 | 741130.66 | 446437.72 | 60.24%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-062/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Obra de caráter de implantação na Rua Dez, nº 77 – 89, Olhos D’água, Regional Barreiro, com execução de contenção de encosta, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial e reconstrução parcial de moradia. | Em andamento | 2025-11-11 | 2026-11-05 | 1006464.39 | 242051.22 | 24.05%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-063/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos, canaletas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos Pedra Azul, Topázio, Travessa Frei Mariano e adjacentes, localizados na Vila São Francisco das Chagas, regional Noroeste. | Em andamento | 2025-11-11 | 2026-10-06 | 551839.22 | 386664.61 | 70.07%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-065/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de becos, acessos e escadarias; dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, estabilização de encostas, já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-09-30 | 2025-08-25 | 973147.66 | 942969.58 | 96.9%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-069/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de implantação de contenção, recuperação do pavimento, drenagem e implantação de corrimão e guarda-corpo no beco São Jorge, situado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste | Em andamento | 2024-10-09 | 2025-12-02 | 324883.35 | 311614.83 | 95.92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-070/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obra de caráter de implantação na Rua Solferina Ricci Pace, 779 – Vila Batik – Regional Barreiro, com execução de contenção de encosta, tratamento de encosta com tela e concreto projetado, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2026-01-08 | 2027-01-02 | 761363.12 | 532568.87 | 69.95%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-071/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências. | Em andamento | 2024-10-22 | 2027-12-15 | 1395571.66 | 883682.72 | 63.32%
Vilas Nossa Senhora Aparecida, Acaba Mundo, Nossa Senhora Conceicao e Granja I, II, III - Urbanizacao - O.P. 09/10 | UB-071/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Execução de obras de abertura e urbanização da Rua Sacramento entre Rua Capelinha e Rua Monte Sião - OP 09/10 - Empreendimento 22 - Vila Nossa Senhora da Conceição - Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-12-29 | 2027-09-19 | 3900000 | 1019720.42 | 26.15%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-073/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de reconstrução de pavimento e escadas, manutenção em canaletas e implantação de guarda-corpo nos Becos Monte Sião e Dirão, localizados na Vila Nossa Senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-18 | 2025-10-12 | 443727.72 | 410774.73 | 92.57%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-082/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e intervenções de contenção de beco, recuperação de escadas, pisos e guarda-corpo no Beco Gomes e na Travessa das Madeiras, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-30 | 2025-10-24 | 596872.91 | 527364.51 | 88.35%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-087/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências nas regionais L, NE e N. | Em andamento | 2024-11-19 | 2026-10-09 | 1421561.36 | 569817.39 | 40.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-097/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. | Em andamento | 2024-12-23 | 2027-01-11 | 1766079.56 | 1638555.17 | 92.78%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-026/24 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | Serviços técnicos especializados para o cálculo do déficit habitacional e inadequação de domicílios, a partir das bases de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e do Cadastro Único (CadÚnico) | Paralisado | 2024-05-13 | 2026-05-31 | 312929 | 172110.95 | 55%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-041/20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V | Em andamento | 2020-11-04 | 2022-01-27 | 82040.17 | 40075.17 | 48.85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AJ-046/15 | GC MATERIAIS BASICOS EIRELI | Fornecimento de Materiais - PEAR | Em andamento | 2016-08-03 | 2017-07-29 | 836808.88 | 836752.04 | 99.99%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego Pinheiro | UB-003/20 | GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro | Em andamento | 2020-02-14 | 2026-07-26 | 3483852.28 | 2215407.7 | 63.59%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-001/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia | Em andamento | 2024-01-30 | 2026-10-15 | 6000000.0622 | 5976033.48 | 99.6%
Rua Aurea Rocha Madeira - Drenagem | UB-013/25 | GML ENGENHARIA LTDA | Obras para Implantação de urbanização e drenagem da Rua Áurea Rocha Madeira e outras vias no Bairro Tupi | Em andamento | 2025-03-12 | 2027-08-28 | 3279157 | 161533.191 | 4.926%
Vila Sumare - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 53 | UB-027/25 | GML ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das ruas Santa Francisca, Empreendimento 53 – OP 2011/2012, a partir da Rua Reis de Abreu e na ligação entre as ruas Ipanema, Granito e Açucena, Empreendimento 54, OP 2009/2010, na Vila Sumaré. | Em andamento | 2025-07-03 | 2026-09-30 | 2900000 | 439178.96 | 15.14%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-102/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Serviços e obras de complementação das obras de drenagem nas Ruas Barão de Coromandel, São Luiz, Santa Rita de Cássia, São Bento, Dez de Novembro, Nélia e Maria Amélia Maia na Vila São Tomaz do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-10 | 2026-04-04 | 4662708.94 | 4584525.28 | 98.32%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-067/24 | LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-10-04 | 2026-12-31 | 505999.62 | 249855.3 | 49.38%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 | UB-050/24 | MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos e a Rua Pai Joaquim na Vila Cabana do Pai Tomás. | Em andamento | 2024-08-26 | 2026-10-14 | 1377768.4 | 641345.34 | 46.55%
Programa MCMV 2023 - URBEL (CHM-003/23) | UB-019/26 | MULTI ENGENHARIA LTDA EPP | Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras de urbanização e infraestrutura externa relacionada a empreendimento enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, na Avenida Maurette José dos Santos, nº 600, | Em andamento | 2026-05-28 | 2027-08-20 | 4790405.72 | 1562879.88 | 32.63%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S) | UB-021/24 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola | Em andamento | 2024-04-05 | 2027-07-31 | 3973224.21 | 2873919.28 | 72.33%
URBEL - Consultoria de infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-042/24 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações para intervenções pontuais, localizados na Rua Assembleia e no Beco Assembleia, na Vila Ecológica, regional Barreiro | Em andamento | 2024-07-15 | 2026-10-03 | 18317.5 | 2654.87 | 14.49%
Praça Pero Vaz de Caminha - Implantação | UB-078/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Projetos básicos, de infraestrutura e edificações Praça Pero Vaz de Caminha - Taquaril | Em andamento | 2023-12-21 | 2026-03-09 | 63751.08 | 2072.48 | 3.251%
Mirante do Campinho - Vila Marçola - Aglomerado da Serra - Reforma - Emendas Impositivas 630 e 631 | UB-079/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Anteprojetos, projetos básicos e proj infraestrutura lazer Rua Mangabeira da Serra, na Vila Marçola | Em andamento | 2023-12-20 | 2026-03-08 | 71258.58 | 45647.6 | 64.06%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-076/23 | ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL | Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras | Em andamento | 2023-12-07 | 2026-12-15 | 1811899.39 | 959325.85 | 52.95%
Elaboracao de PGE - Lote II - O.P. 13/14 - Emp 26 e 98 | SC-104/14 | ORBIS LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-05-31 | 1012738.11 | 636157.02 | 62.82%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas | UB-070/23 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes nos assentamentos | Em andamento | 2023-10-30 | 2027-05-11 | 1777353.22 | 862710.03 | 48.54%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-081/23 | PEDRAFORT EIRELI | Serviços e Obras de Urbanização da Rua Funcionários no Conj. Taquaril | Em andamento | 2024-01-11 | 2025-04-09 | 2699000 | 316303.09 | 11.72%
URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-033/26 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Execução de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para subsidiar a elaboração de projetos de regularização fundiária no Aglomerado Santa Lúcia. | Em andamento | 2026-08-17 | 2027-05-13 | 2146506.87 | 241213.77 | 11.24%
URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-046/25 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral na Vila Novo Lajedo, entre as Ruas Feliz e Lara, para cadastramento de córrego, nascente e área de recuperação de APP; e cadastro de rede de esgotamento sanitário existente na Rua Bonsucesso, | Em andamento | 2025-09-10 | 2026-06-06 | 70723.62 | 43901.41 | 62.07%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL) | UB-049/21 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 | Em andamento | 2021-11-16 | 2022-12-20 | 589715.9 | 554304.01 | 94%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-112/14 | PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-07-17 | 1571905.15 | 1325595.89 | 84.33%
PRU Nova Paraíso | UB-022/26 | PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Execução, pela contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de serviços para elaboração de Plano de regularização Urbanís¿ca (PRU) para a Ocupação Nova Paraíso, assentamento irregular de interesse social do Munic de Belo Horizon | Em andamento | 2026-06-02 | 2028-06-30 | 780932.39 | 3289.57 | 0.4212%
Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais - URBEL | UB-072/23 | R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA | Serviços técnicos de avaliação conformidade de proj estruturais e certific de qualidade de proj CQP | Em andamento | 2023-11-17 | 2027-05-14 | 2834994.06 | 140995.93 | 4.973%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-113/14 | RAS URBANISTICA LTDA ME | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANISTICA (PRU)- CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 OP-2013/14 | Em andamento | 2015-04-28 | 2019-10-18 | 1881980.04 | 1435942.01 | 76.3%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-066/23 | SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | Elaboração e Implementação do PTTS da Urbanização Vila Viva Cabana do Pai Tomás | Em andamento | 2023-09-15 | 2028-04-20 | 6532022.45 | 2256174.98 | 34.54%
AEIS Dandara - Projetos para Intervencao em APPs | UB-021/25 | TECHVIAS ENGENHARIA LTDA | Serviços para a elaboração de Estudos Ambientais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos para a APP da Comunidade Dandara | Em andamento | 2025-05-21 | 2027-03-11 | 2185000 | 319577.54 | 14.63%
Conjunto Paulo VI - Intervencao em area verde e faixa de servidao | UB-024/25 | TECHVIAS ENGENHARIA LTDA | Serviços para a elaboração de Estudos Ambientais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos para a APP no Conjunto Paulo VI, no Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-06-06 | 2027-03-27 | 2150000 | 206841.63 | 9.621%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-005/24 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-02-21 | 2025-08-13 | 1816220.17 | 706530.76 | 38.9%
Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76 | UB-084/22 | TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA | Fornecimento de materiais obras de drenagem no assentamento interesse social Maria Tereza, lote I | Em andamento | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 783672.6 | 783672.6 | 100%
Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14 - O.P. 13/14 - Emp 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37, 46 e 47 | SC-081/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | Em andamento | 2015-01-20 | 2024-06-30 | 1451000.26 | 1351785.59 | 93.16%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II | SC-083/13 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011 | Em andamento | 2014-04-02 | 2024-01-24 | 4474104.39 | 4408411.48 | 98.53%
Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14 - O.P. 13/14 - Emp 99 e 105 | SC-114/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA | Em andamento | 2015-05-28 | 2020-08-20 | 3651165.82 | 2177193.51 | 59.63%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62) | UB-013/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 753344.52 | 246286.04 | 32.69%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85) | UB-014/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 686928.3 | 173344.44 | 25.23%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote III - (Emp 23, 25, 88 e 113) | UB-015/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 623915.17 | 131174.2 | 21.02%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54) | UB-016/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 883328.59 | 196315.91 | 22.22%