## Fevereiro 2026
SMOBI UO 2704
PAGAMENTOS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2026 - EMPRESAS
EMPREENDIMENTO | CONTRATO | EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | STATUS CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUMULADO | % EXECUÇÃO
Vila Mariquinha e Boa Uniao - Contencao de Encostas | UB-049/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União. | Paralisado | 2022-08-01 | 2026-08-24 | 1413757.08 | 64617.31 | 4.57%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II | AJ-003/18 | CONATA ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I | Paralisado | 2019-10-01 | 2026-05-06 | 9511555.75 | 3375565.53 | 35.49%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 74 | UB-064/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e Obras de Urbanização na Vila Ventosa, empreendimento nº 74 doOP 2013/2014 | Paralisado | 2023-10-04 | 2025-12-26 | 3042040.39 | 240101.13 | 7.89%
Jardim Alvorada ST5 e 1 Maio - Execucao das Obras de Estabilizacao de Encostas | UB-066/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na Vila 1º de Maio | Paralisado | 2022-10-18 | 2025-05-04 | 1264418.55 | 21925.89 | 1.73%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-040/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços de demolição e remoção de entulhos em Áreas de Intervenções no Aglomerado Santa Lúcia | Paralisado | 2023-03-23 | 2026-09-02 | 1380520.86 | 472705.99 | 34.24%
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08 - Emp 70 | UB-014/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS | Em andamento | 2019-07-01 | 2024-06-03 | 751999.95 | 709363.38 | 94.33%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-043/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia | Em andamento | 2020-11-16 | 2022-07-08 | 5483961.24 | 1874402.28 | 34.18%
Ribeirao do Onca - Elaboracao de Projetos de 100 UHs | UB-041/22 | A3E PROJETOS LTDA ME | Projetos edificações reassentamento famílias nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça | Em andamento | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 261467.95 | 48839.73 | 18.68%
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana | UB-081/22 | AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI | elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas | Em andamento | 2022-12-15 | 2026-06-06 | 359999.99 | 127682.29 | 35.47%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia | SC-107/14 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ | Em andamento | 2018-09-20 | 2020-09-11 | 179500.41 | 149767.77 | 83.44%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-052/21 | ARE ENGENHARIA EIRELI | Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. | Em andamento | 2021-12-15 | 2025-01-27 | 9406276.83 | 8450827.15 | 89.84%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-036/19 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA | EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA | Em andamento | 2019-12-27 | 2026-02-15 | 1510352.3 | 1450717.87 | 96.05%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-025/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificações situadas em uma encosta no Jardim Montanhês | Em andamento | 2025-06-16 | 2026-03-12 | 375863.06 | 127433.58 | 33.9%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-028/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras – Continuidade do escopo do PAC II | Em andamento | 2023-03-07 | 2026-09-26 | 5995863.85 | 3546134.5 | 59.14%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-028/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano (7º contrato). | Em andamento | 2025-07-04 | 2026-12-25 | 1194530.84 | 481888.81 | 40.34%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas) - O.P. 13/14 - Emp 18 | UB-029/19 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2019-09-02 | 2025-09-29 | 6032801.47 | 5750682.84 | 95.32%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-034/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia. | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-10-11 | 14060197.7 | 1198511.93 | 8.52%
Vila Marcola - Urbanizacao do Emp 20 - O.P. 13/14 | UB-048/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização dos Becos Caraça e Vasconcelos OP 2013/2014, na Vila Marçola | Em andamento | 2023-05-22 | 2025-08-13 | 2796039.57 | 1915765.95 | 68.52%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012 | UB-063/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila União | Em andamento | 2023-08-30 | 2028-02-04 | 7633774.68 | 121632.4 | 1.59%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-068/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 3587239.55 | 1465931.76 | 40.87%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-069/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 2846203.43 | 1890598.43 | 66.43%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-075/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-11-05 | 2027-04-28 | 3873598.01 | 852786.38 | 22.02%
Vila América - Indenizações | UB-077/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de demolição e remoção de entulhos na Vila Nova América, localizada na regional Venda Nova | Em andamento | 2024-10-28 | 2025-10-22 | 285445.8 | 108337.47 | 37.95%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-078/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B) | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-04-22 | 999148.7 | 290685.62 | 29.09%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-081/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-04-22 | 1146035.85 | 930811.52 | 81.22%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-086/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz (Rua Serra Azul), na Vila da Área, na União e Vila Bandeirantes localizadas na regional Leste e Centro Sul | Em andamento | 2024-11-12 | 2026-05-05 | 2704759.57 | 263345.83 | 9.74%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I | UB-001/23 | CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril | Em andamento | 2023-01-16 | 2024-04-24 | 487723.26 | 18954.09 | 3.89%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 54 e O.P. 07/08 - Emp 41 | SC-157/12 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08 | Em andamento | 2014-12-05 | 2021-12-17 | 1260549.94 | 1185059.09 | 94.01%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-073/12 | CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME | EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS | Em andamento | 2013-07-01 | 2019-09-15 | 1308560.71 | 1240484.95 | 94.8%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras | UB-083/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vista, Serra Negra, Ruth de Freitas e T2 no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-07-29 | 5078794 | 738716.7 | 14.55%
Vila Sao Jose II | UB-101/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de implantação de iluminação pública e instalação de alambrado em quadra poliesportiva na Vila São José do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-09 | 2026-03-04 | 498989.67 | 375563.01 | 75.26%
Produtos e Serviços de Comunicação e Mobilização Social - UB-069/23 | UB-069/23 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA | Produtos e serviços de comunicação e mobilização social | Em andamento | 2023-10-04 | 2027-01-20 | 635000 | 312508.86 | 49.21%
MCMV Entidades Municipal - Producao Habitacional em Terrenos Publicos | UB-006/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH | Em andamento | 2022-02-21 | 2024-02-10 | 2350000 | 163848.05 | 6.97%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso | UB-016/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras | Em andamento | 2022-04-18 | 2027-05-31 | 1896556.78 | 609528.7 | 32.14%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710 | UB-036/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710 | Em andamento | 2022-07-04 | 2027-06-17 | 1260203.12 | 134389.74 | 10.66%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-010/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes) | Em andamento | 2022-03-24 | 2026-03-02 | 489685.1 | 179793.07 | 36.72%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-011/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote II - Proj Executivos do Centro de Referência Urbana (CREURB) da Região do Izidora | Em andamento | 2022-03-24 | 2026-03-02 | 320858.48 | 74526.46 | 23.23%
Vila Sport Club Glalija - O.P. 03/04 - Emp 76 | SC-152/12 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJÁ | Em andamento | 2014-12-05 | 2020-09-05 | 1596710.07 | 1352523.55 | 84.71%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH - PMI - O.P. 03/04 - Emp 52 | SC-074/13 | CONATA ENGENHARIA LTDA | OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 | Em andamento | 2013-08-21 | 2020-01-03 | 15791938.87 | 15700738.69 | 99.42%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-019/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução complementação das obras de infraestrutura do Programa Vila Viva São Tomás | Em andamento | 2023-02-23 | 2026-04-12 | 4687909.12 | 1624398.72 | 34.65%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-034/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2024-08-19 | 2025-11-11 | 2242864.64 | 786295.85 | 35.06%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-035/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-08-14 | 2025-11-06 | 1122607.05 | 851784.9 | 75.88%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-036/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2023-06-15 | 2026-03-13 | 2864685.49 | 1845287.04 | 64.41%
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA) | UB-044/21 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa | Em andamento | 2021-08-05 | 2025-06-22 | 994564.27 | 756171.97 | 76.03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-053/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, execução de serviços e obras de caráter de implantação de contenção, reconstrução de moradia no Beco Boa Vista, 14 e serviço de manutenção do Beco na Vila Pantanal | Em andamento | 2024-09-10 | 2026-06-01 | 504667.65 | 309630.98 | 61.35%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-056/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste. | Em andamento | 2024-09-13 | 2025-06-09 | 289179.61 | 191080.64 | 66.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-058/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de acesso em áreas de risco na Rua Lúcio Xavier de Oliveira no trecho compreendido entre os números 92 a 120, na AEIS do Jardim Comerciários, | Em andamento | 2024-09-18 | 2026-02-09 | 388161.39 | 37713.31 | 9.72%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-067/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR | Em andamento | 2023-11-09 | 2026-02-05 | 5047312.59 | 1448635.14 | 28.7%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-068/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua Nove, nº 380 – Vila Alta Tensão I, regional Barreiro. | Em andamento | 2024-10-10 | 2025-07-06 | 480763.86 | 328788.11 | 68.39%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 3a Etapa | UB-089/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços estabilização encostas tratamento áreas de risco3ªetapa nas Vilas Jardim Alvorada, Lorena | Em andamento | 2022-12-29 | 2026-07-10 | 5032702.23 | 51949.14 | 1.03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-093/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação e estabilização de edificações | Em andamento | 2024-11-25 | 2025-11-19 | 859417.9 | 852223.73 | 99.16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10) | UR-002/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) | Em andamento | 2018-07-16 | 2026-03-25 | 1993348.85 | 1577097.24 | 79.12%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-099/24 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadélfia e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciários, no Conj Taquaril. Implantação de corrimão R Pai Tomáz | Em andamento | 2024-12-06 | 2026-09-04 | 8726000 | 626811.84 | 7.18%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84 | UB-014/25 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Continuidade das obras do Orçamento Participativo na Vila Ventosa – Beco Bil – Empreendimento 84 – OP 11/12. | Em andamento | 2025-03-24 | 2026-06-16 | 1865999 | 1025959.17 | 54.98%
Vila Beira Linha - Tratamento de Encosta - S6 | UB-053/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Obras de estabilização de encostas e tratamento das áreas de risco Rua Argemiro Vila Beira Linha | Em andamento | 2023-05-31 | 2025-12-15 | 4476911.27 | 4429124.75 | 98.93%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-027/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico,recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais, Helena Greco (ZEIS), Rosa Leão (AEIS-2B), Esperança (AEIS-2B), Vitória (AEIS-2B), da região Izidora. | Em andamento | 2024-04-24 | 2026-08-11 | 2747500.68 | 2148009.79 | 78.18%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-063/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 2B), na Região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2027-03-18 | 3663285.1 | 530928.94 | 14.49%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-064/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Vitória (AEIS-2B), na Região Izidora, região Norte do Município de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-09-27 | 2026-09-16 | 2048367.23 | 578023.04 | 28.22%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-066/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações Helena Greco (ZEIS) e Rosa Leão (AEIS-2B), na região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2026-09-19 | 1452711.02 | 1042715.79 | 71.78%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-026/21 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III | Em andamento | 2021-06-15 | 2022-09-07 | 73329.37 | 35541.15 | 48.47%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-016/24 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviço de consultoria para atendimento de demandas afetas a levantamentos topográficos para fins de regularização fundiária. | Em andamento | 2024-03-08 | 2026-08-24 | 1783039.51 | 89392.55 | 5.01%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-049/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha | Em andamento | 2023-05-20 | 2028-04-22 | 2844143.76 | 420811.34 | 14.8%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-057/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2564095.22 | 851630.47 | 33.21%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-060/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2523225.51 | 748808.13 | 29.68%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-061/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2028-05-22 | 2888047.79 | 948994.94 | 32.86%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-082/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel, referente aos serviços e atividades lotados na Divisão de Gestão de Obras e a Diretoria de Projetos e Obras | Em andamento | 2024-01-10 | 2026-06-27 | 3506151.21 | 343145.87 | 9.79%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-083/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR | Em andamento | 2024-01-12 | 2026-06-29 | 1423584.88 | 907261.98 | 63.73%
Vila Sao Jose II | UB-080/23 | ECO HABITAT CONSULTORIA SOCIAL LTDA | Elaboração e Implementação do Plano Desenvolvimento Socioterritorial na Macroárea da Vila São José | Em andamento | 2024-01-04 | 2026-01-31 | 659900 | 490324.81 | 74.3%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis | UB-003/25 | ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA | serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à margem do Córrego Embiral | Em andamento | 2025-01-27 | 2026-04-21 | 950000 | 293077.7 | 30.85%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-006/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras emergenciais, mitigação e estabilização de áreas de risco geológico PEAR | Em andamento | 2023-01-30 | 2023-08-12 | 469623.69 | 469623.68 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-007/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, para o apoio logís¿co da mão de obra do morador orientando-o p execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta | Em andamento | 2025-02-12 | 2027-12-28 | 2063761.55 | 1279922.68 | 62.02%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-008/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras de contenção e tratamento de encosta na Rua Sérgio Felício da Silva, 320, localizada em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários. | Em andamento | 2023-02-07 | 2024-09-30 | 841715.69 | 806002.5 | 95.76%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-009/23 | UB-009/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | serviços e obras de contenção da encosta localizadas em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários | Em andamento | 2023-02-06 | 2024-11-28 | 819567.46 | 819567.45 | 100%
URBEL – Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-010/23 | UB-010/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção de encosta12 localizadas em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários | Em andamento | 2023-02-06 | 2025-02-27 | 995989.17 | 995983.99 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-011/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Encostas entre as R.Flor da Paixão,R. Flor da Noite,Rua Flor da Quaresma Vila Alvorada, Reg Pampulh | Em andamento | 2023-02-07 | 2024-07-31 | 1038038.13 | 952544.02 | 91.76%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-012/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção Novo Ouro Preto, Jardim Alvorada e Barroquinha | Em andamento | 2023-02-08 | 2025-01-27 | 882893.76 | 882893.72 | 100%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-013/23 | UB-013/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de contenção e obra de recuperação do concreto de tratamento encosta Vila São João Batista | Em andamento | 2023-02-08 | 2025-02-27 | 462653.44 | 462652.94 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-014/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção e drenagem, encosta entre R Waldemar Pequeno e José Antônio da Silva | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-10-31 | 645810.86 | 645810.85 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-015/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras estruturantes de contenção, proteção de encostas e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamento geológicos, nos seguintes endereços: Rua Gutierrez, nº 86, Rua Jardim das Flores, nº 68, Beco do meio, nº 40/50 – Taquaril, Reg Leste | Em andamento | 2025-03-25 | 2027-04-13 | 1534830.8 | 1177563.37 | 76.72%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-016/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção e drenagem, na Rua Trinta e Quatro,142 na Vila Novo Aarão Reis | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-05-31 | 417915.58 | 231884.28 | 55.49%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-017/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços manutenção e contenção em gabião na Rua Baronesa de Santa Luzia, 619 – Vila Biquinhas | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-07-31 | 266456.12 | 266456.12 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-018/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas na Rua Flor da Ameixa, nº 79, Vila Jd Alvorada, Regional Pampulha | Em andamento | 2022-05-10 | 2023-02-03 | 321404.37 | 321404.37 | 100%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-018/23 | UB-018/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de contenção Vila Primeiro de Maio contenção e drenagem Vila Mariquinhas | Em andamento | 2023-02-09 | 2024-12-29 | 605076.99 | 605076.89 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-019/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto | Em andamento | 2022-05-10 | 2023-02-03 | 207912.25 | 207912.24 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-020/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de Obras no Bc. Prof. Sebastião Moreira de Azevedo, 63 E 65 / Bc. dos Cravos, 37 / Bc. das Rosas, 50, 60 e 70 na Vila São Vicente e Bc. Itamirim Vitória, 240A - Alto Vera Cruz da Reg. Leste | Em andamento | 2025-05-16 | 2027-06-04 | 2078742.66 | 1401755.93 | 67.43%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-033/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida | Em andamento | 2022-05-30 | 2023-02-23 | 335086.21 | 335086.2 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-036/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. Bc das Flores,Vila São Vicente; Bc das Palmas e Bc Sebas¿ão Moreira Azevedo, Vila São Vicente da Regional Leste | Em andamento | 2024-07-08 | 2026-01-28 | 1080369.98 | 1060124.67 | 98.13%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-041/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção | Em andamento | 2025-08-08 | 2027-11-05 | 1957270.01 | 780189.93 | 39.86%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-045/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, ARP 008/2024 Lote II. (Beco André, Beco Palmas, R. Nefelina, R. Isaura Possidónio, R. Salvador Pinto. | Em andamento | 2025-09-08 | 2027-09-27 | 2200557.71 | 1170339.4 | 53.18%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-046/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, Manutenção do Crear Taquaril e apoio Logís¿co a Mão de obra de morador para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias | Em andamento | 2024-08-19 | 2026-05-10 | 1962795.64 | 1815293.47 | 92.49%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-051/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Drenagem, contenção, guarda corpo, piso– áreas Vitória, Esperança, Helena Greco, Rosa Leão - Isidora | Em andamento | 2022-08-11 | 2024-03-31 | 1311883.5 | 1236391.01 | 94.25%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-052/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção tratam. encosta Bc Campo, 290, Vila Mariquinhas e R. Barão Coromandel, 781, Vila São Tomaz | Em andamento | 2022-08-11 | 2023-05-07 | 375118.6 | 373778.4 | 99.64%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-058/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas Rua Engenho do Sol, 294, Vila Jardim Alvorada | Em andamento | 2022-08-22 | 2023-05-18 | 871202.99 | 871202.99 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-059/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR | Em andamento | 2022-08-22 | 2024-11-08 | 2520183.28 | 2520179.19 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-059/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-04-15 | 1466537.55 | 763634.14 | 52.07%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-074/22 | UB-074/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços obras de contenção tratamento encosta e drenagem na R Ney Werneck, 164 e 251,Vila JD Alvor | Em andamento | 2022-11-21 | 2023-08-17 | 411434.85 | 411434.84 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-080/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços obras contenção, tratamento encosta drenagem, Beco São Tomaz, Vila Apolônia, beco Santana | Em andamento | 2022-12-16 | 2023-09-11 | 354827.32 | 330376.17 | 93.11%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-080/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, na Rua N.S. de Fátima 1125, 1400 e Beco Maria Rodrigues 530 da Vila N.S. de Fátima. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-04-15 | 1001541.51 | 1001532.66 | 100%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-009/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Fazendinha, Santana do Cafezal, Nossa Senhora | Em andamento | 2025-02-21 | 2026-08-14 | 2499235.14 | 243632.67 | 9.75%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-016/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste | Em andamento | 2025-04-02 | 2027-09-18 | 1166696.72 | 71900.86 | 6.16%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-029/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-07-16 | 2027-01-06 | 1367619.64 | 337357.67 | 24.67%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-098/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Conjunto Taquaril, localizado na Regional Leste. | Em andamento | 2024-12-13 | 2026-06-05 | 1906318.6 | 346809.48 | 18.19%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-100/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano (1º contrato) | Em andamento | 2024-12-20 | 2026-06-12 | 1292065.99 | 35238.97 | 2.73%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-002/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção na Rua João Procópio de Carvalho, nº 74, Jardim Alvorada | Em andamento | 2021-01-19 | 2021-12-14 | 86877.53 | 86587.61 | 99.67%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-004/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras estabiliz áreas de risco na Rua Padre Geraldo – Beco C, 60, Vila Madre Gertrude I | Em andamento | 2021-01-20 | 2021-12-15 | 169849.16 | 169849.16 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-006/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias, assim como auxiliar na fiscalização de obras com empreiteiro e serviços de vistoria de risco geológico | Em andamento | 2025-02-10 | 2027-05-10 | 920946.95 | 393070.06 | 42.68%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-017/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada | Em andamento | 2021-03-01 | 2022-07-23 | 609919.2 | 609919.18 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-020/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de estabilização de áreas de risco, Vila Cabana e Vila Senhor dos Passos | Em andamento | 2021-05-10 | 2022-10-01 | 225925.87 | 225740.22 | 99.92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-022/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Ccontenção do talude do córrego com gabião no Beco do Cascalho, entre o trecho n.º 587 e n.º 912; Execução de muro de arrimo e tratamento de encosta nas moradias entre os n.º 587 e n.º 595 e Execução de manutenção com reconstrução do piso do beco. | Em andamento | 2025-05-23 | 2026-02-16 | 2184576.66 | 2184576.29 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-023/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CONTENÇÕES PARA 1ª ETAPA, VILA BERNADETE, REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2020-09-08 | 2022-01-30 | 247428.87 | 247428.87 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-023/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA | Em andamento | 2021-06-22 | 2022-11-13 | 531327.01 | 531327 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-026/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para a execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Rua Francisco de Paula Rocha 69 – J | Em andamento | 2025-07-11 | 2027-04-09 | 938718.31 | 906301.57 | 96.55%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-029/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Contenção e tratam. de encostas R. Flor da Esperança, 69 e R. Flor da Macieira 60, Vila Jd. Alvorada | Em andamento | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 296282.32 | 296282.3 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-029/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA | Em andamento | 2021-06-16 | 2022-11-07 | 328334.09 | 328334.08 | 100%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-030/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Contenção e drenagem R. Campo do Meio, Vila Apolônia e R. Davidson Pimenta da Rocha, Jd Comerciários | Em andamento | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 528272.21 | 528272.18 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-030/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia | Em andamento | 2021-06-16 | 2022-05-11 | 157201.29 | 157197.03 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-030/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-15 | 2026-10-07 | 2578873.86 | 894391.08 | 34.68%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-032/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção, tratam. encosta drenagem R. Margarida Praxedes Torres, 1176 N. Esperança | Em andamento | 2021-07-05 | 2022-11-26 | 155528.02 | 155528.02 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-032/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação com execução de contenção, tratamento de encosta e drenagem pluvial na Rua Vicente de Búfalo, 40 e Av. Tereza Cristina, 27 ambas na Vila Madre Gertrudes, regional Oeste. | Em andamento | 2025-07-16 | 2026-07-10 | 1287598.71 | 1033805.16 | 80.29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-033/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação de pavimento, dos elementos de drenagem e do guarda-corpo dos Becos Brista, Dedeu e Santo Agostinho, na Vila Nossa senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-07-22 | 2026-03-18 | 479609.36 | 478890.03 | 99.85%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-035/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO DA ENCOSTA NA RUA CAMPO DO MEIO, ESTENDENDO ATÉ A RUA POLONIA, 814, VILA APOLÔNIA | Em andamento | 2021-07-06 | 2022-11-27 | 261915.25 | 261915.25 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-035/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de contenção, implantação de escada e guarda-corpo no Beco Mangueiras e recuperação de drenagem e manutenção em becos adjacentes, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-07-29 | 2026-06-23 | 823709.36 | 317636.74 | 38.56%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-036/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO, TRATAMENTO DA ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA CORONEL LOURIVAL VASCONCELOS, 58, JARDIM ALVORADA | Em andamento | 2021-07-12 | 2022-12-03 | 225099.23 | 225099.21 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-036/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-24 | 2026-08-17 | 1712579.23 | 325918.97 | 19.03%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-037/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita | Em andamento | 2021-07-12 | 2022-12-03 | 349442.72 | 349442.72 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-038/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e drenagem pluvial: execução de um kit moradia e reconstrução de duas áreas demolidas para a execução de contenção de encosta. | Em andamento | 2025-08-07 | 2026-04-03 | 814042.37 | 502186.32 | 61.69%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-039/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de contenção, recuperação de elementos de drenagem, recuperação de piso e degraus em blocos nos Blocos das Quadras 2,3 e 4, além de espaços públicos na Quadra 4, no Conjunto Esperança – Regional Barreiro. | Em andamento | 2025-07-31 | 2026-04-26 | 314587.41 | 314582.04 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-040/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polonia, 900, Vila Apolônia | Em andamento | 2021-07-13 | 2022-12-04 | 804192.05 | 804192.05 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-040/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de recuperação do pavimento e instalação de corrimão e guarda-corpo em Beco da Rua maria Cândida, Beco São Pedro e Beco B, Vila São Tomaz, Regional Norte. | Em andamento | 2025-08-01 | 2026-04-27 | 147618.87 | 142146 | 96.29%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-041/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich,495, Vila Alta Tensão I | Em andamento | 2021-07-19 | 2022-12-10 | 270622 | 270602.98 | 99.99%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-042/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e tratamento de encosta setores das R. Doze e R. Esportes, Vila Bernadete | Em andamento | 2021-07-19 | 2022-12-10 | 616870.99 | 616870.78 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-042/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de contenção e tratamento de encosta e obra de manutenção de aproximadamente 100 metros de trecho do canal de drenagem do Córrego dos Coqueiros, entre as moradias de números 89 a 245; substituição das travessias existentes por passarelas | Em andamento | 2025-08-13 | 2026-08-07 | 379914.99 | 363852.24 | 95.77%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-043/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade | Em andamento | 2021-07-21 | 2022-12-12 | 213402.5 | 213402.5 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-043/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logís¿co a mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias Rua Zenão, 162,172,182,192 A, B, C, D, E 201 e 207 – AEIS Vista do Sol da Reg Nordeste | Em andamento | 2024-07-19 | 2025-10-16 | 1655607.54 | 1648131.75 | 99.55%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-044/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | Em andamento | 2024-07-18 | 2026-04-08 | 1626427.99 | 798181.71 | 49.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-044/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação, sendo uma na Rua Coronel Siebra de Brito, nº 43 e outra na Rua Paramirim, ambas na Vila Bom Sucesso regional Barreiro, ARP001/2024 Lote I | Em andamento | 2025-09-05 | 2026-08-30 | 1113091.77 | 95380.99 | 8.57%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-045/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução e intervenções de manutenção de pisos, escadas e caixas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos becos situados na Vila Nossa Senhora Aparecida, Regional Venda Nova | Em andamento | 2024-08-09 | 2025-08-03 | 965553.32 | 930917.76 | 96.41%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-047/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciários, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2025-09-23 | 2026-09-17 | 837131.51 | 71572.19 | 8.55%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-048/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços de topografia e sondagem e outros, a fim de dar apoio logís¿co a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias assim como auxiliar na fiscalização de obras | Em andamento | 2024-08-19 | 2026-11-16 | 2283630.22 | 1015949.13 | 44.49%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-049/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obra de caráter de implantação de contenção de encostas e serviços de pavimentação, recuperação, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial, ao longo do beco entre as ruas Engenho do Sol, 298D e Antônio Fernandes de Melo, 432. | Em andamento | 2025-10-15 | 2026-10-09 | 634821.94 | 30769.91 | 4.85%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-051/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras e estabilização de áreas de risco na Rua Cinabrio, 241, 2ª etapa, Vila Senhor dos Passos | Em andamento | 2021-01-08 | 2021-09-04 | 196739.07 | 196739.05 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-052/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras estabiliz áreas risco Bc José Felipe, 83 Vila Cabana e R 21 abril, 484 Sr. Passos | Em andamento | 2021-01-08 | 2021-12-03 | 327488.61 | 327488.6 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-053/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa | Em andamento | 2021-01-08 | 2023-01-27 | 980834.73 | 980834.69 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-060/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e obras de intervenções de recuperação de escadas e implantação de corrimão e guarda-corpo em locais do Conjunto Taquaril, na Rua Santo Antônio, Rua Santo André (pequeno trecho), Rua Montanhês (pequeno trecho) e Rua Barroca | Em andamento | 2024-09-20 | 2025-05-17 | 416032.88 | 410541.5 | 98.68%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-061/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de recuperação de pavimento, de melhorias na rede de drenagem e implantação de corrimão nos becos das Amoras, dos Morangos e adjacente da Vila Tiradentes-Regional Nordeste | Em andamento | 2024-09-23 | 2025-08-18 | 463008.18 | 425830.96 | 91.97%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-062/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de manutenção de pavimento e escadas, de elementos de drenagem e implantação de corrimão e guarda-corpo em alguns pontos do Beco Waldemar Costa, Vila Alto Vera Cruz, regional Leste | Em andamento | 2024-09-23 | 2025-10-17 | 552847.3 | 513055.26 | 92.8%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-065/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de becos, acessos e escadarias; dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, estabilização de encostas, já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-09-30 | 2025-08-25 | 973147.66 | 942969.58 | 96.9%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-069/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de implantação de contenção, recuperação do pavimento, drenagem e implantação de corrimão e guarda-corpo no beco São Jorge, situado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste | Em andamento | 2024-10-09 | 2025-12-02 | 324883.35 | 311614.83 | 95.92%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-070/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação do pavimento em concreto, recuperação da rede de drenagem e manutenção de caixas de passagem no Beco Lassance, Vila Boa Vista – Regional Leste. | Em andamento | 2024-10-07 | 2025-08-02 | 229159.02 | 227958.01 | 99.48%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-071/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências. | Em andamento | 2024-10-22 | 2026-09-11 | 1395571.66 | 451965.49 | 32.39%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-072/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas e canaletas, e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos Central, Beira Alta e Senhor dos Passos, localizados na Vila Santa Rosa, Regional Pampulha. | Em andamento | 2024-10-24 | 2025-06-20 | 211643.39 | 203325.7 | 96.07%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-073/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de reconstrução de pavimento e escadas, manutenção em canaletas e implantação de guarda-corpo nos Becos Monte Sião e Dirão, localizados na Vila Nossa Senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-18 | 2025-10-12 | 443727.72 | 410774.73 | 92.57%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-082/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de contenção de beco, recuperação de escadas, pisos e guarda-corpo no Beco Gomes e na Travessa das Madeiras, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-30 | 2025-10-24 | 596872.91 | 527364.51 | 88.35%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-087/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências nas regionais L, NE e N. | Em andamento | 2024-11-19 | 2026-10-09 | 1421561.36 | 297980.75 | 20.96%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-088/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos e canaletas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos do Machado, M, Maranhão e Severino Resende, localizados na Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste. | Em andamento | 2024-11-19 | 2025-08-15 | 401747.71 | 394401.24 | 98.17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-097/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. | Em andamento | 2024-12-23 | 2026-07-15 | 1766079.56 | 1183605.7 | 67.02%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-026/24 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | Serviços técnicos especializados para o cálculo do déficit habitacional e inadequação de domicílios, a partir das bases de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e do Cadastro Único (CadÚnico) | Em andamento | 2024-05-13 | 2026-05-31 | 312929 | 172110.95 | 55%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-041/20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V | Em andamento | 2020-11-04 | 2022-01-27 | 82040.17 | 40075.17 | 48.85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AJ-046/15 | GC MATERIAIS BASICOS EIRELI | Fornecimento de Materiais - PEAR | Em andamento | 2016-08-03 | 2017-07-29 | 836808.88 | 836752.04 | 99.99%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego Pinheiro | UB-003/20 | GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro | Em andamento | 2020-02-14 | 2026-07-26 | 3483852.28 | 2144186.18 | 61.55%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-001/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia | Em andamento | 2024-01-30 | 2026-10-15 | 6000000.06 | 5430344.19 | 90.51%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-102/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Serviços e obras de complementação das obras de drenagem nas Ruas Barão de Coromandel, São Luiz, Santa Rita de Cássia, São Bento, Dez de Novembro, Nélia e Maria Amélia Maia na Vila São Tomaz do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-10 | 2026-04-04 | 4662708.94 | 4337001.86 | 93.01%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-067/24 | LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-10-04 | 2026-12-31 | 505999.62 | 145420.78 | 28.74%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-005/23 | M.R.S. DA SILVA CIA. LTDA | Implantação doProjeto de Trabalho Técnico Social no âmbito da Região da Izidora | Em andamento | 2023-03-30 | 2026-01-16 | 799032.42 | 518167.29 | 64.85%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 | UB-050/24 | MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos e a Rua Pai Joaquim na Vila Cabana do Pai Tomás. | Em andamento | 2024-08-26 | 2026-07-16 | 1377768.4 | 438213.54 | 31.81%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S) | UB-021/24 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola | Em andamento | 2024-04-05 | 2026-10-01 | 3973224.21 | 1822182.82 | 45.86%
URBEL - Consultoria de infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-042/24 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações para intervenções pontuais, localizados na Rua Assembleia e no Beco Assembleia, na Vila Ecológica, regional Barreiro | Em andamento | 2024-07-15 | 2026-04-06 | 18317.5 | 2654.87 | 14.49%
Praça Pero Vaz de Caminha - Implantação | UB-078/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Projetos básicos, de infraestrutura e edificações Praça Pero Vaz de Caminha - Taquaril | Em andamento | 2023-12-21 | 2026-03-09 | 63751.08 | 2072.48 | 3.25%
Mirante do Campinho - Vila Marçola - Aglomerado da Serra - Reforma - Emendas Impositivas 630 e 631 | UB-079/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Anteprojetos, projetos básicos e proj infraestrutura lazer Rua Mangabeira da Serra, na Vila Marçola | Em andamento | 2023-12-20 | 2026-03-08 | 71258.58 | 2436.04 | 3.42%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-076/23 | ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL | Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras | Em andamento | 2023-12-07 | 2026-08-22 | 1811899.38 | 699139.55 | 38.59%
Elaboracao de PGE - Lote II - O.P. 13/14 - Emp 26 e 98 | SC-104/14 | ORBIS LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-05-31 | 1012738.11 | 636157.02 | 62.82%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-017/24 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de continuação da execução do projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS do Empreendimento Vila Viva São Tomás / Aeroporto. | Em andamento | 2024-03-20 | 2026-03-15 | 508000 | 475860.92 | 93.67%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas | UB-070/23 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes nos assentamentos | Em andamento | 2023-10-30 | 2027-05-11 | 1777353.22 | 652097.45 | 36.69%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-081/23 | PEDRAFORT EIRELI | Serviços e Obras de Urbanização da Rua Funcionários no Conj. Taquaril | Em andamento | 2024-01-11 | 2025-04-09 | 2699000 | 316303.09 | 11.72%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL) | UB-049/21 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 | Em andamento | 2021-11-16 | 2022-12-20 | 589715.9 | 554304.01 | 94%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-112/14 | PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-07-17 | 1571905.15 | 1325595.89 | 84.33%
Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais - URBEL | UB-072/23 | R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA | Serviços técnicos de avaliação conformidade de proj estruturais e certific de qualidade de proj CQP | Em andamento | 2023-11-17 | 2027-05-14 | 2834994.06 | 140995.93 | 4.97%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-113/14 | RAS URBANISTICA LTDA ME | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANISTICA (PRU)- CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 OP-2013/14 | Em andamento | 2015-04-28 | 2019-10-18 | 1881980.04 | 1435942.01 | 76.3%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-008/22 | SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | Continuidade da Implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS Várzea da Palma | Em andamento | 2022-03-22 | 2025-06-15 | 418280.3 | 354090.76 | 84.65%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-066/23 | SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | Elaboração e Implementação do PTTS da Urbanização Vila Viva Cabana do Pai Tomás | Em andamento | 2023-09-15 | 2028-04-20 | 6532022.45 | 1732511.19 | 26.52%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-005/24 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-02-21 | 2025-08-13 | 1816220.17 | 706530.76 | 38.9%
Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76 | UB-084/22 | TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA | Fornecimento de materiais obras de drenagem no assentamento interesse social Maria Tereza, lote I | Em andamento | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 783672.6 | 783672.6 | 100%
Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14 - O.P. 13/14 - Emp 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37, 46 e 47 | SC-081/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | Em andamento | 2015-01-20 | 2024-06-30 | 1451000.26 | 1351785.59 | 93.16%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II | SC-083/13 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011 | Em andamento | 2014-04-02 | 2024-01-24 | 4474104.39 | 4408411.48 | 98.53%
Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14 - O.P. 13/14 - Emp 99 e 105 | SC-114/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA | Em andamento | 2015-05-28 | 2020-08-20 | 3651165.82 | 2177193.51 | 59.63%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62) | UB-013/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 753344.52 | 203528.03 | 27.02%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85) | UB-014/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 686928.3 | 113117.75 | 16.47%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote III - (Emp 23, 25, 88 e 113) | UB-015/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 623915.17 | 93991.07 | 15.06%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54) | UB-016/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 883328.59 | 176975.17 | 20.04%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84 | AJ-016/17 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | URBANIZAÇÃO NA VILA VENTOSA E IMBAÚBAS - EMPREENDIMENTOS 84 E 73 DO O.P. 2011/2012 | Concluido | 2017-06-09 | 2023-07-28 | 2141243 | 463680.17 | 21.65%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia | AJ-017/17 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA, VILA ALTO VERA CRUZ - PAC II/PRÓ-MORADIA | Concluido | 2017-06-08 | 2023-01-06 | 2065000 | 1967418.02 | 95.27%
Vila Nossa Senhora da Conceicao - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 21 | SC-100/14 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | OBRAS DA VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Concluido | 2015-04-20 | 2017-08-28 | 2776709.36 | 2538593.27 | 91.42%
Vila Estrela - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 16 | UB-008/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Urbanização do Bc. São João, Emp nº 16 do OP 2013/2014 na Vila Estrela | Concluido | 2020-04-07 | 2021-05-31 | 793404.1 | 776838.2 | 97.91%
Centro de Saude Dandara - Cobertura | UB-013/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DANDARA | Concluido | 2019-07-03 | 2021-03-23 | 868195.35 | 784700.12 | 90.38%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-018/21 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Intervenções, recuperação e estabilização de encosta do Beco Dona Rosa, Vila São Jorge III | Concluido | 2021-03-31 | 2022-08-22 | 188461.16 | 169046.21 | 89.7%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-019/21 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Manutenção e Estabilização encostas Bc Canudos e Bc Esperança, Vila Leonina | Concluido | 2021-04-08 | 2022-08-30 | 828308.27 | 788038.31 | 95.14%
Obra Emergencial - Rua Padre Argemiro Moreira | UB-021/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTENÇÃO E TRATAMENTO ENCOSTAS ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES, R. PE ARGEMIRO MOREIRA CONJ. PAULO VI | Concluido | 2019-07-24 | 2022-01-08 | 545877.13 | 450883 | 82.6%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-021/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL | Concluido | 2020-09-08 | 2023-01-25 | 2710992.15 | 2100929.91 | 77.5%
Vila Vista do Sol - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 36 | UB-032/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DA RUA 30, ENTRE AS RUAS 20 E 23, NA VILA VISTA DO SOL - EMPREENDIMENTO Nº 36 OP 13/14 | Concluido | 2019-12-02 | 2021-05-29 | 1060000 | 706508.71 | 66.65%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-032/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Execução dos serviços de limpeza do talvegue do Beco dos Canutos, Vila Leonina | Concluido | 2020-11-03 | 2021-09-28 | 107705.49 | 107705.48 | 100%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-033/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÕES E ACESSOS NO BECO MAURA, VILA LEONINA, REGIONAL OESTE. | Concluido | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 388924.87 | 388384.63 | 99.86%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-034/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Recuperação piso, escadas, dispositivos de drenagem e estabilização encosta Bc Vizeu, Vila Inestan | Concluido | 2020-11-03 | 2021-09-28 | 73862.19 | 73862.18 | 100%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-035/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Rrecuperação e manutenção do Beco na Travessa Madeiras, VIla N.S. Fátima | Concluido | 2020-10-29 | 2022-03-22 | 484400.42 | 437798.1 | 90.38%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-036/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviços e intervenções de recuperação e manutenção Vila Nossa Senhora de Fátima | Concluido | 2020-11-19 | 2022-04-12 | 174795.43 | 174772.69 | 99.99%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas | UB-037/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Recuperação e manut.de acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão | Concluido | 2020-11-19 | 2023-04-07 | 1127545.42 | 1102630.6 | 97.79%
VILA SÃO JOÃO BATISTA E CONJUNTO FLORAMAR II (EMP. 89 e 74, OP 07/08) | UR-001/18 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | URBANIZAÇÃO CONJUNTO FLORAMAR II E VILA SÃO JOÃO BATISTA | Concluido | 2018-07-16 | 2020-01-06 | 1379801.69 | 1325663.14 | 96.08%
Residencial Resplendor - Recuperacao e Impermeabilizacao da Fachada | UB-042/23 | ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA | Serviços de Manutenção do Edifício Residencial Resplendor na Vila Senhor dos Passos | Concluido | 2023-04-04 | 2024-04-27 | 1012321.49 | 858366.3 | 84.79%
PTS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUES DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II | AJ-006/16 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS - NOS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUE DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II. | Concluido | 2016-07-18 | 2017-12-15 | 659715.05 | 657847.78 | 99.72%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada - O.P. 11/12 - Emp 40 e O.P. 13/14 - Emp 29 | AJ-012/16 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS JD ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL. | Concluido | 2016-08-02 | 2022-10-15 | 1927786.59 | 1890455.44 | 98.06%
CONTRATO GUARDA-CHUVA 2015 | AJ-024/15 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTTS PARQUE DOS DIAMANTES, COQUEIROS I E II E JAQUELINE - CONTRATO DE REPASSE Nº 07.2.0603.1 | Concluido | 2015-10-07 | 2016-12-27 | 520194.47 | 520193.9 | 100%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-012/21 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE | Concluido | 2021-02-19 | 2023-06-15 | 724720.04 | 223008.54 | 30.77%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-022/19 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO | Concluido | 2019-08-02 | 2023-03-16 | 1093429.22 | 1051006.77 | 96.12%
COVID-19 - Mobilizacao Social | UB-022/21 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH | Concluido | 2021-05-10 | 2023-07-28 | 308980.52 | 116770.9 | 37.79%
Varzea da Palma 3a Etapa (inclui 1a etapa - Parque Madri) - O.P. 09/10 - Emp. 103 - PROMORADIA - PAC II | AJ-021/17 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA | PTTS - Programa Vila Viva - Complexo Várzea da Palma | Concluido | 2017-10-16 | 2020-06-15 | 1108198.78 | 814231.92 | 73.47%
CONTRATOS GUARDA-CHUVA 2015 | AJ-022/15 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA | EXECUÇÃO DO PTTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAIS HEMATITA, GRANADA E ÁGUAS MARINHAS | Concluido | 2015-09-21 | 2016-12-13 | 1115126.9 | 1035540.39 | 92.86%
Residencial Serras de Minas | AJ-008/16 | ASSERT ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELACOES DE TRABALHO LT | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) NO RESIDENCIAL SERRAS DE MINAS - MINHA CASA MINHA VIDA | Concluido | 2016-03-30 | 2017-11-19 | 728591.88 | 698057.28 | 95.81%
PTS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II | AJ-009/16 | ASSERT ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELACOES DE TRABALHO LT | PTS NOS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II | Concluido | 2016-08-01 | 2017-12-31 | 629658.85 | 588114.07 | 93.4%
Vila Mangueiras - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 13 | AJ-020/17 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR e RUA F | Concluido | 2017-07-24 | 2024-05-25 | 2386503.02 | 2269908.87 | 95.11%
Conjuntos Habitacionais - Manutencao - AJ-038/15 | AJ-038/15 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | OBRAS DE INTERVENÇÕES EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Concluido | 2016-01-13 | 2019-01-01 | 1116359.67 | 1116359.67 | 100%
Vila Ecologica, Jardim do Vale e Conjunto Capitao Eduardo - O.P. 09/10 | SC-086/12 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS EM VILAS E CH DAS REGIONAIS BARREIRO E NORDESTE - OP 2009/2010. | Concluido | 2012-08-20 | 2023-07-26 | 5074756.18 | 4963391.38 | 97.81%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 02 | UB-004/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Complementação das obras da Vila Cemig: abertura Rua Municipal, interligando as R Faisão e Coletivo | Concluido | 2023-01-30 | 2025-03-19 | 1564963.31 | 1477865 | 94.43%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-005/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR | Concluido | 2020-02-20 | 2022-07-08 | 3516873.97 | 2713416.36 | 77.15%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-005/21 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Recuperação estabiliz áreas de risco PEAR Vilas Conj Taquaril, Mariano de Abreu e S. Vicente | Concluido | 2021-02-04 | 2022-06-28 | 307235.57 | 300913.87 | 97.94%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-006/21 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Recuperação estabiliz áreas risco PEAR nas Vilas Estrela, Santana do Cafezal e Nossa Senhora Fátima | Concluido | 2021-02-04 | 2022-06-28 | 501557.58 | 402805.29 | 80.31%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-007/21 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V | Concluido | 2021-02-04 | 2023-06-23 | 828775.74 | 826140.79 | 99.68%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-008/21 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V | Concluido | 2021-02-04 | 2023-06-23 | 450332.68 | 450332.11 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-018/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Concluido | 2020-08-17 | 2022-07-07 | 749631.02 | 743098.94 | 99.13%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-020/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR VILAS ALTO VERA CRUZ E TAQUARIL | Concluido | 2020-08-10 | 2022-01-01 | 732605.4 | 729184.1 | 99.53%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-044/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de Recup e Estabilização áreas de risco geológico – PEAR, vilas do Aglomerado Serra | Concluido | 2020-11-24 | 2022-04-17 | 632220.69 | 632208.69 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-045/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serv e Obras estabiliz risco - PEAR, nas Vilas Alto Vera Cruz, Caetano Furquim e Conjunto Taquaril | Concluido | 2020-11-23 | 2022-04-16 | 727163.84 | 725448.91 | 99.76%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-046/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras recuperação e estabilização Risco - PEAR, em vilas do Aglomerado Santa Lúcia | Concluido | 2020-11-26 | 2022-10-16 | 669333.8 | 619816.23 | 92.6%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-047/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias | Concluido | 2020-11-26 | 2022-10-16 | 680090.13 | 675505.57 | 99.33%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I | SC-233/11 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UH DO CONJ. TAQUARIL - PAC/PRÓ-MORADIA - CONTRATO Nº 229.136.60 | Concluido | 2011-11-16 | 2019-10-22 | 61807904.54 | 55695211.6 | 90.11%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | SC-139/12 | CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | CONSULTORIA PARA O APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE OBRAS DO PROGRAMA VILA VIVA | Concluido | 2012-12-01 | 2017-04-16 | 4550321.01 | 4259994.21 | 93.62%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | SC-186/12 | CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | CONSULTORIA DE OBRAS VILA VIVA SANTA LÚCIA - PAC II - VILA VIVA CONTRATO DE REPASSE 294.973-97 | Concluido | 2013-02-16 | 2017-07-25 | 3706487.49 | 3172209.15 | 85.59%
Quadra 93 - Bairro Manacás | SC-070/13 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA OBRA 93 - BAIRRO MANACÁS. | Concluido | 2014-12-05 | 2022-05-13 | 1677457.28 | 1457272.56 | 86.87%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-047/21 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril | Concluido | 2021-09-23 | 2023-02-14 | 1476028.36 | 1033579.65 | 70.02%
Elaboracao de Projetos OP 11/12 - Lotes IV e V - SC-090/12, SC-091/12 e SC-001/15 | SC-001/15 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | PROJETOS EXECUTIVOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011/2012 | Concluido | 2015-03-30 | 2021-01-11 | 1077536.29 | 1011009.19 | 93.83%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | SC-154/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Serviços de PTTS - Vila Viva no Aglomerado Santa Lúcia - CONTRATO DE REPASSE Nº 294.943-97 | Concluido | 2013-02-16 | 2016-08-16 | 2796265.81 | 2343523.8 | 83.81%
CONTRATO-GUARDA CHUVA 2015 | SC-168/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | PTTS: VILA VIVA (MORRO DAS PEDRAS) E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (VILA MARIANO DE ABREU) | Concluido | 2014-12-05 | 2019-05-23 | 1570876.51 | 622747.61 | 39.64%
Aglomerado da Serra II - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 26 | SC-175/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PTTS - PROGRAMAVILA VIVA - AGLOMERADO DA SERRA | Concluido | 2013-02-16 | 2016-10-31 | 1064188.86 | 965468.96 | 90.72%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II | AJ-030/15 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 21 DE ABRIL, VILA SENHOR DOS PASSOS. | Concluido | 2018-04-23 | 2019-12-14 | 1306347.9 | 1306347.9 | 100%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada - O.P. 11/12 - Emp 40 e O.P. 13/14 - Emp 29 | SC-080/14 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA | Concluido | 2014-10-13 | 2023-11-06 | 14670280.12 | 5667806 | 38.63%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-040/22 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | Serviços e obras de cercamento dos Parques e APPs no Aglomerado da Serra – Regional Centro-Sul. | Concluido | 2022-07-19 | 2024-07-07 | 1312123.47 | 704500.77 | 53.69%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel - UB-054/22 | UB-054/22 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | Cercamento de áreas do Bairro Manacás | Concluido | 2022-08-17 | 2023-01-13 | 406357.55 | 282791.05 | 69.59%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel - UB-055/22 | UB-055/22 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | Cercamento de áreas do Parque do Pocinho, Córrego Cardoso e Rua Jardim do Vale. | Concluido | 2022-08-17 | 2023-09-10 | 861327.03 | 732449.26 | 85.04%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-062/22 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | Cercamento de áreas nas Vilas Taquaril, Cabana do Pai Tomás, Isidora e Primeiro de Maio | Concluido | 2022-09-14 | 2023-08-09 | 398042.36 | 266876.42 | 67.05%
Manutencao URBEL - Lote III - SC-021/14 | SC-021/14 | CONATA ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA | Concluido | 2014-05-14 | 2016-06-23 | 5603827.45 | 5603776.01 | 100%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-079/12 | CONATA ENGENHARIA LTDA | OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOTE II - PAC II | Concluido | 2012-08-13 | 2018-10-15 | 10751196.88 | 9399302.99 | 87.43%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 02 | SC-119/11 | CONATA ENGENHARIA LTDA | OBRAS DO VILA VIVA - CEMIG/ALTO DAS ANTENAS. CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08 | Concluido | 2011-08-24 | 2017-09-19 | 38990203.23 | 37615211.37 | 96.47%
Vila Marcola - Urbanizacao do Emp 20 - O.P. 13/14 | UB-009/22 | CONATA ENGENHARIA LTDA | VILA MARÇOLA - URBANIZAÇÃO DO O.P. 2013/2014 | Concluido | 2022-03-24 | 2024-06-13 | 3503285.06 | 2268416.12 | 64.75%
Contrato Guarda-Chuva 2015 | AJ-007/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS ECOLÓGICA, PIRATININGA E MONTE SÃO JOSÉ. | Concluido | 2015-07-20 | 2021-07-20 | 3056760.85 | 2675167.08 | 87.52%
OBRA VILA BOA VISTA E FAZENDINHA | AJ-014/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras de urbanização nas vilas Boa Vista - Emp. 24 OP 09/10 e Fazendinha Emp. 22 OP 13/14 | Concluido | 2017-03-20 | 2021-03-29 | 4348222.61 | 3834210.31 | 88.18%
URBANIZAÇÃO VILAS N.S. APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA | AJ-014/17 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA | Concluido | 2017-07-11 | 2023-04-15 | 3010820.46 | 2245344.48 | 74.58%
CONTRATO GUARDA-CHUVA DO ANO 2015 | AJ-015/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS MARIQUINHAS E JARDIM DO VALE | Concluido | 2015-09-28 | 2021-09-20 | 3624683.4 | 2804241.38 | 77.37%
URBANIZAÇÃO VILAS SUMARÉ E CABANA PAI TOMÁS | AJ-018/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO DA VILAS SUMARÉ (OP 2009/2010 e 2011/2012) E CABANA PAI TOMÁS (OP 2011/2012) | Concluido | 2018-07-18 | 2024-01-02 | 3362921.65 | 1100343.58 | 32.72%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-002/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de obras de manutenção e adequações na área do canteiro da Divisão Operacional Oeste DVOO | Concluido | 2023-01-23 | 2023-10-19 | 314960.95 | 243004.26 | 77.15%
Vila Novo Sao Lucas - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 24, O.P. 07/08 - Emp 18 e O.P. 13/14 - Emp 21 | UB-007/20 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZ. E TRATAMENTO CÓRREGO MANGUEIRAS (OP 11/12), RUA GAITA (OP 07/08), VILA N S LUCAS (OP 13/14) | Concluido | 2020-04-07 | 2022-02-25 | 3575760.83 | 3433777.2 | 96.03%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-007/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras emergenciais, mitigação e estabilização de áreas de risco geológico,PEAR | Concluido | 2023-01-30 | 2023-08-12 | 481430.16 | 481430.16 | 100%
Vila Jardim Alvorada - Rua Joaquim Pedro Andrade - O.P. 13/14 - Emp 91 | UB-015/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Abertura da Rua Joaquim Pedro de Andrade, empreendimento nº. 91 do OP 2013/2014, na Vila Jd Alvorada | Concluido | 2022-04-18 | 2023-11-08 | 1781166.31 | 1249945.75 | 70.18%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-015/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | muros de Contenção de encostas Rua Padre Clóvis, 76 Vila Pindorama Conj Jardim Filadélfia | Concluido | 2023-03-02 | 2023-11-13 | 306987.41 | 306987.41 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-020/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro | Concluido | 2022-05-20 | 2023-02-13 | 464058.82 | 464058.82 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-020/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de manutenção e recuperação de becos em Vilas na Regional Oeste e Noroeste | Concluido | 2023-03-08 | 2025-02-25 | 499011.55 | 390283.49 | 78.21%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-021/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avaí, 502, Vila Califórnia | Concluido | 2022-05-20 | 2023-02-13 | 274314.57 | 274314.55 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-021/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras de contenção,proteção encosta com tela argamassada e drenagem Rua Flor Primula Vila Pindorama | Concluido | 2023-02-17 | 2024-03-12 | 1381814.15 | 1381814.15 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-022/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de obras de tratamento e contenção de encosta e drenagem na Rua Doze Vila Bernadete | Concluido | 2023-02-17 | 2024-10-08 | 918773.61 | 918773.6 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-023/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de contenção da encosta, arrimo e proteção drenagem localizadaAEIS Carmelita Prate | Concluido | 2023-02-17 | 2024-08-29 | 440303.68 | 376668.69 | 85.55%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-024/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Tratamento, contenção de encosta e drenagem Rua Pavão Rua das Araras Vila Cemig | Concluido | 2023-02-17 | 2024-05-11 | 519950.67 | 519950.16 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-025/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | serviços de obrascontenção em gabião na margem do córrego Olaria na Vila Pinho a região do Barreiro | Concluido | 2023-02-17 | 2023-11-13 | 1093240.11 | 1093240.11 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-026/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de obras de tratamento e contenção de margem do córrego no Beco Julião,Vila Alta Tenssão I | Concluido | 2023-02-17 | 2024-10-28 | 856831.19 | 854525.14 | 99.73%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-027/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Contenção, proteção de encosta com tela argamassada e drenagem de encosta Vila Pindorama | Concluido | 2023-02-17 | 2024-03-12 | 340813.99 | 340813.97 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-028/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de drenagens pluviais e contenção do talude no Conjunto Habitacional São José, bloco 73, Regional Pampulha, objetivando a recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico /geotécnico através da operacionalização. | Concluido | 2024-05-29 | 2024-09-25 | 104458.09 | 103271.18 | 98.86%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-033/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de serviços e obras de caráter de implantação de contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua dos Esportes e adjacências, bairro Bernadete, reg. Barreiro | Concluido | 2024-08-19 | 2025-05-15 | 835096.1 | 696070.13 | 83.35%
Rua Florida - Conjunto Santa Maria - Urbanizacao | UB-039/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Implantação da R. Ritmo Emp. 19 OP 13/14 Cafezal e Impl R. Flórida Conj. S. Maria | Concluido | 2022-08-15 | 2024-01-04 | 2723066.79 | 2653417.06 | 97.44%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-042/22 | UB-042/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Contenção da encosta e recuperação da área localizada na Rua dos Esportes, Vila Bernadete | Concluido | 2022-08-19 | 2024-05-06 | 643989.35 | 643989.35 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-043/22 | UB-043/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Contenção e tratamento de encosta e drenagem pluvial – Rua Izabel, 03, São Jorge II | Concluido | 2022-08-19 | 2023-05-15 | 428764.38 | 428764.37 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-044/22 | UB-044/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras contenção e tratam encosta e drenagem pluvial na R. Geraldo Vasconcelos, 760, Vila Pantanal | Concluido | 2022-08-19 | 2023-05-15 | 391416.03 | 391416.03 | 100%
Vila Estrela - Cercamento do Parque | UB-048/21 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Reparo e instalação de cercamento - Parque Ecológico Sto Antônio, Vila Estrela, Aglomerado Sta Lúcia | Concluido | 2021-11-03 | 2022-05-31 | 394900 | 213605.22 | 54.09%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-050/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras tratam e contenção encosta, recup pisos com abatimento e drenagem pluvial R. Pedro Lessa, 575 | Concluido | 2022-08-19 | 2023-05-15 | 179224.41 | 179224.41 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-053/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Recuperação, estabilização de edificações e de áreas de risco através de operacionalização do PEAR | Concluido | 2022-08-19 | 2024-11-05 | 2179193.44 | 2179191.92 | 100%
Vila Marçola - Tratamento da Encosta - S4 | UB-054/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Estabilização e tratamento de áreas de risco alto e muito alto de encosta Vila Marçola, Aglom Serra | Concluido | 2023-06-07 | 2025-03-27 | 1512466.92 | 1276468.47 | 84.4%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-061/22 | UB-061/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Trat encosta,contenção e drenag R Flor de Liz, 30, R Germano Nascimento, Bc Beija Flor, V Mangueiras | Concluido | 2022-09-07 | 2023-06-03 | 418514.59 | 418514.59 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-065/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Contenção margens córrego Olaria em muro gabião - Rua Coletora, nº 235 D e Rua A, nº 52 - Vila Pinho | Concluido | 2022-10-18 | 2023-07-14 | 982295.31 | 981307.65 | 99.9%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-077/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços obras muros contenção, proteção de taludes, drenagem nos end Bc Mantiquei Vila Delta,R.Ibiá | Concluido | 2022-12-13 | 2023-09-08 | 647550.88 | 647550.88 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-082/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de contenção Rua Nove 500 Rua Volta Redonda 75 Rua Atlanta 26 Vila Cemig | Concluido | 2022-12-26 | 2024-03-19 | 443342.54 | 354645.28 | 79.99%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-083/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | obras de contenção, drenagem de encosta na R Universo em Desencanto, 29 A - Vila Cemig | Concluido | 2022-12-26 | 2024-07-17 | 599549.81 | 599549.79 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-088/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | servç tratamento contenção de encosta, recuperação acesso drenagem no Beco Beija Flor V. Mangueiras | Concluido | 2022-12-28 | 2023-09-23 | 699502 | 645914.16 | 92.34%
VILA NOVO OURO PRETO (Emp. 88 do OP 07/08; Emp. 99 do OP 09/10; 1 | UR-004/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILA NOVO OURO PRETO - OP 2007/2008; 2009/2010 e 2011/2012 | Concluido | 2018-07-16 | 2024-10-01 | 4134067.68 | 3442915.1 | 83.28%
Ribeirao do Onca - Parque Ciliar | UB-029/23 | CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LT | Serviços comuns de engenharia para a implantação do Parque Linear do Ribeirão do Onça | Concluido | 2023-03-21 | 2024-01-14 | 1012530.84 | 968006.86 | 95.6%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada - O.P. 11/12 - Emp 40 e O.P. 13/14 - Emp 29 | AJ-036/15 | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. | CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO ÀS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS VILAS | Concluido | 2016-05-16 | 2018-01-05 | 599589.97 | 430896.96 | 71.87%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | SC-082/14 | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. | CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO - VILA VIVA - MORRO DAS PEDRAS | Concluido | 2015-03-02 | 2017-02-19 | 657238.47 | 214205.88 | 32.59%
Aglomerado da Serra II - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 26 | SC-087/12 | CONSORCIO AGLOMERADO DA SERRA | OBRAS E CONSTRUÇÃO DE UH AGLOM. DA SERRA - PAC II/PRÓ-MORADIA/VILA VIVA - CONTRATO Nº 294.946-29 | Concluido | 2012-07-23 | 2017-04-11 | 30323831.37 | 29873713.26 | 98.52%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-013/22 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores | Concluido | 2022-05-10 | 2023-08-07 | 1247835.72 | 1245970.48 | 99.85%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-014/22 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz | Concluido | 2022-04-18 | 2024-01-12 | 2263618.57 | 1752757.3 | 77.43%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-030/23 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Manutenção do CREAR Taquaril, obras contenção, drenagem, proteção de encosta, em áreas de risco | Concluido | 2023-03-02 | 2024-11-26 | 13824971.13 | 13337518.44 | 96.47%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-064/22 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Serviços de execução de contenções, acessos, drenagem e pavimento na Rua Goiânia, Conjunto Taquaril | Concluido | 2022-10-10 | 2023-12-31 | 285323.5 | 123786.21 | 43.38%
URBEL – Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II - UB-073/22 | UB-073/22 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Obras estruturantes de contenção, drenagem, proteção de encosta na rua Joaquim Teixeira dos Anjos | Concluido | 2022-11-21 | 2024-02-13 | 3322072.29 | 3320675.13 | 99.96%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II | UB-079/22 | CONSORCIO BELO HORIZONTE LOTE II | Serviços de contenção,proteção de encosta, drenagem, recuperação RDivinópolis n 10, 20, 47 Taquaril | Concluido | 2022-12-21 | 2024-03-14 | 391883.41 | 357119.38 | 91.13%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | SC-096/12 | CONSORCIO CONATA MARINS LAMAR | OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA | Concluido | 2013-02-16 | 2023-06-25 | 115758760.87 | 115097512.65 | 99.43%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-001/21 | CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO | Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto | Concluido | 2021-03-03 | 2023-08-19 | 19579011.12 | 14598880.95 | 74.56%
Vila Minascaixa B - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 101 | UB-007/22 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Abertura Rua P5 e Rua N, empreendimento nº 101 do OP 2011/2012 – Conjunto Minas Caixa | Concluido | 2022-02-21 | 2024-10-07 | 2220003.46 | 2000325.19 | 90.1%
Rua California e Rua das Acacias - O.P. 03/04 - Emp 40 e O.P. 15/16 - Emp 37 | UB-009/21 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Urbanização R. Acácias - Emp. 37, OP 15/16 e R Califórnia - Emp. 40, OP 03/04 - Taquaril - Reg.Leste | Concluido | 2021-02-09 | 2022-05-09 | 1579678.17 | 1447891.17 | 91.66%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao e Construcao de U.H. - O.P. 05/06 - Emp 38 | UR-003/18 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO, VILA ALTO VERA CRUZ - OP 2005/2006 | Concluido | 2018-07-16 | 2020-01-06 | 1246701.36 | 1179488.48 | 94.61%
Aglomerado Morro das Pedras - BNDES - PMI - O.P. 03/04 - Emp 83 | SC-075/11 | CONSTRUTORA ITAMARACA | SERVIÇOS E OBRAS VILA VIVA AGLOM. MORRO DAS PEDRAS PAC I - CONT.REPASSE nº 07.2.0603.1 | Concluido | 2011-04-05 | 2018-08-12 | 31715658.8 | 31634162.58 | 99.74%
Quadra do Santa Lucia | UB-003/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia | Concluido | 2022-01-20 | 2023-01-14 | 1421442.32 | 1417912.52 | 99.75%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio | UB-031/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção R Bandonion Beco Severino Vila Marçola | Concluido | 2023-03-13 | 2024-06-04 | 434109.57 | 409599 | 94.35%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio | UB-032/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção Vila Nossa Senhora de Fátima | Concluido | 2023-03-13 | 2024-06-04 | 435369.94 | 331079 | 76.05%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-034/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig | Concluido | 2022-05-25 | 2022-08-22 | 34381.18 | 22983.8 | 66.85%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio | UB-035/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Intervenções de recuperação e manutenção de infraestrutura e de contençã, Conjunto Taquaril | Concluido | 2023-03-17 | 2023-12-11 | 434998.64 | 434997.33 | 100%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-037/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços de demolição e remoção de entulhos Conjunto Taquaril e Vila Cabana do pai Tomás | Concluido | 2023-03-22 | 2023-12-16 | 440752.69 | 263302.02 | 59.74%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-039/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços de demolição e remoção de entulhos de moradias intervenções no Município de Belo Horizonte | Concluido | 2023-03-23 | 2025-09-07 | 1766301.2 | 1470329.13 | 83.24%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio | UB-045/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção – Rua Barreiro, 10, Conjunto Taquaril. | Concluido | 2022-08-01 | 2023-04-27 | 332280.01 | 328033.34 | 98.72%
Manutenção de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - UB-046/23 | UB-046/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Intervenções de recuperação, manutenção encosta no Beco S/N, na R Coletora, 981,Vila Pinho. | Concluido | 2023-05-18 | 2024-04-11 | 849315.86 | 785628.85 | 92.5%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB 047/2022 | UB-047/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção na Rua Joaquina J. Raimundo, Jd. Felicidade | Concluido | 2022-08-05 | 2023-05-31 | 542623.56 | 522453.54 | 96.28%
Manutenção de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - UB-047/23 | UB-047/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e manutenção, através de execução de serviços e fornecimento de equipe para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências | Concluido | 2023-05-18 | 2025-08-04 | 405887.57 | 307155.39 | 75.67%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB 048/2022 | UB-048/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Intervenções de recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção em becos do Conj. Esperança | Concluido | 2022-08-05 | 2023-10-28 | 1605492.86 | 1590494.01 | 99.07%
Serviços de Instalação de Guarda-corpo em Locais Pré-definidos em Regionais Centro-Sul, Leste, Pampulha e Noroeste | UB-055/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | instalação de guarda-corpo em locais pré-definidos em regi. Centro-Sul, Leste, Pampulha e Noroeste | Concluido | 2023-06-01 | 2024-08-23 | 408978.6 | 372995.45 | 91.2%
Serviços e Intervenções de Recuperação e Manutenção de Pavimento e Implantação de Corrimão e Guarda-corpo em Becos da Vila Coqueiral | UB-056/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e manut. de pavimento e implantação de corrimão e guarda-corpo becos da Vila Coqueiral | Concluido | 2023-06-01 | 2024-08-23 | 656324.07 | 652860.09 | 99.47%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB-057/22 | UB-057/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Recuperação e manutenção da drenagem na Estrada Nova Lima limite da área Terra Nossa e Conj Taquaril | Concluido | 2022-08-22 | 2023-05-18 | 520575.64 | 510982.17 | 98.16%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Ruas Girassol e Marcos Lessa Souza Lima, no Jardim Getsêmani | UB-058/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Intervenções de contenção e execução de drenagem para recuperação de ligação no Jardim Getseman | Concluido | 2023-06-02 | 2024-08-24 | 1106610.27 | 928831.64 | 83.93%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento no Beco Gomes Ferraz no Aglomerado Santa Lúcia | UB-059/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Estabilização de encosta, contenção muro de gabião e a reestruturação ambiental do Bec Gomes Ferraz | Concluido | 2023-06-02 | 2023-11-28 | 316432.89 | 315577.19 | 99.73%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-063/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços demolição e remoção de entulho, de imóveis na Vila Nova Cachoeirinha I e Região Izidora | Concluido | 2022-10-10 | 2023-12-03 | 667512.71 | 350778.51 | 52.55%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-070/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Demolição e remoção de entulhos de moradias que se encontram em processo de judicial intervenções BH | Concluido | 2022-11-03 | 2024-04-25 | 150339.41 | 135504.24 | 90.13%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-071/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços demolição remoção entulhos moradias remanescentes área intervenção Prog.Vila Viva S. Lúcia | Concluido | 2022-11-10 | 2023-11-04 | 360493.03 | 360477.07 | 100%
Manutenção de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - UB-075/22 | UB-075/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços e intervenções de recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR | Concluido | 2022-11-23 | 2025-02-09 | 1863580.87 | 1633336.3 | 87.65%
Manutenção de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - UB-076/22 | UB-076/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços de instalação de guarda-corpo em locais definidos do Conjunto Taquaril, Regional Leste. | Concluido | 2022-11-28 | 2023-08-24 | 621899.45 | 618052.84 | 99.38%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-078/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | serviços de demolição e remoção entulhos de moradias na Rua Jornalista João Bosco, Vila Bernadete | Concluido | 2022-12-13 | 2023-09-08 | 287317.08 | 227054.57 | 79.03%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-085/22 | CONSTRUTORA ITAMARACA | serviços demolição remoção de entulhos moradias no Beco Julião e Beco da Paz na Vila Alta Tensão I | Concluido | 2022-12-29 | 2024-11-17 | 438911.45 | 139555.48 | 31.8%
Contratacao Geral de Demolicoes e Servicos de Controle Urbano - OP e Controle Urbano | SC-066/12 | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. | DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA URBEL - OP 09/10. | Concluido | 2014-02-18 | 2019-02-08 | 4558505.06 | 4299390.06 | 94.32%
Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76 | UB-051/23 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | Fornecimento de tampão e pré-moldados para obras de drenagem de interesse social Maria Tereza | Concluido | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 21406.96 | 21406.96 | 100%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | AJ-017/16 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO | Concluido | 2017-06-08 | 2022-10-10 | 1271832.37 | 974345.39 | 76.61%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | AJ-023/17 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA APOIO TÉCNICO - BARRAGEM SANTA LÚCIA CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC | Concluido | 2017-10-06 | 2021-07-31 | 533154.09 | 301428.78 | 56.54%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 02 | SC-071/12 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA - VILA VIVA CEMIG/ALTO ANTENAS - CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08 | Concluido | 2012-05-14 | 2020-09-02 | 1791631.53 | 1701187.75 | 94.95%
Manutencao URBEL - Lote I - SC-019/14 e AJ-014/16 (ver empreendimento 2060) | SC-019/14 | DO VALE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS BARREIRO, NOROESTE E OESTE | Concluido | 2014-05-14 | 2016-05-13 | 6704586.35 | 3985018.12 | 59.44%
Intervencoes para eliminacao de risco nas regionais Centro Sul, Leste e Nordeste - Lote II - Manutencao URBEL - AJ-003/17 | AJ-003/17 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | OBRAS CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MORADIAS - REG. CENTRO-SUL, LESTE E NORDESTE | Concluido | 2017-05-15 | 2019-12-31 | 10165240.05 | 10154134.96 | 99.89%
Manutencao URBEL - Lote I - SC-019/14 e AJ-014/16 (ver empreendimento 2060) | AJ-014/16 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e Obras de Contenção, Pavimentação, Rede de Drenagem, Agua Esgoto e Recuperação de Moradias | Concluido | 2016-08-05 | 2017-06-04 | 2719568.23 | 2719567.23 | 100%
Condomínio Simão Rodrigues - Recuperação de Contenção | UB-032/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção de talude no Edifício Simão Rodrigues e Vila Estrela, objetivando a recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico/geotécnico através da operacionalização do PEAR | Concluido | 2024-06-07 | 2025-06-01 | 635721.95 | 428917.1 | 67.47%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 02 | UB-001/19 | ENGIBRAS ENGENHARIA S/A | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VILAS CEMIG E ALTO DAS ANTENAS | Concluido | 2019-01-25 | 2021-08-11 | 7026279.5 | 6693259.65 | 95.26%
Intervencoes para eliminacao de risco nas regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Manutencao URBEL - AJ-002/17 | AJ-002/17 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | MANUTENÇÃO EM VILAS E FAVELAS REGIONAIS BARREIRO, OESTE E NOROESTE | Concluido | 2017-05-23 | 2021-01-02 | 7166600.19 | 7166505.45 | 100%
Intervencoes para eliminacao de risco nas regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Manutencao URBEL - AJ-004/17 | AJ-004/17 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO SARMU NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA | Concluido | 2017-06-09 | 2021-01-19 | 6542159.94 | 6541690.33 | 99.99%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-018/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social de Belo Horizonte. | Concluido | 2024-03-18 | 2024-10-13 | 385038.68 | 385036.84 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-021/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico - operacionalização do PEAR – 2ª Etapa | Concluido | 2021-05-10 | 2023-03-30 | 809802.39 | 809802.38 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-022/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | RECUPERAÇÃO DE GABIÃO E PASSARELA, LOCALIZADOS NA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | Concluido | 2020-09-08 | 2022-01-30 | 241611.7 | 241611.69 | 100%
ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR COM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | UB-024/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR COM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | Concluido | 2020-09-08 | 2021-10-02 | 451681.24 | 451681.21 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-025/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO COM PROTEÇÃO DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO – VILA BATIK | Concluido | 2020-09-08 | 2022-01-30 | 226870.93 | 226870.93 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-026/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | ESTABILIZAÇÃO – RUAS DIAMANTINA (VILA CABANA PAI TOMAS) E CASSIMIRO DE ABREU (VILA SENHOR PASSOS) | Concluido | 2020-09-08 | 2022-01-30 | 192172.72 | 192172.7 | 100%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-028/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Estabilização de áreas de risco geológico através da operacionaliz. do PEAR c/ manut do Centro Apoio | Concluido | 2020-11-03 | 2021-11-27 | 340017.06 | 340017.05 | 100%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-031/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Contenção e gabião Av. Fazenda Velha, 198, Conj Jd Felicidade e R. Cinco de Julho, 183, Minaslândia | Concluido | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 217591.5 | 217591.5 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-031/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E RECUP DE GUARDA CORPO NA R FLOR DE AMEIXA, 14 E R JOSE ANTÔNIO DA SILVA, 51, JD ALVORADA | Concluido | 2021-06-24 | 2022-11-15 | 224018.96 | 224018.96 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-034/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JORNALISTA JOÃO BOSCO, VILA VISTA ALEGRE, REGIONAL OESTE | Concluido | 2021-07-06 | 2022-11-27 | 419095.85 | 222799.55 | 53.16%
PEAR - Desenvolvimento Comunitario e Apoio a Eventos (NUDEC) | AJ-044/15 | FACA PRODUCOES LTDA | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ASSESSORIA A EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - NUDEC | Concluido | 2017-01-02 | 2018-01-01 | 246222.22 | 60277.28 | 24.48%
Conjuntos Habitacionais - Manutencao | UB-015/19 | FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | Concluido | 2019-07-01 | 2023-03-21 | 2292561.61 | 1829193.08 | 79.79%
Vila Nova Cachoeirinha - O.P. 09/10 - Emp 55 | UB-050/21 | HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha | Concluido | 2021-11-22 | 2024-11-05 | 2836739.03 | 2620226.45 | 92.37%
Regularizacao Fundiaria Vilas Fatima, Marcola e Cafezal e Outros (Topografia) | UB-027/19 | IGL ENGENHARIA LTDA | LEVANT. TOPOGRÁFICO SERRA, VILA VENTOSA, CONJ. RIBEIRO DE ABREU, MINAS CAIXA, BONSUCESSO, DANDARA | Concluido | 2019-09-05 | 2022-06-06 | 987284.48 | 928449.92 | 94.04%
Vila California - Urbanizacao - O.P. 03/04 e 05/06 - Emp 63 e 67 | UB-028/19 | M. BORGES ENGENHARIA LTDA EPP | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CALIFÓRNIA | Concluido | 2019-09-02 | 2021-06-22 | 735087.3 | 603504.97 | 82.1%
Quadra Esportiva do Dandara - Emenda Parlamentar | UB-012/22 | MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Implantação do Centro de Convivência Dandara, quadra poliesportiva da Comunidade Dandara | Concluido | 2022-03-21 | 2023-08-12 | 812088.02 | 776622.42 | 95.63%
Duplicacao da BR 381/MG/Norte | UB-008/19 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | PTTS ACOMPANHAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS OCUPANTES ANEL RODOVIÁRIO E RODOVIA BR-381 | Concluido | 2019-05-08 | 2023-02-15 | 3814401.9 | 1278701.94 | 33.52%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL) | SC-121/12 | NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A | CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | Concluido | 2013-02-18 | 2016-08-13 | 3794602.76 | 2414156.4 | 63.62%
Condomínio Simão Rodrigues - Recuperação de Contenção | UB-077/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Projetos básicos e executivos de infraestrutura contenção no condomínio Simão Rodrigues | Concluido | 2023-12-20 | 2024-07-16 | 14359.78 | 14359.78 | 100%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | SC-145/12 | OPACO ENGENHARIA LTDA | URBANIZAÇÃO DO CONJ. TAQUARIL E CONSTRUÇÃO DE 72 UH NO CONJ. GRANJA DE FREITAS. | Concluido | 2013-02-16 | 2016-05-03 | 14764072.52 | 761408.97 | 5.16%
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SERVS E PROJ. GEOLOGIA, GEOTECNIA E CONSULTORIA APOIO TEC. E TOPOGRAFIA | SC-022/14 | PETREL ENGENHARIA LTDA. | Construção de UH nas vilas Barragem Santa Lúcia e Estrela e complementação de obra na vila São José | Concluido | 2014-05-14 | 2018-02-23 | 5947938.98 | 5945325.05 | 99.96%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II | SC-119/14 | PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA | CONSULTORIA DE OBRAS - 15 ENCOSTAS PAC II - CONTRATO DE REPASSE 0.351.561-08/2011 | Concluido | 2015-03-23 | 2019-07-01 | 459981.4 | 366148.19 | 79.6%
Elaboracao de PRU - O.P. 15/16 - Emp 45 e 74 | UB-016/20 | PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O NOVO LAJEDO/NOVO TUPI (EMPR. 74 DO OP 15/16) | Concluido | 2020-07-09 | 2024-01-29 | 1042571.13 | 930379.64 | 89.24%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | AJ-055/17 | RFJ CONSTRUTORA LTDA | OBRAS SISTEMA VIÁRIO, DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO | Concluido | 2018-03-21 | 2021-09-01 | 19802895.38 | 18781156.31 | 94.84%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto - Drenagem de Complexo de Vias | UB-002/20 | SALES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM NAS RUAS COMENDADOR WIGG, S. ANTONIO, MARIA CANDIDA, S. LUIZ E BARÃ | Concluido | 2020-01-30 | 2022-04-18 | 1306032.87 | 1153039.33 | 88.29%
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | AJ-004/16 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | OP 13/14, IMBAÚBAS, MADRE GERTRUDES, BARÃO HOMEM DE MELO, VENTOSA, BANDEIRANTES, JD VALE, MANGUEIRAS | Concluido | 2017-03-13 | 2023-08-29 | 1117159.1 | 867558.66 | 77.66%
Projetos de Contencao de 33 Encostas | SC-073/13 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM 33 ÁREAS DE RISCO. Nº DO CONTRATO DE REPASSE 351.494.81 | Concluido | 2014-01-27 | 2022-06-07 | 1850166.96 | 1575055.58 | 85.13%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UR-005/18 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | FISCALIZAÇÃO, APOIO TÉCNICO, ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS - INTERVENÇÕES VILA AEROPORTO/SÃO TOMÁS | Concluido | 2018-09-20 | 2020-07-10 | 501044.05 | 290769.49 | 58.03%
Vila California - Urbanizacao - O.P. 03/04 e 05/06 - Emp 63 e 67 | AJ-024/17 | SFC SONDAGENS, FUNDACOES E CONSTRUCOES LTDA. | Sondagem Mista com relatório na Avenida Avaí, 700, Vila Califórnia. | Concluido | 2017-11-07 | 2018-02-04 | 41890.55 | 41890.55 | 100%
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - SERRA E TAQUARIL | UB-012/20 | SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO – AGLOMERADO DA SERRA E CONJUNTO TAQUARIL | Concluido | 2020-06-23 | 2021-01-18 | 87785.06 | 70117.05 | 79.87%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-030/24 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte, para adequações de demandas apresentadas em vistorias para regularização fundiária na regional Centro Sul (Aglomerado da Serra) | Concluido | 2024-07-01 | 2025-06-25 | 642379.63 | 226863.32 | 35.32%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-073/23 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais no Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes | Concluido | 2023-12-20 | 2024-09-14 | 293650.1 | 133038.99 | 45.31%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-074/23 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha | Concluido | 2023-12-04 | 2024-08-29 | 83081.31 | 61503.76 | 74.03%
Elaboracao de Projetos O.P. 2013/2014 - Lote I - AJ-006/15 - O.P. 13/14 - Emp 82, 83, 90, 91, 92 e 93 | AJ-006/15 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 - LOTE I | Concluido | 2015-06-22 | 2022-12-30 | 1348330.9 | 1333355.68 | 98.89%
Elaboracao de PGE - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 04 e 11 | SC-105/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) - REGIONAL BARREIRO | Concluido | 2015-02-25 | 2017-11-01 | 1179352.84 | 1132077.01 | 95.99%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-091/12 | VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | PROJETOS DO OP 2011/2012 LOTE V. | Concluido | 2012-08-10 | 2019-07-30 | 1364835.95 | 1350094.34 | 98.92%
Vila Antena / Jardim Montanhes - O.P. 15/16 - Emp 107 | UB-015/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 OP-15/16 | Cancelado | 2020-07-15 | 2025-03-20 | 978600 | 875513.42 | 89.47%
URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ | UB-010/19 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ, SARMU NORDESTE E PAMPULHA | Cancelado | 2019-06-24 | 2024-06-06 | 2771525.27 | 1364963.19 | 49.25%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 | AJ-015/17 | COMIM CONSTRUTORA EIRELI | URBANIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS 70 E 80 DO OP 07/08 E 09/10 NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS | Cancelado | 2017-07-18 | 2020-06-01 | 4374493.52 | 3362351.12 | 76.86%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-049/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR | Cancelado | 2024-08-22 | 2026-06-12 | 1999119.01 | 1161604.6 | 58.11%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-051/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta na Rua Maria Camargo Diniz, 15 na Vila Ventosa, regional Oeste | Cancelado | 2024-08-29 | 2025-12-21 | 766091.78 | 396456.5 | 51.75%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-055/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção da encosta e drenagem pluvial na rua mangueira, inclusive obras no nº 135e 136na Vila Ecológica na Regional Barreiro. | Cancelado | 2024-09-12 | 2025-12-05 | 572235.71 | 263227.15 | 46%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-089/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de acesso em áreas de risco na Rua Moisés Francisco Rosa, 41 AEIS Jardim dos Comerciários na Regional Venda Nova. | Cancelado | 2024-11-14 | 2025-10-09 | 698362.64 | 35234.78 | 5.05%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 30 | UB-033/21 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz | Cancelado | 2021-07-01 | 2025-03-21 | 1583495.28 | 709424.24 | 44.8%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | SC-116/12 | CONSTRUTORA ITAMARACA | OBRAS VILA VIVA MORRO DAS PEDRAS - PAC II - CONTRATO DE REPASSE Nº 352.708-89 | Cancelado | 2013-02-16 | 2020-10-09 | 20954394.55 | 13871398.18 | 66.2%
Vila Marcola, Novo Sao Lucas, Olaria e Senhor dos Passos - Urbanizacao - O.P. 09/10 | UB-003/23 | FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Vila Viva na Vila Pedreira Prado Lopes Emp nº 52 do OP 2009/2010, na Vila Senhor dos Passos | Cancelado | 2023-01-30 | 2025-05-18 | 2010213.68 | 1678431.55 | 83.5%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I | UB-046/21 | GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA | Serviços de levantamento topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril | Cancelado | 2021-09-30 | 2022-08-10 | 411900 | 8471.5 | 2.06%
Vila Sao Francisco das Chagas - O.P. 11/12 - Emp 54 e O.P. 13/14 - Emp 47 | UB-045/21 | GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 13/14 | Cancelado | 2021-08-20 | 2024-11-06 | 5056327.73 | 3426986.61 | 67.78%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-002/22 | GRADUX GRASIL EIRELI | Implementação do PTTS no âmbito do Plano de Urbanização Sustentável da Região Izidora. | Cancelado | 2022-01-20 | 2023-10-11 | 810217.41 | 11185.02 | 1.38%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | AJ-056/17 | KTM ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA. | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO | Cancelado | 2018-03-21 | 2020-09-06 | 40297278.53 | 20717925.85 | 51.41%
Residencial Manaus | UB-011/20 | M.R.S. DA SILVA CIA. LTDA | Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV | Cancelado | 2020-07-09 | 2023-07-15 | 333779 | 235848.86 | 70.66%