## Janeiro 2026
SMOBI UO 2704
PAGAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2026 - EMPRESAS
EMPREENDIMENTO | CONTRATO | EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | STATUS CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUMULADO | % EXECUÇÃO
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08 - Emp 70 | UB-014/19 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS | Em andamento | 2019-07-01 | 2024-06-03 | 751999.95 | 709363.38 | 94.33%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-043/20 | A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia | Em andamento | 2020-11-16 | 2022-07-08 | 5483961.24 | 1874402.28 | 34.18%
Ribeirao do Onca - Elaboracao de Projetos de 100 UHs | UB-041/22 | A3E PROJETOS LTDA ME | Projetos edificações reassentamento famílias nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça | Em andamento | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 261467.95 | 48839.73 | 18.68%
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana | UB-081/22 | AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI | elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas | Em andamento | 2022-12-15 | 2026-06-06 | 359999.99 | 127682.29 | 35.47%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia | SC-107/14 | ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA | PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ | Em andamento | 2018-09-20 | 2020-09-11 | 179500.41 | 149767.77 | 83.44%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-052/21 | ARE ENGENHARIA EIRELI | Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. | Em andamento | 2021-12-15 | 2025-01-27 | 9406276.83 | 8450827.15 | 89.84%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-036/19 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA | EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA | Em andamento | 2019-12-27 | 2026-02-15 | 1510352.3 | 1438095.58 | 95.22%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-025/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificações situadas em uma encosta no Jardim Montanhês | Em andamento | 2025-06-16 | 2026-03-12 | 375863.06 | 127433.58 | 33.9%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-028/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras – Continuidade do escopo do PAC II | Em andamento | 2023-03-07 | 2026-09-26 | 5995863.85 | 3546134.5 | 59.14%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-028/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urbano (7º contrato). | Em andamento | 2025-07-04 | 2026-12-25 | 1194530.84 | 391966.28 | 32.81%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas) - O.P. 13/14 - Emp 18 | UB-029/19 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2019-09-02 | 2025-09-29 | 6032801.47 | 5750682.84 | 95.32%
Aglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16 | UB-034/25 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia. | Em andamento | 2025-07-24 | 2027-10-11 | 14060197.7 | 949885.79 | 6.756%
Vila Marcola - Urbanizacao do Emp 20 - O.P. 13/14 | UB-048/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de urbanização dos Becos Caraça e Vasconcelos OP 2013/2014, na Vila Marçola | Em andamento | 2023-05-22 | 2025-08-13 | 2796039.57 | 1915765.95 | 68.52%
Vila Mariquinha e Boa Uniao - Contencao de Encostas | UB-049/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União. | Em andamento | 2022-08-01 | 2026-08-24 | 1413757.08 | 64617.31 | 4.571%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012 | UB-063/23 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila União | Em andamento | 2023-08-30 | 2028-02-04 | 7633774.68 | 104576.58 | 1.37%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-068/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 3587239.55 | 1423586.18 | 39.68%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-069/22 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06 | Em andamento | 2022-11-03 | 2027-01-25 | 2846203.43 | 1870876.26 | 65.73%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-075/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda Nova, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-11-05 | 2027-04-28 | 3873598.01 | 852786.38 | 22.02%
Vila América - Indenizações | UB-077/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços e obras de demolição e remoção de entulhos na Vila Nova América, localizada na regional Venda Nova | Em andamento | 2024-10-28 | 2025-10-22 | 285445.8 | 108337.47 | 37.95%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-078/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B) | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-04-22 | 999148.7 | 290685.62 | 29.09%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-081/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-04-22 | 1146035.85 | 930811.52 | 81.22%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-086/24 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz (Rua Serra Azul), na Vila da Área, na União e Vila Bandeirantes localizadas na regional Leste e Centro Sul | Em andamento | 2024-11-12 | 2026-05-05 | 2704759.57 | 235030.67 | 8.69%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I | UB-001/23 | CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril | Em andamento | 2023-01-16 | 2024-04-24 | 487723.26 | 18954.09 | 3.886%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 54 e O.P. 07/08 - Emp 41 | SC-157/12 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08 | Em andamento | 2014-12-05 | 2021-12-17 | 1260549.94 | 1185059.09 | 94.01%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-073/12 | CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME | EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS | Em andamento | 2013-07-01 | 2019-09-15 | 1308560.71 | 1240484.95 | 94.8%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras | UB-083/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vista, Serra Negra, Ruth de Freitas e T2 no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2024-10-30 | 2026-07-29 | 5078794 | 708911.91 | 13.96%
Vila Sao Jose II | UB-101/24 | CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Serviços e obras de implantação de iluminação pública e instalação de alambrado em quadra poliesportiva na Vila São José do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-09 | 2026-03-04 | 498989.67 | 375563.01 | 75.26%
Produtos e Serviços de Comunicação e Mobilização Social - UB-069/23 | UB-069/23 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA | Produtos e serviços de comunicação e mobilização social | Em andamento | 2023-10-04 | 2027-01-20 | 635000 | 312508.86 | 49.21%
MCMV Entidades Municipal - Producao Habitacional em Terrenos Publicos | UB-006/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH | Em andamento | 2022-02-21 | 2024-02-10 | 2350000 | 163848.05 | 6.972%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso | UB-016/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras | Em andamento | 2022-04-18 | 2027-05-31 | 1896556.78 | 609528.7 | 32.14%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710 | UB-036/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710 | Em andamento | 2022-07-04 | 2027-06-17 | 1260203.12 | 134389.74 | 10.66%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-010/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes) | Em andamento | 2022-03-24 | 2026-03-02 | 489685.1 | 179793.07 | 36.72%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559) | UB-011/22 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Projetos Lote II - Proj Executivos do Centro de Referência Urbana (CREURB) da Região do Izidora | Em andamento | 2022-03-24 | 2026-03-02 | 320858.48 | 74526.46 | 23.23%
Vila Sport Club Glalija - O.P. 03/04 - Emp 76 | SC-152/12 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJÁ | Em andamento | 2014-12-05 | 2020-09-05 | 1596710.07 | 1352523.55 | 84.71%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II | AJ-003/18 | CONATA ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I | Em andamento | 2019-10-01 | 2026-05-06 | 9511555.75 | 3375565.53 | 35.49%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH - PMI - O.P. 03/04 - Emp 52 | SC-074/13 | CONATA ENGENHARIA LTDA | OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 | Em andamento | 2013-08-21 | 2020-01-03 | 15791938.87 | 15700738.69 | 99.42%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-019/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução complementação das obras de infraestrutura do Programa Vila Viva São Tomás | Em andamento | 2023-02-23 | 2026-04-12 | 4687909.12 | 1624398.72 | 34.65%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-034/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2024-08-19 | 2025-11-11 | 2242864.64 | 786295.85 | 35.06%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-035/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-08-14 | 2025-11-06 | 1122607.05 | 851784.9 | 75.88%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-036/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril. | Em andamento | 2023-06-15 | 2026-03-13 | 2864685.49 | 1832126.46 | 63.96%
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA) | UB-044/21 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa | Em andamento | 2021-08-05 | 2025-06-22 | 994564.27 | 756171.97 | 76.03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-053/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, execução de serviços e obras de caráter de implantação de contenção, reconstrução de moradia no Beco Boa Vista, 14 e serviço de manutenção do Beco na Vila Pantanal | Em andamento | 2024-09-10 | 2026-06-01 | 504667.65 | 309630.98 | 61.35%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-056/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste. | Em andamento | 2024-09-13 | 2025-06-09 | 289179.61 | 191080.64 | 66.08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-058/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de acesso em áreas de risco na Rua Lúcio Xavier de Oliveira no trecho compreendido entre os números 92 a 120, na AEIS do Jardim Comerciários, | Em andamento | 2024-09-18 | 2026-02-09 | 388161.39 | 37713.31 | 9.716%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 74 | UB-064/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e Obras de Urbanização na Vila Ventosa, empreendimento nº 74 doOP 2013/2014 | Em andamento | 2023-10-04 | 2025-12-26 | 3042040.39 | 240101.13 | 7.893%
Jardim Alvorada ST5 e 1 Maio - Execucao das Obras de Estabilizacao de Encostas | UB-066/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na Vila 1º de Maio | Em andamento | 2022-10-18 | 2025-05-04 | 1264418.55 | 21925.89 | 1.734%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-067/23 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR | Em andamento | 2023-11-09 | 2026-02-05 | 5047312.59 | 1378653.07 | 27.31%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-068/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua Nove, nº 380 – Vila Alta Tensão I, regional Barreiro. | Em andamento | 2024-10-10 | 2025-07-06 | 480763.86 | 328788.11 | 68.39%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 3a Etapa | UB-089/22 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços estabilização encostas tratamento áreas de risco3ªetapa nas Vilas Jardim Alvorada, Lorena | Em andamento | 2022-12-29 | 2026-07-10 | 5032702.23 | 51949.14 | 1.032%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-093/24 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação e estabilização de edificações | Em andamento | 2024-11-25 | 2025-11-19 | 859417.9 | 852223.73 | 99.16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10) | UR-002/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) | Em andamento | 2018-07-16 | 2026-03-25 | 1993348.85 | 1577097.24 | 79.12%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02 | UB-099/24 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA | Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadélfia e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciários, no Conj Taquaril. Implantação de corrimão R Pai Tomáz | Em andamento | 2024-12-06 | 2026-09-04 | 8726000 | 626811.84 | 7.183%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84 | UB-014/25 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Continuidade das obras do Orçamento Participativo na Vila Ventosa – Beco Bil – Empreendimento 84 – OP 11/12. | Em andamento | 2025-03-24 | 2026-06-16 | 1865999 | 1025959.17 | 54.98%
Contratacao Geral de Demolicoes | UB-040/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Serviços de demolição e remoção de entulhos em Áreas de Intervenções no Aglomerado Santa Lúcia | Em andamento | 2023-03-23 | 2026-09-02 | 1380520.86 | 472705.99 | 34.24%
Vila Beira Linha - Tratamento de Encosta - S6 | UB-053/23 | CONSTRUTORA ITAMARACA | Obras de estabilização de encostas e tratamento das áreas de risco Rua Argemiro Vila Beira Linha | Em andamento | 2023-05-31 | 2025-12-15 | 4476911.27 | 4429124.75 | 98.93%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-027/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico,recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais, Helena Greco (ZEIS), Rosa Leão (AEIS-2B), Esperança (AEIS-2B), Vitória (AEIS-2B), da região Izidora. | Em andamento | 2024-04-24 | 2026-08-11 | 2747500.68 | 2148009.79 | 78.18%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-063/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 2B), na Região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2027-03-18 | 3663285.1 | 530928.94 | 14.49%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-064/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Vitória (AEIS-2B), na Região Izidora, região Norte do Município de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-09-27 | 2026-09-16 | 2048367.23 | 578023.04 | 28.22%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-066/24 | CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA | Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações Helena Greco (ZEIS) e Rosa Leão (AEIS-2B), na região Izidora, Regional Norte | Em andamento | 2024-09-30 | 2026-09-19 | 1452711.02 | 1042715.79 | 71.78%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-026/21 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III | Em andamento | 2021-06-15 | 2022-09-07 | 73329.37 | 35541.15 | 48.47%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-016/24 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviço de consultoria para atendimento de demandas afetas a levantamentos topográficos para fins de regularização fundiária. | Em andamento | 2024-03-08 | 2026-08-24 | 1783039.51 | 89392.55 | 5.013%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-049/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha | Em andamento | 2023-05-20 | 2028-04-22 | 2844143.76 | 408484.47 | 14.36%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-057/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2564095.22 | 800649.55 | 31.23%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-060/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2027-12-04 | 2523225.51 | 715329.92 | 28.35%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-061/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel | Em andamento | 2023-06-19 | 2028-05-22 | 2888047.79 | 912100.99 | 31.58%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-082/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel, referente aos serviços e atividades lotados na Divisão de Gestão de Obras e a Diretoria de Projetos e Obras | Em andamento | 2024-01-10 | 2026-06-27 | 3506151.21 | 296156.02 | 8.447%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva | UB-083/23 | DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EPP | Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR | Em andamento | 2024-01-12 | 2026-06-29 | 1423584.88 | 890630.1 | 62.56%
Vila Sao Jose II | UB-080/23 | ECO HABITAT CONSULTORIA SOCIAL LTDA | Elaboração e Implementação do Plano Desenvolvimento Socioterritorial na Macroárea da Vila São José | Em andamento | 2024-01-04 | 2026-01-31 | 659900 | 477173.24 | 72.31%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis | UB-003/25 | ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA | serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à margem do Córrego Embiral | Em andamento | 2025-01-27 | 2026-04-21 | 950000 | 293077.7 | 30.85%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-006/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras emergenciais, mitigação e estabilização de áreas de risco geológico PEAR | Em andamento | 2023-01-30 | 2023-08-12 | 469623.69 | 469623.68 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-007/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, para o apoio logís¿co da mão de obra do morador orientando-o p execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta | Em andamento | 2025-02-12 | 2027-12-28 | 2063761.55 | 1227928.62 | 59.5%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-008/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras de contenção e tratamento de encosta na Rua Sérgio Felício da Silva, 320, localizada em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários. | Em andamento | 2023-02-07 | 2024-09-30 | 841715.69 | 806002.5 | 95.76%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-009/23 | UB-009/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | serviços e obras de contenção da encosta localizadas em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários | Em andamento | 2023-02-06 | 2024-11-28 | 819567.46 | 819567.45 | 100%
URBEL – Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-010/23 | UB-010/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção de encosta12 localizadas em AEIS no bairro Jardim dos Comerciários | Em andamento | 2023-02-06 | 2025-02-27 | 995989.17 | 995983.99 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-011/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Encostas entre as R.Flor da Paixão,R. Flor da Noite,Rua Flor da Quaresma Vila Alvorada, Reg Pampulh | Em andamento | 2023-02-07 | 2024-07-31 | 1038038.13 | 952544.02 | 91.76%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-012/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção Novo Ouro Preto, Jardim Alvorada e Barroquinha | Em andamento | 2023-02-08 | 2025-01-27 | 882893.76 | 882893.72 | 100%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-013/23 | UB-013/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de contenção e obra de recuperação do concreto de tratamento encosta Vila São João Batista | Em andamento | 2023-02-08 | 2025-02-27 | 462653.44 | 462652.94 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-014/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção e drenagem, encosta entre R Waldemar Pequeno e José Antônio da Silva | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-10-31 | 645810.86 | 645810.85 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-015/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Obras estruturantes de contenção, proteção de encostas e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamento geológicos, nos seguintes endereços: Rua Gutierrez, nº 86, Rua Jardim das Flores, nº 68, Beco do meio, nº 40/50 – Taquaril, Reg Leste | Em andamento | 2025-03-25 | 2027-04-13 | 1534830.8 | 1177563.37 | 76.72%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-016/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços e obras de contenção e drenagem, na Rua Trinta e Quatro,142 na Vila Novo Aarão Reis | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-05-31 | 417915.58 | 231884.28 | 55.49%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-017/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços manutenção e contenção em gabião na Rua Baronesa de Santa Luzia, 619 – Vila Biquinhas | Em andamento | 2023-02-08 | 2024-07-31 | 266456.12 | 266456.12 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-018/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas na Rua Flor da Ameixa, nº 79, Vila Jd Alvorada, Regional Pampulha | Em andamento | 2022-05-10 | 2023-02-03 | 321404.37 | 321404.37 | 100%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-018/23 | UB-018/23 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de contenção Vila Primeiro de Maio contenção e drenagem Vila Mariquinhas | Em andamento | 2023-02-09 | 2024-12-29 | 605076.99 | 605076.89 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-019/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto | Em andamento | 2022-05-10 | 2023-02-03 | 207912.25 | 207912.24 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-020/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de Obras no Bc. Prof. Sebastião Moreira de Azevedo, 63 E 65 / Bc. dos Cravos, 37 / Bc. das Rosas, 50, 60 e 70 na Vila São Vicente e Bc. Itamirim Vitória, 240A - Alto Vera Cruz da Reg. Leste | Em andamento | 2025-05-16 | 2027-06-04 | 2078742.66 | 1401755.93 | 67.43%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-033/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida | Em andamento | 2022-05-30 | 2023-02-23 | 335086.21 | 335086.2 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-036/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. Bc das Flores,Vila São Vicente; Bc das Palmas e Bc Sebas¿ão Moreira Azevedo, Vila São Vicente da Regional Leste | Em andamento | 2024-07-08 | 2026-01-28 | 1080369.98 | 1060124.67 | 98.13%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-041/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção | Em andamento | 2025-08-08 | 2027-11-05 | 1957270.01 | 636857.05 | 32.54%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-045/25 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, ARP 008/2024 Lote II. (Beco André, Beco Palmas, R. Nefelina, R. Isaura Possidónio, R. Salvador Pinto. | Em andamento | 2025-09-08 | 2027-09-27 | 2200557.71 | 1048842.33 | 47.66%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-046/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, Manutenção do Crear Taquaril e apoio Logís¿co a Mão de obra de morador para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias | Em andamento | 2024-08-19 | 2026-05-10 | 1962795.64 | 1815293.47 | 92.49%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-051/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Drenagem, contenção, guarda corpo, piso– áreas Vitória, Esperança, Helena Greco, Rosa Leão - Isidora | Em andamento | 2022-08-11 | 2024-03-31 | 1311883.5 | 1236391.01 | 94.25%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-052/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção tratam. encosta Bc Campo, 290, Vila Mariquinhas e R. Barão Coromandel, 781, Vila São Tomaz | Em andamento | 2022-08-11 | 2023-05-07 | 375118.6 | 373778.4 | 99.64%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-058/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Contenção e tratamento de encostas Rua Engenho do Sol, 294, Vila Jardim Alvorada | Em andamento | 2022-08-22 | 2023-05-18 | 871202.99 | 871202.99 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-059/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR | Em andamento | 2022-08-22 | 2024-11-08 | 2520183.28 | 2520179.19 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-059/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-04-15 | 1466537.55 | 763634.14 | 52.07%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-074/22 | UB-074/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços obras de contenção tratamento encosta e drenagem na R Ney Werneck, 164 e 251,Vila JD Alvor | Em andamento | 2022-11-21 | 2023-08-17 | 411434.85 | 411434.84 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-080/22 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Serviços obras contenção, tratamento encosta drenagem, Beco São Tomaz, Vila Apolônia, beco Santana | Em andamento | 2022-12-16 | 2023-09-11 | 354827.32 | 330376.17 | 93.11%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste | UB-080/24 | ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos, na Rua N.S. de Fátima 1125, 1400 e Beco Maria Rodrigues 530 da Vila N.S. de Fátima. | Em andamento | 2025-01-21 | 2026-04-15 | 1001541.51 | 1001532.66 | 100%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-009/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Fazendinha, Santana do Cafezal, Nossa Senhora | Em andamento | 2025-02-21 | 2026-08-14 | 2499235.14 | 243632.67 | 9.748%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-016/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste | Em andamento | 2025-04-02 | 2027-09-18 | 1166696.72 | 71900.86 | 6.163%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-029/25 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2025-07-16 | 2027-01-06 | 1367619.64 | 295195.24 | 21.58%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-098/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Conjunto Taquaril, localizado na Regional Leste. | Em andamento | 2024-12-13 | 2026-06-05 | 1906318.6 | 346809.48 | 18.19%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel | UB-100/24 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano (1º contrato) | Em andamento | 2024-12-20 | 2026-06-12 | 1292065.99 | 35238.97 | 2.727%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-002/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção na Rua João Procópio de Carvalho, nº 74, Jardim Alvorada | Em andamento | 2021-01-19 | 2021-12-14 | 86877.53 | 86587.61 | 99.67%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-004/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras estabiliz áreas de risco na Rua Padre Geraldo – Beco C, 60, Vila Madre Gertrude I | Em andamento | 2021-01-20 | 2021-12-15 | 169849.16 | 169849.16 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-006/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias, assim como auxiliar na fiscalização de obras com empreiteiro e serviços de vistoria de risco geológico | Em andamento | 2025-02-10 | 2027-05-10 | 920946.95 | 367681.89 | 39.92%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-017/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada | Em andamento | 2021-03-01 | 2022-07-23 | 609919.2 | 609919.18 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I | UB-020/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de estabilização de áreas de risco, Vila Cabana e Vila Senhor dos Passos | Em andamento | 2021-05-10 | 2022-10-01 | 225925.87 | 225740.22 | 99.92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-022/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Ccontenção do talude do córrego com gabião no Beco do Cascalho, entre o trecho n.º 587 e n.º 912; Execução de muro de arrimo e tratamento de encosta nas moradias entre os n.º 587 e n.º 595 e Execução de manutenção com reconstrução do piso do beco. | Em andamento | 2025-05-23 | 2026-02-16 | 2184576.66 | 2184576.29 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-023/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CONTENÇÕES PARA 1ª ETAPA, VILA BERNADETE, REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2020-09-08 | 2022-01-30 | 247428.87 | 247428.87 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-023/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA | Em andamento | 2021-06-22 | 2022-11-13 | 531327.01 | 531327 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-026/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para a execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. O objeto será implantado nos seguintes endereços: Rua Francisco de Paula Rocha 69 – J | Em andamento | 2025-07-11 | 2027-04-09 | 938718.31 | 811358.62 | 86.43%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-029/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Contenção e tratam. de encostas R. Flor da Esperança, 69 e R. Flor da Macieira 60, Vila Jd. Alvorada | Em andamento | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 296282.32 | 296282.3 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-029/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA | Em andamento | 2021-06-16 | 2022-11-07 | 328334.09 | 328334.08 | 100%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município | UB-030/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Contenção e drenagem R. Campo do Meio, Vila Apolônia e R. Davidson Pimenta da Rocha, Jd Comerciários | Em andamento | 2020-11-03 | 2022-03-27 | 528272.21 | 528272.18 | 100%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III | UB-030/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia | Em andamento | 2021-06-16 | 2022-05-11 | 157201.29 | 157197.03 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-030/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-15 | 2026-10-07 | 2578873.86 | 691621.78 | 26.82%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-032/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção, tratam. encosta drenagem R. Margarida Praxedes Torres, 1176 N. Esperança | Em andamento | 2021-07-05 | 2022-11-26 | 155528.02 | 155528.02 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste | UB-032/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de implantação com execução de contenção, tratamento de encosta e drenagem pluvial na Rua Vicente de Búfalo, 40 e Av. Tereza Cristina, 27 ambas na Vila Madre Gertrudes, regional Oeste. | Em andamento | 2025-07-16 | 2026-07-10 | 1287598.71 | 1017546.54 | 79.03%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-033/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação de pavimento, dos elementos de drenagem e do guarda-corpo dos Becos Brista, Dedeu e Santo Agostinho, na Vila Nossa senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-07-22 | 2026-03-18 | 479609.36 | 428654.42 | 89.38%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-035/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO DA ENCOSTA NA RUA CAMPO DO MEIO, ESTENDENDO ATÉ A RUA POLONIA, 814, VILA APOLÔNIA | Em andamento | 2021-07-06 | 2022-11-27 | 261915.25 | 261915.25 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-035/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de contenção, implantação de escada e guarda-corpo no Beco Mangueiras e recuperação de drenagem e manutenção em becos adjacentes, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2025-07-29 | 2026-06-23 | 823709.36 | 317636.74 | 38.56%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-036/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | CONTENÇÃO, TRATAMENTO DA ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA CORONEL LOURIVAL VASCONCELOS, 58, JARDIM ALVORADA | Em andamento | 2021-07-12 | 2022-12-03 | 225099.23 | 225099.21 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-036/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man do Centro de Apoio e logístico | Em andamento | 2025-07-24 | 2026-08-17 | 1712579.23 | 269286.47 | 15.72%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento | UB-037/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita | Em andamento | 2021-07-12 | 2022-12-03 | 349442.72 | 349442.72 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-038/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e drenagem pluvial: execução de um kit moradia e reconstrução de duas áreas demolidas para a execução de contenção de encosta. | Em andamento | 2025-08-07 | 2026-04-03 | 814042.37 | 371332.76 | 45.62%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-039/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de contenção, recuperação de elementos de drenagem, recuperação de piso e degraus em blocos nos Blocos das Quadras 2,3 e 4, além de espaços públicos na Quadra 4, no Conjunto Esperança – Regional Barreiro. | Em andamento | 2025-07-31 | 2026-04-26 | 314587.41 | 310491.52 | 98.7%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-040/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polonia, 900, Vila Apolônia | Em andamento | 2021-07-13 | 2022-12-04 | 804192.05 | 804192.05 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-040/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de recuperação do pavimento e instalação de corrimão e guarda-corpo em Beco da Rua maria Cândida, Beco São Pedro e Beco B, Vila São Tomaz, Regional Norte. | Em andamento | 2025-08-01 | 2026-04-27 | 147618.87 | 142146 | 96.29%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-041/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich,495, Vila Alta Tensão I | Em andamento | 2021-07-19 | 2022-12-10 | 270622 | 270602.98 | 99.99%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-042/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras contenção e tratamento de encosta setores das R. Doze e R. Esportes, Vila Bernadete | Em andamento | 2021-07-19 | 2022-12-10 | 616870.99 | 616870.78 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-042/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de contenção e tratamento de encosta e obra de manutenção de aproximadamente 100 metros de trecho do canal de drenagem do Córrego dos Coqueiros, entre as moradias de números 89 a 245; substituição das travessias existentes por passarelas | Em andamento | 2025-08-13 | 2026-08-07 | 379914.99 | 363852.24 | 95.77%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento | UB-043/21 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade | Em andamento | 2021-07-21 | 2022-12-12 | 213402.5 | 213402.5 | 100%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-043/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logís¿co a mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias Rua Zenão, 162,172,182,192 A, B, C, D, E 201 e 207 – AEIS Vista do Sol da Reg Nordeste | Em andamento | 2024-07-19 | 2025-10-16 | 1655607.54 | 1648131.75 | 99.55%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-044/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | Em andamento | 2024-07-18 | 2026-04-08 | 1626427.99 | 744094.86 | 45.75%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-045/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução e intervenções de manutenção de pisos, escadas e caixas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos becos situados na Vila Nossa Senhora Aparecida, Regional Venda Nova | Em andamento | 2024-08-09 | 2025-08-03 | 965553.32 | 930917.76 | 96.41%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste | UB-047/25 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciários, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta, urbanização e drenagem pluvial. | Em andamento | 2025-09-23 | 2026-09-17 | 837131.51 | 30114.83 | 3.597%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-048/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços de topografia e sondagem e outros, a fim de dar apoio logís¿co a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias assim como auxiliar na fiscalização de obras | Em andamento | 2024-08-19 | 2026-11-16 | 2283630.22 | 990212.81 | 43.36%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-051/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Obras e estabilização de áreas de risco na Rua Cinabrio, 241, 2ª etapa, Vila Senhor dos Passos | Em andamento | 2021-01-08 | 2021-09-04 | 196739.07 | 196739.05 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-052/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras estabiliz áreas risco Bc José Felipe, 83 Vila Cabana e R 21 abril, 484 Sr. Passos | Em andamento | 2021-01-08 | 2021-12-03 | 327488.61 | 327488.6 | 100%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAÍ | UB-053/20 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa | Em andamento | 2021-01-08 | 2023-01-27 | 980834.73 | 980834.69 | 100%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-060/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e obras de intervenções de recuperação de escadas e implantação de corrimão e guarda-corpo em locais do Conjunto Taquaril, na Rua Santo Antônio, Rua Santo André (pequeno trecho), Rua Montanhês (pequeno trecho) e Rua Barroca | Em andamento | 2024-09-20 | 2025-05-17 | 416032.88 | 410541.5 | 98.68%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-061/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de recuperação de pavimento, de melhorias na rede de drenagem e implantação de corrimão nos becos das Amoras, dos Morangos e adjacente da Vila Tiradentes-Regional Nordeste | Em andamento | 2024-09-23 | 2025-08-18 | 463008.18 | 425830.96 | 91.97%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-062/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Execução de serviços e intervenções de manutenção de pavimento e escadas, de elementos de drenagem e implantação de corrimão e guarda-corpo em alguns pontos do Beco Waldemar Costa, Vila Alto Vera Cruz, regional Leste | Em andamento | 2024-09-23 | 2025-10-17 | 552847.3 | 513055.26 | 92.8%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-065/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de becos, acessos e escadarias; dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, estabilização de encostas, já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse Social do Município de Belo Horizonte. | Em andamento | 2024-09-30 | 2025-08-25 | 973147.66 | 942969.58 | 96.9%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-069/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de implantação de contenção, recuperação do pavimento, drenagem e implantação de corrimão e guarda-corpo no beco São Jorge, situado na Vila Alto Vera Cruz, Regional Leste | Em andamento | 2024-10-09 | 2025-12-02 | 324883.35 | 311614.83 | 95.92%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-070/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de recuperação do pavimento em concreto, recuperação da rede de drenagem e manutenção de caixas de passagem no Beco Lassance, Vila Boa Vista – Regional Leste. | Em andamento | 2024-10-07 | 2025-08-02 | 229159.02 | 227958.01 | 99.48%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-071/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências. | Em andamento | 2024-10-22 | 2026-09-11 | 1395571.66 | 393959.97 | 28.23%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-072/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas e canaletas, e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos Central, Beira Alta e Senhor dos Passos, localizados na Vila Santa Rosa, Regional Pampulha. | Em andamento | 2024-10-24 | 2025-06-20 | 211643.39 | 203325.7 | 96.07%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-073/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de reconstrução de pavimento e escadas, manutenção em canaletas e implantação de guarda-corpo nos Becos Monte Sião e Dirão, localizados na Vila Nossa Senhora da Conceição, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-18 | 2025-10-12 | 443727.72 | 410774.73 | 92.57%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul | UB-082/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de contenção de beco, recuperação de escadas, pisos e guarda-corpo no Beco Gomes e na Travessa das Madeiras, localizados na Vila Nossa Senhora de Fátima, Regional Centro Sul. | Em andamento | 2024-10-30 | 2025-10-24 | 596872.91 | 527364.51 | 88.35%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte | UB-087/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras emergências nas regionais L, NE e N. | Em andamento | 2024-11-19 | 2026-10-09 | 1421561.36 | 297980.75 | 20.96%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova | UB-088/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos e canaletas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos do Machado, M, Maranhão e Severino Resende, localizados na Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste. | Em andamento | 2024-11-19 | 2025-08-15 | 401747.71 | 394401.24 | 98.17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste | UB-097/24 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. | Em andamento | 2024-12-23 | 2026-07-15 | 1766079.56 | 1183605.7 | 67.02%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-026/24 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | Serviços técnicos especializados para o cálculo do déficit habitacional e inadequação de domicílios, a partir das bases de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e do Cadastro Único (CadÚnico) | Em andamento | 2024-05-13 | 2026-05-31 | 312929 | 172110.95 | 55%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018 | UB-041/20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V | Em andamento | 2020-11-04 | 2022-01-27 | 82040.17 | 40075.17 | 48.85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AJ-046/15 | GC MATERIAIS BASICOS EIRELI | Fornecimento de Materiais - PEAR | Em andamento | 2016-08-03 | 2017-07-29 | 836808.88 | 836752.04 | 99.99%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego Pinheiro | UB-003/20 | GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro | Em andamento | 2020-02-14 | 2026-07-26 | 3483852.28 | 2066285.17 | 59.31%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-001/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia | Em andamento | 2024-01-30 | 2026-10-15 | 6000000.0291 | 5430344.19 | 90.51%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-102/24 | GML ENGENHARIA LTDA | Serviços e obras de complementação das obras de drenagem nas Ruas Barão de Coromandel, São Luiz, Santa Rita de Cássia, São Bento, Dez de Novembro, Nélia e Maria Amélia Maia na Vila São Tomaz do Município de Belo Horizonte/MG | Em andamento | 2025-01-10 | 2026-04-04 | 4662708.94 | 4337001.86 | 93.01%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL | UB-067/24 | LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-10-04 | 2026-04-26 | 505999.62 | 131351.59 | 25.96%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao | UB-005/23 | M.R.S. DA SILVA CIA. LTDA | Implantação doProjeto de Trabalho Técnico Social no âmbito da Região da Izidora | Em andamento | 2023-03-30 | 2026-01-16 | 799032.42 | 518167.29 | 64.85%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10 | UB-050/24 | MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos e a Rua Pai Joaquim na Vila Cabana do Pai Tomás. | Em andamento | 2024-08-26 | 2026-07-16 | 1377768.4 | 416327.32 | 30.22%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S) | UB-021/24 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola | Em andamento | 2024-04-05 | 2026-10-01 | 3973224.21 | 1747861.8 | 43.99%
URBEL - Consultoria de infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA | UB-042/24 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações para intervenções pontuais, localizados na Rua Assembleia e no Beco Assembleia, na Vila Ecológica, regional Barreiro | Em andamento | 2024-07-15 | 2026-04-06 | 18317.5 | 2654.87 | 14.49%
Praça Pero Vaz de Caminha - Implantação | UB-078/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Projetos básicos, de infraestrutura e edificações Praça Pero Vaz de Caminha - Taquaril | Em andamento | 2023-12-21 | 2026-03-09 | 63751.08 | 2072.48 | 3.251%
Mirante do Campinho - Vila Marçola - Aglomerado da Serra - Reforma - Emendas Impositivas 630 e 631 | UB-079/23 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Anteprojetos, projetos básicos e proj infraestrutura lazer Rua Mangabeira da Serra, na Vila Marçola | Em andamento | 2023-12-20 | 2026-03-08 | 71258.58 | 2436.04 | 3.419%
Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76 | UB-076/23 | ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL | Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras | Em andamento | 2023-12-07 | 2026-08-22 | 1811899.38 | 699139.55 | 38.59%
Elaboracao de PGE - Lote II - O.P. 13/14 - Emp 26 e 98 | SC-104/14 | ORBIS LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-05-31 | 1012738.11 | 636157.02 | 62.82%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II | UB-017/24 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de continuação da execução do projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS do Empreendimento Vila Viva São Tomás / Aeroporto. | Em andamento | 2024-03-20 | 2026-03-15 | 508000 | 466037.76 | 91.74%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas | UB-070/23 | PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Serviços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes nos assentamentos | Em andamento | 2023-10-30 | 2027-05-11 | 1777353.22 | 608655.07 | 34.25%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12 | UB-081/23 | PEDRAFORT EIRELI | Serviços e Obras de Urbanização da Rua Funcionários no Conj. Taquaril | Em andamento | 2024-01-11 | 2025-04-09 | 2699000 | 316303.09 | 11.72%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL) | UB-049/21 | POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 | Em andamento | 2021-11-16 | 2022-12-20 | 589715.9 | 554304.01 | 94%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-112/14 | PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-07-17 | 1571905.15 | 1325595.89 | 84.33%
Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais - URBEL | UB-072/23 | R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA | Serviços técnicos de avaliação conformidade de proj estruturais e certific de qualidade de proj CQP | Em andamento | 2023-11-17 | 2027-05-14 | 2834994.06 | 140995.93 | 4.973%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07 | SC-113/14 | RAS URBANISTICA LTDA ME | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANISTICA (PRU)- CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 OP-2013/14 | Em andamento | 2015-04-28 | 2019-10-18 | 1881980.04 | 1435942.01 | 76.3%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102 | UB-008/22 | SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | Continuidade da Implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS Várzea da Palma | Em andamento | 2022-03-22 | 2025-06-15 | 418280.3 | 354090.76 | 84.65%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas | UB-066/23 | SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | Elaboração e Implementação do PTTS da Urbanização Vila Viva Cabana do Pai Tomás | Em andamento | 2023-09-15 | 2028-04-20 | 6532022.45 | 1657724.97 | 25.38%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais | UB-005/24 | TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP | Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte | Em andamento | 2024-02-21 | 2025-08-13 | 1816220.17 | 706530.76 | 38.9%
Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76 | UB-084/22 | TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA | Fornecimento de materiais obras de drenagem no assentamento interesse social Maria Tereza, lote I | Em andamento | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 783672.6 | 783672.6 | 100%
Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14 - O.P. 13/14 - Emp 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37, 46 e 47 | SC-081/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | Em andamento | 2015-01-20 | 2024-06-30 | 1451000.26 | 1351785.59 | 93.16%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II | SC-083/13 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011 | Em andamento | 2014-04-02 | 2024-01-24 | 4474104.39 | 4408411.48 | 98.53%
Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14 - O.P. 13/14 - Emp 99 e 105 | SC-114/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA | Em andamento | 2015-05-28 | 2020-08-20 | 3651165.82 | 2177193.51 | 59.63%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62) | UB-013/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 753344.52 | 203528.03 | 27.02%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85) | UB-014/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 686928.3 | 113117.75 | 16.47%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote III - (Emp 23, 25, 88 e 113) | UB-015/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 623915.17 | 93991.07 | 15.06%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54) | UB-016/21 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16 | Em andamento | 2021-02-24 | 2027-02-02 | 883328.59 | 176975.17 | 20.04%