## Mai_2020
SMOBI UO 2704
PAGAMENTOS REALIZADOS EM MAIO 2020 - EMPRESAS
EMPREENDIMENTO | CONTRATO | EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | STATUS CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | MEDIDO ACUMULADO | % EXECUÇÃO
VILA SÃO JOÃO BATISTA E CONJUNTO FLORAMAR II (EMP. 89 e 74, OP 07/08) | UR-001/18 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | URBANIZAÇÃO CONJUNTO FLORAMAR II E VILA SÃO JOÃO BATISTA | Em andamento | 2018-07-16 | 2020-01-06 | 1379801.66 | 1325663.14 | 96.08%
URBANIZAÇÃO VILA VISTA DO SOL OP 2013/2014 | UB-032/19 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | URBANIZAÇÃO DA RUA 30, ENTRE AS RUAS 20 E 23, NA VILA VISTA DO SOL - EMPREENDIMENTO Nº 36 OP 13/14 | Em andamento | 2019-12-02 | 2021-02-28 | 1060000 | 102746.02 | 9.693%
ENCOSTAS RUA PADRE ARGEMIRO MOREIRA - CONJUNTO PAULO VI | UB-021/19 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | CONTENÇÃO E TRATAMENTO ENCOSTAS ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES, R. PE ARGEMIRO MOREIRA CONJ. PAULO VI | Em andamento | 2019-07-24 | 2020-11-14 | 460000 | 380709.8 | 82.76%
CENTRO DE SAÚDE COMUNIDADE DANDARA | UB-013/19 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DANDARA | Em andamento | 2019-07-03 | 2020-12-23 | 803998.5 | 145516.32 | 18.1%
OBRAS DA VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | SC-100/14 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | OBRAS DA VILA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Concluido | 2015-04-20 | 2017-08-28 | 2776708.3 | 2538593.27 | 91.42%
SARMU LESTE - BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA E VILA ALTO VERA CRUZ | AJ-017/17 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA, VILA ALTO VERA CRUZ - PAC II/PRÓ-MORADIA | Em andamento | 2017-06-08 | 2021-03-17 | 2065000 | 271987.54 | 13.17%
URBANIZAÇÃO VILA VENTOSA - OP 2011/2012 | AJ-016/17 | A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | URBANIZAÇÃO NA VILA VENTOSA E IMBAÚBAS - EMPREENDIMENTOS 84 E 73 DO O.P. 2011/2012 | Em andamento | 2017-06-09 | 2020-07-27 | 2141339.95 | 428391.63 | 20.01%
VILA SAO TOMAZ / AEROPORTO PAC I | UB-022/19 | ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - | PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO | Em andamento | 2019-08-02 | 2022-04-17 | 1093429.22 | 177400.15 | 16.22%
SARMU LESTE - BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA E VILA ALTO VERA CRUZ | SC-107/14 | ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - | PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ | Em andamento | 2018-09-20 | 2020-09-11 | 179500.41 | 148102.41 | 82.51%
CONTRATO GUARDA-CHUVA 2015 | AJ-024/15 | ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - | PTTS PARQUE DOS DIAMANTES, COQUEIROS I E II E JAQUELINE - CONTRATO DE REPASSE Nº 07.2.0603.1 | Concluido | 2015-10-07 | 2016-12-27 | 520194.47 | 520193.9 | 100%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto | AJ-012/16 | ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - | PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS JD ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL. | Em andamento | 2016-08-02 | 2021-05-15 | 1927786.59 | 1623359.74 | 84.21%
PTS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUES DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II | AJ-006/16 | ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS - NOS RESIDENCIAIS PINHEIROS, PARQUE DO JATOBÁ E COLIBRIS I E II. | Concluido | 2016-07-18 | 2017-12-15 | 659715.05 | 657847.78 | 99.72%
CONTRATOS GUARDA-CHUVA 2015 | AJ-022/15 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. | EXECUÇÃO DO PTTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RESIDENCIAIS HEMATITA, GRANADA E ÁGUAS MARINHAS | Concluido | 2015-09-21 | 2016-12-13 | 1115126.9 | 1035540.39 | 92.86%
VARZEA DA PALMA 3A ETAPA | AJ-021/17 | ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. | PTTS - Programa Vila Viva - Complexo Várzea da Palma | Em andamento | 2017-10-16 | 2020-06-15 | 1108198.78 | 787583.49 | 71.07%
PTS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II | AJ-009/16 | ASSERT - ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE TRABALHO LT | PTS NOS RESIDENCIAIS AMAZONAS E ORGULHO DE MINAS II | Concluido | 2016-08-01 | 2017-12-31 | 629658.85 | 588114.07 | 93.4%
PTS Residencial Serras de Minas | AJ-008/16 | ASSERT - ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE TRABALHO LT | PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) NO RESIDENCIAL SERRAS DE MINAS - MINHA CASA MINHA VIDA | Concluido | 2016-03-30 | 2017-11-19 | 728591.88 | 698057.28 | 95.81%
UNIDADES HABITACIONAIS CONJUNTO BANDEIRANTES | UB-029/19 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2019-09-02 | 2021-07-22 | 5447104.23 | 1232414.01 | 22.63%
OPERACIONALIZAÇÃO PEAR | UB-005/20 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO  OPERACIONALIZAÇÃO PEAR | Em andamento | 2020-02-20 | 2022-07-08 | 3516873.97 | 488506.87 | 13.89%
VILA ECOLOGICA, JARDIM DO VALE E CONJUNTO CAPITAO EDUARDO | SC-086/12 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS EM VILAS E CH DAS REGIONAIS BARREIRO E NORDESTE - OP 2009/2010. | Em andamento | 2012-08-20 | 2020-07-26 | 5074754.98 | 4877844.61 | 96.12%
OBRAS DE INTERVENÇÕES EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | AJ-038/15 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | OBRAS DE INTERVENÇÕES EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Concluido | 2016-01-13 | 2019-01-01 | 1116359.67 | 1116359.67 | 100%
URBANIZAÇÃO BECO BEIJA-FLOR E RUA F, VILA MANGUEIRAS | AJ-020/17 | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP | SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR e RUA F | Em andamento | 2017-07-24 | 2021-06-10 | 2059565.57 | 1163635.41 | 56.5%
TAQUARIL - 2A E 3A ETAPAS | SC-233/11 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UH DO CONJ. TAQUARIL - PAC/PRÓ-MORADIA - CONTRATO Nº 229.136.60 | Em andamento | 2011-11-16 | 2019-10-22 | 59350783.42 | 55695211.6 | 93.84%
AGLOMERADO SANTA LUCIA - URBANIZACAO - PAC I | SC-186/12 | CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | CONSULTORIA DE OBRAS VILA VIVA SANTA LÚCIA - PAC II - VILA VIVA CONTRATO DE REPASSE 294.973-97 | Concluido | 2013-02-16 | 2017-07-25 | 3706487.49 | 3172209.15 | 85.59%
APOIO TECNICO PARA OBRAS DO VILA VIVA | SC-139/12 | CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | CONSULTORIA PARA O APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE OBRAS DO PROGRAMA VILA VIVA | Concluido | 2012-12-01 | 2017-04-16 | 4679332.3 | 4259994.21 | 91.04%
URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ | UB-010/19 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ, SARMU NORDESTE E PAMPULHA | Em andamento | 2019-06-24 | 2020-09-15 | 2771524.22 | 742338.31 | 26.78%
SERVIÇOS E OBRAS RUA VITÓRIA SC 157/12 | SC-157/12 | CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08 | Em andamento | 2014-12-05 | 2020-06-20 | 1260549.94 | 1089949.87 | 86.47%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-073/12 | CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS | Em andamento | 2013-07-01 | 2019-09-15 | 1308560.71 | 1240484.95 | 94.8%
AGLOMERADO DA SERRA II - URBANIZACAO - O.P. 05/06 | SC-175/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PTTS - PROGRAMAVILA VIVA - AGLOMERADO DA SERRA | Concluido | 2013-02-16 | 2016-10-31 | 1064188.86 | 965468.96 | 90.72%
CONTRATO-GUARDA CHUVA 2015 | SC-168/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | PTTS: VILA VIVA (MORRO DAS PEDRAS) E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (VILA MARIANO DE ABREU) | Em andamento | 2014-12-05 | 2019-05-23 | 1570876.51 | 622747.61 | 39.64%
AGLOMERADO SANTA LUCIA - URBANIZACAO - PAC I | SC-154/12 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | Serviços de PTTS - Vila Viva no Aglomerado Santa Lúcia - CONTRATO DE REPASSE Nº 294.943-97 | Concluido | 2013-02-16 | 2016-08-16 | 2796265.78 | 2343523.8 | 83.81%
Projetos executivos - Orçamento Participativo 2011/2012 | SC-001/15 | COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | PROJETOS EXECUTIVOS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2011/2012 | Em andamento | 2015-03-30 | 2021-01-11 | 1077536.29 | 772028.4 | 71.65%
Urbanização na Vila Cabana do Pai Tomás | AJ-015/17 | COMIM CONSTRUTORA EIRELI | URBANIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS 70 E 80 DO OP 07/08 E 09/10 NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS | Em andamento | 2017-07-18 | 2020-06-01 | 4374493.52 | 3362351.12 | 76.86%
VILA SPORT CLUB SC 152/12 | SC-152/12 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÓRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJÁ | Em andamento | 2014-12-05 | 2020-09-05 | 1596710.07 | 1081402.83 | 67.73%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto | SC-080/14 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA | Em andamento | 2014-10-13 | 2021-11-06 | 14670280.12 | 4930779.33 | 33.61%
CONTENCAO DE 15 ENCOSTAS (URBEL) - LOTES I E II | AJ-030/15 | COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 21 DE ABRIL, VILA SENHOR DOS PASSOS. | Em andamento | 2018-04-23 | 2019-12-14 | 1306347.9 | 1306347.9 | 100%
VILA CEMIG / ANTENAS - URBANIZACAO - O.P. 09/10 | SC-119/11 | CONATA ENGENHARIA LTDA. | OBRAS DO VILA VIVA - CEMIG/ALTO DAS ANTENAS. CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08 | Concluido | 2011-08-24 | 2017-09-19 | 38990203.23 | 37615211.37 | 96.47%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-079/12 | CONATA ENGENHARIA LTDA. | OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS LOTE II - PAC II | Concluido | 2012-08-13 | 2018-10-15 | 10751196.88 | 9399302.99 | 87.43%
VILA PEDREIRA PRADO LOPES - 272 UH | SC-074/13 | CONATA ENGENHARIA LTDA. | OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 | Em andamento | 2013-08-21 | 2020-01-03 | 15791938.87 | 15700738.69 | 99.42%
MANUTENCAO URBEL - LOTE III - CONTRATO III | SC-021/14 | CONATA ENGENHARIA LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA | Concluido | 2014-05-14 | 2016-06-23 | 5603827.45 | 5603776.01 | 100%
CONTENCAO DE 15 ENCOSTAS (URBEL) - LOTES I E II | AJ-003/18 | CONATA ENGENHARIA LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I | Em andamento | 2019-10-01 | 2021-01-22 | 9511554.44 | 63382.24 | 0.6664%
VILA NOVO OURO PRETO (Emp. 88 do OP 07/08; Emp. 99 do OP 09/10; 1 | UR-004/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILA NOVO OURO PRETO - OP 2007/2008; 2009/2010 e 2011/2012 | Em andamento | 2018-07-16 | 2020-10-02 | 4139838.51 | 2628724.31 | 63.5%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10) | UR-002/18 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10) | Em andamento | 2018-07-16 | 2021-07-04 | 1806906.5 | 672827.56 | 37.24%
URBANIZAÇÃO VILAS SUMARÉ E CABANA PAI TOMÁS | AJ-018/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO DA VILAS SUMARÉ (OP 2009/2010 e 2011/2012) E CABANA PAI TOMÁS (OP 2011/2012) | Em andamento | 2018-07-18 | 2020-10-09 | 3362921.65 | 1060167.9 | 31.53%
CONTRATO GUARDA-CHUVA DO ANO 2015 | AJ-015/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS MARIQUINHAS E JARDIM DO VALE | Em andamento | 2015-09-28 | 2020-09-20 | 3624683.38 | 2773459.38 | 76.52%
URBANIZAÇÃO VILAS N.S. APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA | AJ-014/17 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO VILAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA | Em andamento | 2017-07-11 | 2020-10-17 | 3010820.46 | 2211285.07 | 73.44%
OBRA VILA BOA VISTA E FAZENDINHA | AJ-014/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | Obras de urbanização nas vilas Boa Vista - Emp. 24 OP 09/10 e Fazendinha Emp. 22 OP 13/14 | Em andamento | 2017-03-20 | 2020-09-30 | 4348222.6 | 3805263.19 | 87.51%
Contrato Guarda-Chuva 2015 | AJ-007/15 | CONEST ENGENHARIA LTDA. | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DAS VILAS ECOLÓGICA, PIRATININGA E MONTE SÃO JOSÉ. | Em andamento | 2015-07-20 | 2021-07-20 | 3056760.85 | 2665714.23 | 87.21%
AGLOMERADO MORRO DAS PEDRAS - COMPLEMENTO | SC-082/14 | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. | CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO - VILA VIVA - MORRO DAS PEDRAS | Concluido | 2015-03-02 | 2017-02-19 | 657238.47 | 214205.88 | 32.59%
Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto Obras de Contencao de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto | AJ-036/15 | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. | CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO ÀS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS VILAS | Concluido | 2016-05-16 | 2018-01-05 | 599589.97 | 430896.96 | 71.87%
AGLOMERADO DA SERRA II - URBANIZACAO - O.P. 05/06 | SC-087/12 | CONSÓRCIO AGLOMERADO DA SERRA | OBRAS E CONSTRUÇÃO DE UH AGLOM. DA SERRA - PAC II/PRÓ-MORADIA/VILA VIVA - CONTRATO Nº 294.946-29 | Concluido | 2012-07-23 | 2017-04-11 | 30323831.37 | 29873713.26 | 98.52%
AGLOMERADO SANTA LUCIA - URBANIZACAO - PAC I | SC-096/12 | CONSÓRCIO CONATA-MARINS-LAMAR | OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA | Em andamento | 2013-02-16 | 2021-07-05 | 115758760.87 | 95417330.55 | 82.43%
VILA ALTO VERA CRUZ - URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE U.H. - O.P. 05/06 | UR-003/18 | CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA. | COMPLEMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO, VILA ALTO VERA CRUZ - OP 2005/2006 | Em andamento | 2018-07-16 | 2020-01-06 | 1246701.35 | 1179488.48 | 94.61%
AGLOMERADO MORRO DAS PEDRAS - COMPLEMENTO | SC-116/12 | CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. | OBRAS VILA VIVA MORRO DAS PEDRAS - PAC II - CONTRATO DE REPASSE Nº 352.708-89 | Em andamento | 2013-02-16 | 2020-10-09 | 20961310.3 | 13738515.93 | 65.54%
AGLOMERADO MORRO DAS PEDRAS - BNDES | SC-075/11 | CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS VILA VIVA AGLOM. MORRO DAS PEDRAS PAC I - CONT.REPASSE nº 07.2.0603.1 | Concluido | 2011-04-05 | 2018-08-12 | 31715658.8 | 31634162.58 | 99.74%
CONTRATACAO GERAL DE DEMOLICOES E SERVICOS DE CONTROLE URBANO - OP E CONTROLE URBANO | SC-066/12 | CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA. | DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA URBEL - OP 09/10. | Em andamento | 2014-02-18 | 2019-02-08 | 4558494.97 | 4299390.06 | 94.32%
VILA CEMIG / ANTENAS - URBANIZACAO - O.P. 09/10 | SC-071/12 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA - VILA VIVA CEMIG/ALTO ANTENAS - CONTRATO DE REPASSE nº 268.492-08 | Em andamento | 2012-05-14 | 2020-09-02 | 1791631.53 | 1701187.75 | 94.95%
AGLOMERADO SANTA LUCIA - URBANIZACAO - PAC I | AJ-023/17 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA APOIO TÉCNICO - BARRAGEM SANTA LÚCIA CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC | Em andamento | 2017-10-06 | 2021-07-31 | 533154.07 | 258606.94 | 48.51%
VILA SAO TOMAZ / AEROPORTO PAC I | AJ-017/16 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO | Em andamento | 2017-06-08 | 2021-10-31 | 1271832.37 | 596015.05 | 46.86%
MANUTENCAO URBEL - LOTE I - CONTRATO III | SC-019/14 | DO VALE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO REGIONAIS BARREIRO, NOROESTE E OESTE | Concluido | 2014-05-14 | 2016-05-13 | 6704586.35 | 3985018.12 | 59.44%
MANUTENCAO URBEL - LOTE I - CONTRATO III | AJ-014/16 | ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | Serviços e Obras de Contenção, Pavimentação, Rede de Drenagem, Agua Esgoto e Recuperação de Moradias | Concluido | 2016-08-05 | 2017-06-04 | 2719568.23 | 2719567.23 | 100%
LOTE II - SARMU'S CENTRO SUL, LESTE E NORDESTE - MANUTENÇÃO EM AREAS DE VILAS E FAVELAS E ZEIS | AJ-003/17 | ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | OBRAS CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MORADIAS - REG. CENTRO-SUL, LESTE E NORDESTE | Em andamento | 2017-05-15 | 2019-12-31 | 10165240.05 | 10154134.96 | 99.89%
VILA CEMIG / ANTENAS - URBANIZACAO - O.P. 09/10 | UB-001/19 | ENGIBRAS ENGENHARIA S/A | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - VILAS CEMIG E ALTO DAS ANTENAS | Em andamento | 2019-01-25 | 2020-12-14 | 5626431.54 | 4354728.41 | 77.4%
LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - MANUTENÇÃO EM ÁREAS DE VILAS E FAVELAS E ZEIS | AJ-004/17 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO SARMU NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA | Em andamento | 2017-06-09 | 2021-01-19 | 6542159.94 | 5859408.49 | 89.56%
LOTE I - SARMU'S BARREIRO, OESTE E NOROESTE - MANUTENÇÃO EM AREAS DE VILAS E FAVELAS E ZEIS | AJ-002/17 | ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | MANUTENÇÃO EM VILAS E FAVELAS REGIONAIS BARREIRO, OESTE E NOROESTE | Em andamento | 2017-05-23 | 2021-01-02 | 7166600.19 | 6700327.39 | 93.49%
PEAR - DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E APOIO A EVENTOS (NUDEC) | AJ-044/15 | FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ASSESSORIA A EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - NUDEC | Concluido | 2017-01-02 | 2018-01-01 | 246222.22 | 60277.28 | 24.48%
VILA VIVA - SERRA, TAQUARIL, SÃO TOMÁS, MORRO DAS PEDRAS, SANTA LÚCIA, VÁZEA DA PALMA, CALIFÓRNIA, STA. TEREZINHA, BELÉM, CEMIG, PEDREIRA PRADO LOPES, SÃO JOSÉ | UB-015/19 | FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | Em andamento | 2019-07-01 | 2020-09-27 | 1834129.57 | 409469.22 | 22.32%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AJ-046/15 | GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI | Fornecimento de Materiais - PEAR | Em andamento | 2016-08-03 | 2017-07-29 | 836808.88 | 836752.04 | 99.99%
TOPOGRAFIA SERRA, VENTOSA, RIBEIRO DE ABREU, MINAS CAIXA, BONSUCESSO E DANDARA | UB-027/19 | IGL AMBIENTAL LTDA | LEVANT. TOPOGRÁFICO SERRA, VILA VENTOSA, CONJ. RIBEIRO DE ABREU, MINAS CAIXA, BONSUCESSO, DANDARA | Em andamento | 2019-09-05 | 2022-01-06 | 987284.47 | 178248.81 | 18.05%
VILA SAO TOMAZ / AEROPORTO PAC I | AJ-056/17 | KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO | Em andamento | 2018-03-21 | 2020-09-06 | 40297278.17 | 19932785.68 | 49.46%
VILA CALIFORNIA - URBANIZACAO - O.P. 03/04 E 05/06 | UB-028/19 | M. BORGES ENGENHARIA LTDA. | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CALIFÓRNIA | Em andamento | 2019-09-02 | 2021-01-23 | 593234.63 | 33822.9 | 5.701%
ACOMPANHAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS - ANEL RODOVIÁRIO E RODOVIA BR-381/MG/NORTE | UB-008/19 | NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | PTTS ACOMPANHAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS OCUPANTES ANEL RODOVIÁRIO E RODOVIA BR-381 | Em andamento | 2019-05-08 | 2023-02-15 | 3814401.9 | 583996.36 | 15.31%
SERVICOS TECNICOS PARA ATENDIMENTO AO OP E OUTROS PROGRAMAS (URBEL) | SC-121/12 | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A | CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | Concluido | 2013-02-18 | 2016-08-13 | 3794602.76 | 2414156.4 | 63.62%
TAQUARIL 1A ETAPA | SC-145/12 | OPACO ENGENHARIA LTDA. | URBANIZAÇÃO DO CONJ. TAQUARIL E CONSTRUÇÃO DE 72 UH NO CONJ. GRANJA DE FREITAS. | Concluido | 2013-02-16 | 2016-05-03 | 14764072.52 | 761408.97 | 5.157%
PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) | SC-104/14 | ORBIS LTDA. | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014 | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-05-31 | 1012738.11 | 636157.02 | 62.82%
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SERVS E PROJ. GEOLOGIA, GEOTECNIA E CONSULTORIA APOIO TEC. E TOPOGRAFIA | SC-022/14 | PETREL ENGENHARIA LTDA. | Construção de UH nas vilas Barragem Santa Lúcia e Estrela e complementação de obra na vila São José | Concluido | 2014-05-14 | 2018-02-23 | 5947938.98 | 5945325.05 | 99.96%
CONTENCAO DE 15 ENCOSTAS (URBEL) - LOTES I E II | SC-119/14 | PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA | CONSULTORIA DE OBRAS - 15 ENCOSTAS PAC II - CONTRATO DE REPASSE 0.351.561-08/2011 | Em andamento | 2015-03-23 | 2019-07-01 | 459981.4 | 366148.19 | 79.6%
PRU REGIONAL BARREIRO | SC-112/14 | PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO | Em andamento | 2015-02-25 | 2019-07-17 | 1571905.15 | 1325595.89 | 84.33%
PRU REGIONAL BARREIRO | SC-113/14 | RAS URBANISTICA LTDA ME | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANISTICA (PRU)- CONJ. CAPITÃO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 OP-2013/14 | Em andamento | 2015-04-28 | 2019-10-18 | 1881980.04 | 1435942.01 | 76.3%
VILA SAO TOMAZ / AEROPORTO PAC I | AJ-055/17 | RFJ CONSTRUTORA EIRELI | OBRAS SISTEMA VIÁRIO, DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO | Em andamento | 2018-03-21 | 2020-09-06 | 18999171.93 | 15979924.69 | 84.11%
VILA SAO TOMAZ / AEROPORTO PAC I | UR-005/18 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | FISCALIZAÇÃO, APOIO TÉCNICO, ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS - INTERVENÇÕES VILA AEROPORTO/SÃO TOMÁS | Em andamento | 2018-09-20 | 2020-07-10 | 501044.04 | 290375.69 | 57.95%
PROJETOS DE CONTENCAO DE 33 ENCOSTAS | SC-073/13 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM 33 ÁREAS DE RISCO. Nº DO CONTRATO DE REPASSE 351.494.81 | Em andamento | 2014-01-27 | 2021-06-07 | 1850166.96 | 1278759.06 | 69.12%
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | AJ-004/16 | SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | OP 13/14, IMBAÚBAS, MADRE GERTRUDES, BARÃO HOMEM DE MELO, VENTOSA, BANDEIRANTES, JD VALE, MANGUEIRAS | Em andamento | 2017-03-13 | 2021-03-07 | 1117159.1 | 442129.99 | 39.58%
VILA CALIFORNIA - URBANIZACAO - O.P. 03/04 E 05/06 | AJ-024/17 | SFC SONDAGENS, FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | Sondagem Mista com relatório na Avenida Avaí, 700, Vila Califórnia. | Concluido | 2017-11-07 | 2018-02-04 | 41890.55 | 41890.55 | 100%
PRU REGIONAL VENDA NOVA | SC-114/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA | Em andamento | 2015-05-28 | 2020-07-20 | 3651165.82 | 2058136.37 | 56.37%
PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) | SC-105/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) - REGIONAL BARREIRO | Concluido | 2015-02-25 | 2017-11-01 | 1179352.84 | 1132077.01 | 95.99%
VILA CABANA PAI TOMAS - PROJETO - PAC II | SC-083/13 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011 | Em andamento | 2014-04-02 | 2021-03-22 | 3569840.35 | 2679302.55 | 75.05%
PROJETOS OP 2013/2014 - LOTE I | SC-081/14 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 | Em andamento | 2015-01-20 | 2020-09-24 | 1451000.23 | 1062667.64 | 73.24%
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 - REGIONAIS VENDA NOVA E PAMPULHA | AJ-006/15 | URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 - LOTE I | Em andamento | 2015-06-22 | 2020-12-16 | 1086902.46 | 529597.25 | 48.73%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012 | SC-091/12 | VICTÓRIA TASSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | PROJETOS DO OP 2011/2012 LOTE V. | Em andamento | 2012-08-10 | 2019-07-30 | 1364835.95 | 1350094.34 | 98.92%